|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **school12http://ozersk74.com/uploads/posts/2019-02/1549341207_psr.jpgКАРТОЧКА ПРОЕКТА**  ***«Организация рабочего места и рабочего пространства***  ***кабинета химии в МБОУ Школе № 12»*** | | | |
| 1. **ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА** |  | 1. **ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА** |
| **Заказчики процесса —** администрация МБОУ Школы № 12, учителя, обучающиеся  **Периметр проекта:**  МБОУ Школа № 12, кабинет химии  **Владелец процесса:**  Учитель химии – Малышева Татьяна Анатольевна  **Руководитель проекта:**  Заместитель директора – Никифорова Екатерина Николаевна  **Команда проекта**:  Заместитель директора – Колотухина Нина Васильевна  Заместитель директора – Градова Юлия Геннадьевна  Заместитель директора – Никифорова Екатерина Николаевна  Учитель химии – Малышева Татьяна Анатольевна |  | **Ключевые риски:**  - возможность утери/поломки лабораторного оборудования,  - недостаточная компетентность участников образовательного процесса при обращении с лабораторным оборудованием,  - недостаточное количество лабораторного оборудования.  **Ключевые проблемы:**   1. Потеря времени на подготовку учителя к лабораторным занятиям, 2. Потеря времени на поиск необходимо лабораторного оборудования к определенным видам лабораторных работ, 3. Затрата времени от урока учителя/учащихся на поиск необходимого оборудования для демонстрации/лабораторной работы. |
|  |  |  |
| 1. **ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ** |  | 1. **КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА** |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Наименование цели** | **Текущий показатель** | **Целевой показатель** | | Сокращение ВПП на поиск нужного оборудования для демонстрации химических процессов и явлений на уроке | До 30 мин. | 5 мин. | | Сокращение ВПП на подготовку к проведению лабораторного занятия | 45 мин. | 15 мин. | |  | 1. Старт проекта — 02.09.2019 2. Диагностика и определение целевого состояния — 02.09.2019 – 05.10.2019 3. разработка карты текущего состояния — 02.09.2019 – 05.10.2019 4. разработка карты целевого состояния —15.09.2019 – 05.10.2019 5. Внедрение улучшений — 20.10.2019 – 20.12.2019  * совещание по защите подходов внедрения — 20.10.2019  1. Закрепление результатов и закрытие проектов — 26.02.2020  * завершающее совещание – 29.02.2020 |