**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА**

**«Организация рабочего места и рабочего пространства**

**кабинета химии в МБОУ Школе № 12»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Срок реализации** | **Ожидаемый результат** | **Ответственный исполнитель** |
| 1 | Сортировка лабораторного оборудования, удаление ненужного | 02.09.2019 | Сократятся ненужные запасы, устраняться помехи в работе | Т.А.Малышева |
| 2 | Покупка пластиковых ящиков с крышками | 02.09.2019 – 01.10.2019 | Эффективное использование рабочего места и рабочего пространства | Н.В.Колотухина |
| 3 | Покупка стоек для закрепления ящиков, удобства хранения, экономии места в кабинете | 02.09.2019 – 01.10.2019 | Н.В.Колотухина |
| 4 | Рассортировка лабораторного в соответствии с тематиками лабораторных работ | 01.10.2019 – 05.12.2019 | Систематизировано и рассортировано лабораторное оборудование | Т.А.Малышева |
| 5 | Составление каталога лабораторных работ с перечнем необходимого оборудования. | 01.10.2019 – 15.01.2020 | Составлен каталог лабораторных работ в электронном и печатном виде с перечнем необходимого оборудования | Т.А.Малышева |
| 6 | Подготовка и закрепления на ящиках этикеток с информацией, облегчающей поиск нужного ящика | 15.01.2020 – 31.01.2020 | Распечатаны и закреплены на ящиках – этикетки с подробной информацией. | Т.А.Малышева |
| 7 | Совершенствование порядка/системы хранения лабораторного оборудования и его поддержание | 15.01.2020 – 21.02.2020 | Соблюдения порядка и условий хранения | Т.А.Малышева |
| 8 | Проверка изменения ВПП на подготовку лабораторного оборудования к уроку | 15.01.2020 – 26.02.2020 | Сократилось ВПП на поиск нужного оборудования для демонстрации химических процессов и явлений на уроке, сократилось ВПП на подготовку к проведению лабораторного занятия. | Т.А.Малышева |