Информационная справка о реализованном проекте

| Наименование образовательной организации | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 1 с наличием интерната» города Сарова |
| --- | --- |
| Название проекта | Оптимизация процесса поиска сведений из архива школы |
| Целевые ориентиры | - Сокращение времени протекания процессов (ВПП) на нужную информацию/человека - Сокращение неэффективных помещений |
| Сроки реализации проекта | 02.09.2019-15.05.2020 |
| Основания реализации проекта (проблемы и риски) | Неудовлетворенность администрации: - излишний документооборот; - неэффективность внутренних систем коммуникации; - отсутствие целевого информационного пространства. Ключевой риск — - сбой в программном обеспечении компьютера не позволит воспользоваться информацией |
| Мероприятия по достижению целевых показателей | Стартовая сессия проекта Работа над дизайн-проектом канцелярии школы Составление смет, согласование документации, утверждение Оснащение оборудованием канцелярии школы Закрепление результатов и закрытие проекта, завершающее совещание |
| Результаты реализации проекта | Организация единой базы архивных документов |
| Проблемы, возникшие при реализации проекта и выбранные способы решения | Большое количество документов для цифровизации |
| Финансовые затраты реализации проекта (при наличии) | Приобретение мебели : 20.890 руб. Приобретение сканера : 22.500 руб. |
| Использованные инструменты бережливых технологий | Визуальный менеджмент, «Точно вовремя», 5S |
| Контактное лицо по проекту (должность, Ф.И.О., телефон) | Еремин Александр Николаевич, заместитель директора, 95014 |