|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **КАРТОЧКА ПРОЕКТА**  *«*Сокращение времени на учет посещаемости школы-интерната учащимися» | | | УТВЕРЖДАЮ  Директор МБОУ «Школа-интернат № 9»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.В.Воронина  *06.03.2020 г.* | |
| 1. **ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА** |  | 1. **ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА** | |
| **Заказчик процесса** педагоги школы  **Периметр проекта —** МБОУ «Школа-интернат № 9»  **Владелец процесса —** Ольга Васильевна Воронина, директор МБОУ «Школа-интернат № 9»  **Руководитель проекта —** Л.И. Чепанова, заместитель директора  **Команда проекта** —Н.И.Исмагилова, Т.П.Шевченко, Т.В.Карпунина |  | **Ключевой риск —** потери времени на сбор информации по учету посещаемости школы учащимися  **Проблемы:**   |  |  | | --- | --- | | |  | | --- | | 1. Отсутствие компьютеров на рабочих местах отдельных педагогов. 2. Отсутствие навыков пользования электронной ведомостью у педагогов. |   . | | |
|  |  |  | |
| 1. **ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ** |  | 1. **КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА** | |
| |  | | --- | | Цель: сокращение временных затрат при подготовке и размещении новостной информации на сайте |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Наименование цели** | **Текущий показатель** | **Целевой показатель** | | |  | | --- | | Сокращение времени протекания | | процесса, мин. | | |  | | --- | | 60 мин.- 80 мин  . | | |  | | --- | | 30 мин. -40 мин.  . | | | |  | | --- | | Сокращение трудоемкости процесса | | - | |  | | --- | | 50 % | |  |  | | --- | |  | |  | |  | | --- | | Сроки реализации мероприятий проекта:  1. Старт проекта –20.02.2020 г.  2. Диагностика и определение целевого состояния:  - разработка карты текущего состояния: 20.02.- 29.02.2020 г.  - разработка целевой карты процесса: 01.03.2020 г. –  06.03.2020 г.  3. Внедрение улучшений:  - совещание по защите подходов внедрения -10.03.2020 г.  - внедрение улучшений 11.03.2020 г.-31.03.2020 г.  4.Закрепление результатов и закрытие проектов:  - завершающее совещание – 01.04.2020 г. | | |

Руководитель проекта Л.И.Чепанова