|  |  |
| --- | --- |
| **КАРТОЧКА ПРОЕКТА** «Повышение эффективности использования школьных площадей»  Школьный гардероб: «3**О** – 5**Д» (**Ограниченно, Отдаленно, Опасно -  **Д**оступный, **Д**обротный, **Д**еловой, **Д**етский, **Д**изайн)  1 этап комплексного проекта «**ДРУГ**ая азбука» | УТВЕРЖДАЮ  Должность владельца процесса  *О.В.Афанасьева* Дата *25.05.2020* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА** |  | 1. **ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА** |
| **Заказчики процесса:** администрация школы, классные руководители, учащиеся и их родители (законные представители)  **Периметр проекта:** 1 этаж здания МБОУ ЦО, ул. Куйбышева, 1.  **Владелец процесса:** Афанасьева Ольга Владимировна, директор  **Руководитель проекта:** Розанова Елена Васильевна, и.о.зам.директора АХЧ,  **Команда проекта:**  Устюжанина Людмила Юрьевна, учитель  Еремина Татьяна Александровна, педагог-психолог,  Махмудова Анна Альфредовна, библиотекарь,  Никанорова Наталья Николаевна, педагог-организатор |  | **Ключевой риск:** нехватка учебных помещений 1 этажа.  **Проблемы:**   1. Гардеробы расположены в учебных кабинетах. 2. Нерационально размещена одежда и обувь на имеющихся местах 3. Потеря обуви, вещей, трата времени на поиски пропавших детских вещей (детьми, гардеробщицами, педагогами, родителями). 4. Повышенная трудоемкость контроля за детьми в гардеробе, травмоопасность. 5. Неэффективное использование имеющейся системы видеонаблюдения |
|  |  |  |
| 1. **ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ** |  | 1. **КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА** |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Наименование цели** | **Текущий показатель** | **Целевой показатель** | | Сокращение пересечения потоков (мальчики/девочки) | 5 | 0 | | Увеличение площади учебных помещений | 288 кв.м | 383 кв.м | | Сокращение количества дежурных педагогов в гардеробах | 4 чел. | 2 чел. | | Увеличение охвата мест под контролем камер видеонаблюдения | 109 мест | 534 места | |  | 1. Старт проекта – 23.05.2020  2. Диагностика и целевое состояние – 23.05.2020 – 28.06.2020   * Разработка текущей карты процесса – 30.06.2020 - 12.07.2020 * Разработка целевой карты процесса – 13.07.2020 - 24.07.2020   3. Совещание по защите подходов внедрения – 06.08.2020  4. Внедрение улучшений – 02.06.2020- 30.10.2020  5. Завершающее совещание – 31.10.2020 |

Руководитель проекта Е.В.Розанова