## Slide 1: Администрация города Сарова Департамент образования Администрации г. Саров Муниципальный конкурс лучших практик внедрения бережливых технологий в образовательных организациях города Сарова
Саров, 2020
«Повышение эффективности использования школьных площадей.
Школьный гардероб: «3О – 5Д»
Директор Афанасьева Ольга Владимировна
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Центр образования»города Сарова

## Slide 2
Идея, цель, этап проекта «ДРУГая азбука»
Комплексный проект «ДРУГая азбука»
Дети Родители Учителя Гости
1 этап комплексного проекта «ДРУГая азбука»
Повышение эффективности использования школьных площадей
Оптимизация деятельности школьного гардероба «3О – 5Д»
Преобразование школьного пространства в рамках практики соучастия;
превращение школьного здания постройки 1962 года в современный, стильный, комфортный для всех участников «Центр образования»;
становление школы как центра социума.
Гардероб | 
3О | 5Д
Ограниченно | Доступный
Отдаленно | Добротный
Опасно | Деловой
 | Детский
 | Дизайн

## Slide 3
Определение периметра проекта и границ процессов
Саров, 2020
Здание МБОУ ЦО, ул.Куйбышева, д.1

## Slide 4
Карточка проекта
«Повышение эффективности использования школьных площадей. Школьный гардероб: «3О – 5Д»
Саров, 2020
ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА | 2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА
Заказчики процесса: администрация школы, классные руководители, учащиеся и их родители (законные представители) Периметр проекта: 1 этаж здания МБОУ ЦО, ул. Куйбышева, 1. Владелец процесса: Афанасьева Ольга Владимировна, директор Руководитель проекта: Розанова Елена Васильевна, зам.директора АХЧ, Команда проекта: Устюжанина Людмила Юрьевна, учитель Еремина Татьяна Александровна, педагог-психолог, Махмудова Анна Альфредовна, библиотекарь, Никанорова Наталья Николаевна, педагог-организатор | Ключевой риск: нехватка учебных помещений 1 этажа. Проблемы: Гардеробы расположены в учебных кабинетах. Нерационально размещена одежда и обувь на имеющихся местах Потеря обуви, вещей, трата времени на поиски пропавших детских вещей (детьми, гардеробщицами, педагогами, родителями). Повышенная трудоемкость контроля за детьми в гардеробе, травмоопасность. Неэффективное использование имеющейся системы видеонаблюдения
3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ | 4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА
 | 1. Старт проекта – 23.05.2020 2. Диагностика и целевое состояние – 23.05.2020 – 28.06.2020 Разработка текущей карты процесса – 30.06.2020 - 12.07.2020 Разработка целевой карты процесса – 13.07.2020 - 24.07.2020 3. Совещание по защите подходов внедрения – 06.08.2020 4. Внедрение улучшений – 02.06.2020- 30.10.2020 5. Завершающее совещание – 31.10.2020
Наименование цели | Текущий показатель | Целевой показатель
Сокращение пересечения потоков (мальчики/девочки) | 5 | 0
Увеличение площади учебных помещений | 288 кв.м | 383 кв.м
Сокращение количества дежурных педагогов в гардеробах | 4 чел. | 2 чел.
Увеличение охвата мест под контролем камер видеонаблюдения | 109 мест | 534 места

## Slide 5
Этапы реализации. План мероприятий проекта
«Повышение эффективности использования школьных площадей. Школьный гардероб: «3О – 5Д»
Мероприятие | Сроки | Ответственный
1. Старт проекта | 23.05.2020 | Афанасьева О.В.
2. Диагностика и целевое состояние | 23.05.2020 – 28.06.2020 | Розанова Е.В.
2.1. Разработка текущей карты процесса | 30.06.2020 - 12.07.2020 | Никанорова Н.Н.
2.2. Разработка целевой карты процесса | 13.07.2020 - 24.07.2020 | Еремина Т.А. Махмудова А.А.
3. Совещание по защите подходов внедрения | 06.08.2020 | Афанасьева О.В.
4. Внедрение улучшений | 02.06.2020- 30.10.2020 | Розанова Е.В.
Заказ и покупка вешалок с банкетками-обувницами |  | 
Демонтаж имеющихся гардеробных мест |  | 
Расширение площади гардеробных |  | 
Перенос ограждения/замена решетки пластиковыми разделителями |  | 
Оборудование мест ожидания у гардеробных |  | 
Оборудование гардеробных информационным табло |  | 
5. Завершающее совещание | 31.10.2020 | Афанасьева О.В.

## Slide 6
Проблемы и решения. Ход проекта
«Повышение эффективности использования школьных площадей. Школьный гардероб: «3О – 5Д»
Проблемы | Решения
Нехватка учебных кабинетов 1 этажа. | Освободить кабинеты, разместить гардеробы в торцах
Недостаток финансирования. | Участие в конкурсе на соискание гранта, изыскание собственных средств, спонсорской помощи.
Вход и выход из гардероба в одну дверь. Столкновение встречных потоков. Нет места для портфелей. Обувница вне гардероба. Нерациональное размещение одежды на крючке. Посадочных мест не хватает. Старые металлические конструкции травмоопасны. Дежурный взрослый в каждом из 4 помещений Недостаток информации, проблема контроля времени. Нет зеркал, трудно проверить свой внешний вид при выходе из гардероба. | В каждом гардеробе 2 двери: вход-выход. Гардеробы разместить в торцах 1 этажа. Банкетки вне гардероба, где можно оставить портфель, повторить урок. Индивидуальные гардеробные места: крючки для верхней одежды, под ними обувница-банкетка. 2 дежурных взрослых: 1 в гардеробе для мальчиков и 1 в гардеробе для девочек. Гардероб под видеонаблюдением. Информационные стенды. Контроль времени. Зеркала для проверки внешнего вида.
Работа в особых условиях, соблюдение мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. | Организация временного смешанного размещения учащихся в гардеробах с учетом раздельных входов в ОО.

## Slide 7
Дизайн-проект оборудования гардеробных
«Повышение эффективности использования школьных площадей. Школьный гардероб: «3О – 5Д»
Саров, 2020

## Slide 8
Ход проекта
«Повышение эффективности использования школьных площадей. Школьный гардероб: «3О – 5Д»
Саров, 2020

## Slide 9
Ход проекта
«Повышение эффективности использования школьных площадей. Школьный гардероб: «3О – 5Д»
Саров, 2020

## Slide 10
Ход проекта
«Повышение эффективности использования школьных площадей. Школьный гардероб: «3О – 5Д»
Саров, 2020

## Slide 11
Ход проекта
«Повышение эффективности использования школьных площадей. Школьный гардероб: «3О – 5Д»
Саров, 2020

## Slide 12
Ход проекта
«Повышение эффективности использования школьных площадей. Школьный гардероб: «3О – 5Д»
Саров, 2020

## Slide 13
Ход проекта
«Повышение эффективности использования школьных площадей. Школьный гардероб: «3О – 5Д»
Саров, 2020

## Slide 14
Ход проекта
«Повышение эффективности использования школьных площадей. Школьный гардероб: «3О – 5Д»
Саров, 2020

## Slide 15
Перспективы реализации
комплексного проекта «ДРУГая азбука»
Библиотека | 
3Т | 3К
Тесно Тускло Традиционно | Креативная Комбинированная Коммуникация
2 этап комплексного проекта «ДРУГая азбука»
Оптимизация деятельности школьной библиотеки
Холл | 
3Б | 3С
Бедно Буднично Банально | Стильно Современно Содержательно
3 этап комплексного проекта «ДРУГая азбука»
Оптимизация визуализации и навигации Центра образования
Кабинет психолога | 
3П | 3Р
Пусто Печально Прохладно | Развитие Радость Релакс
4 этап комплексного проекта «ДРУГая азбука»
Оптимизация деятельности кабинета школьного психолога