## Slide 1: Моделирование эффективного рабочего пространства для организации занятий по конструированию
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4
607183 Нижегородская область, г. Саров, ул. Московская, д. 26 а
e-mail info@ds4.edusarov.ru тел.8(83130) 92377

## Slide 2
КАРТОЧКА ПРОЕКТА «Моделирование эффективного рабочего пространства для организации
занятий по конструированию».
1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА
Заказчики процесса – Администрация МБДОУ «Детский сад №4», педагоги. Периметр проекта – комната развивающих игр МБДОУ «Детский сад №4» Владелец процесса – заведующий Е.И. Толмачева Руководитель проекта – М.Н. Лощинина - старший воспитатель Команда проекта - М.Н. Лощинина - старший воспитатель, Т.В. Копкина – воспитатель, О.В. Никитина – воспитатель, Е.П.Трошина - воспитатель
2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА
Ключевой риск – нарушение режима организации жизнедеятельности воспитанников из-за увеличения времени, затраченного на подготовку к занятиям и уборку конструктора после образовательной деятельности. Проблемы: 1. Педагоги затрачивают много времени на подготовку к занятиям и уборку материала после. 2.Не все контейнеры с конструктором находятся в свободном доступе для детей. 3.Нерационально расположены столы для конструирования.
3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ |  | 
Наименование цели | Текущий показатель | Целевой показатель
1. Сокращение времени подготовки к занятиям. | 15 | 7
2. Сокращение времени уборки материалов после занятия. | 20 | 10
4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА
1.Старт проекта – 03.09.20 2.Диагностика и определение целевого состояния – 03.09.20 до 16.09.20 • Разработка карты текущего состояния – 17.09.20 по 23.09.20 • Разработка карты целевого состояния – 24.09.20 по 30.09.20 3.Внедрение улучшения – 01.10.20 по 04.11.20 • Совещание по защите подходов внедрения – 5.11.20 4.Закрепление результатов и закрытие проектов – 6.11.20 по 18.11.20 • Завершающее совещание – 09.11.20

## Slide 3
Текущее состояние процесса
Основания реализации проекта (проблемы и риски) | Ключевой риск – нарушение режима организа­ции жиз­недеятельности воспитанников из-за увеличения вре­мени, затраченного на подготовку к за­нятиям и уборку конструктора после образовательной деятельности. Проблемы: 1.Педагоги затрачивают много времени на подготовку к занятиям и уборку материала после. 2.Не все контейнеры с конструктором находятся в свободном доступе для детей. 3.Нерационально расположены столы для конструирования.

## Slide 4
Карта текущего состояния
Текущее состояние: ВПП Подготовка -15 минут Уборка (сортировка) - 20 минут | Цель: ВПП = 7 минут 10 минут
Составление перечня оборудования
Нет стандарта хранения конструктора Излишнее перемещение Не все контейнеры находятся в свободном доступе для детей Излишнее перемещение Отсутствие систематизации размещения контейнеров с конструктором
Поиск и набор деталей конструктора
Проведение занятия по конструированию
Размещение деталей на столах
2
Проблема | Коренная причина | Решение
Нарушение режима организа­ции жиз­недеятельности воспитанников из-за увеличения вре­мени, затраченного на подготовку к за­нятиям и уборку конструктора после образовательной деятельности. | Неэффективное хранение материалов для конструирования. | Моделирование эффективного рабочего пространства для организации занятий по конструированию
Сбор деталей конструктора
1
3
3
2
1
5
4
2 мин
8 мин
5 мин
8 мин
10 мин
Сортировка деталей конструктора
Размещение контейнеров на стеллажах
2 мин
5
4

## Slide 5
Карта целевого состояния
Текущее состояние: ВПП Подготовка -15 минут Уборка (сортировка) - 20 минут | Цель: ВПП = 7 минут 10 минут
Составление перечня оборудования
Маркировка контейнеров Использование мобильных стеллажей Все контейнеры находятся в свободном доступе для детей Исключение излишних перемещений
Набор деталей конструктора
Проведение занятия по конструированию
Размещение деталей на столах
Проблема | Коренная причина | Решение
Нарушение режима организа­ции жиз­недеятельности воспитанников из-за увеличения вре­мени, затраченного на подготовку к за­нятиям и уборку конструктора после образовательной деятельности. | Неэффективное хранение материалов для конструирования. | Моделирование эффективного рабочего пространства для организации занятий по конструированию
Сбор деталей конструктора
2 мин
5 мин
8 мин
Сортировка деталей конструктора
Перемещение стеллажа на место
2 мин
1
2
2
3
3
2
1
4
4
4

## Slide 6
№ п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Ответственный исполнитель
1. | Разработка системы хранения и перемещения детского деревянного конструктора | 24.09.20 - 30.09.20 | Лощинина М.Н.
2. | Разработка новой планировки пространства комнаты развивающих игр | 24.09.20 - 30.09.20 | Копкина Т.В.
3. | Закупка мобильных стеллажей для хранения конструктора | 1.10.20 – 14.10.20 | Толмачева Е.И.
4. | Сборка мобильных стеллажей для хранения конструктора | 15.10.20 - 17.10.20 | Трошина Е.П.
5. | Сортировка деталей конструктора и размещение их на новых стеллажах | 17.10.20 – 21.10.20 | Трошина Е.П.
6. | Расстановка мебели с учетом перемещения мобильных стеллажей | 22.10.20 – 27.10.20 | Копкина Т.В.
7. | Визуализация оптимизированного пространства | 28.10.20 | Никитина О.В.
План мероприятий по достижению
целевых показателей проекта

## Slide 7
Мероприятия по достижению целевых показателей | 1. Разработка системы хранения и перемещения детского деревянного конструктора. 2. Закупка мобильных стеллажей для хранения конструктора. 3. Оптимизация пространства комнаты развивающих игр. 4. Визуализация оптимизированного пространства.
Целевое состояние процесса

## Slide 8
Целевое состояние процесса

## Slide 9
Достигнутые результаты проекта | Сокращено время подготовки к занятиям по конструированию Сокращено время уборки материалов после занятия по конструированию. Оптимизирован процесс подготовки к занятиям по конструированию.
Целевое состояние процесса

## Slide 10
До
После
ИТОГИ ПРОЕКТА «Моделирование эффективного рабочего пространства для организации
занятий по конструированию».
Наименование цели | Исходное состояние | Целевое состояние | Полученный результат
1. Сокращение времени подготовки к занятиям. | 15 | 7 | Оптимизирован процесс подготовки к занятиям по конструированию.
2. Сокращение времени уборки материалов после занятия. | 20 | 10 | 

## Slide 11
Спасибо за внимание!