## Slide 1: Проект внедрения бережливых технологий «Маленькие помощники» Оптимизация процесса организации дежурства при подготовке к организованной образовательной деятельности (ООД)
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 40 «Радуга»

## Slide 2
ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА | ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА
Заказчики процесса – заведующий МБДОУ, старшие воспитатели, воспитатели Периметр проекта – МБДОУ «Детский сад № 40» Владелец процесса – Сиротова С.Н., заведующий МБДОУ Руководитель проекта – Черненко О.В., старший воспитатель Команда проекта – заведующий МБДОУ Сиротова С.Н., старшие воспитатели Салищева С.В., Черненко О.В., учитель-логопед Жукова Т.М., воспитатели Дейч Г.Н., Дроздова Т.Е., Курданова А.Г., Майорова Т.М., младший воспитатель Бокова И.И., воспитанники подготовительной группы № 10, родители воспитанников подготовительной группы № 10 | Ключевой риск — потеря времени при подготовке к ООД Проблемы: Административная группа МБДОУ не удовлетворенны: качеством и своевременностью подготовки воспитателей к ООД, организацией детей в группе во время подготовки к ООД, задержкой времени начала ООД. Воспитатели: затрачивают лишнее время при организации дежурства на повтор инструкции, контроль за правильностью выполнения поручений, исправление ошибок и пр.; недостаточное внимание уделяют другим детям группы. Младшие воспитатели: вынуждены сдвигать время мытья посуды, т.к. помогают воспитателю в организации группы детей или деятельности дежурных. Дети: не всегда могут запомнить с первого раза инструкцию по подготовке к ООД; не всегда могут самостоятельно определить, какой материал нужно подготовить; затрудняются при поиске необходимых материалов; нерационально размещают материалы на столе. Родители: вынуждены ожидать ребенка, если задерживается время начал ООД во второй половине дня недостаточно мотивированы на формирование у детей навыков трудовой деятельности и самостоятельности
ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ | КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА
 | Старт проекта – 28.09.2020 Подготовка документов, организация команды, формулировка проблем, рисков, целей – до 01.10.2020 Диагностика и определение целевого состояния – до 05.10.2020 разработка карты текущего состояния – до 02.10.2020 разработка карты целевого состояния – до 05.06.2020 разработка и корректировка плана мероприятий – до 05.10.2020 Внедрение улучшений – до 26.10.2020 совещание по защите подходов внедрения – 26.10.2020 Закрепление результатов и закрытие проектов – до 30.10.2019 завершающее совещание – 30.10.2020
Наименование цели | Текущий показатель | Целевой показатель
Сократить затраты времени воспитателя и детей при подготовке к ООД | До 18 мин. (ПР.: подготовка к НОД по аппликации) | 7-10 мин.
Сократить время задержки начала ООД из-за длительной подготовки материалов | До 7 мин. | 0-2 мин.
Исключить время ожидания родителей из-за задержки начала ООД во второй половине дня | До 18 мин. | 0-2 мин.
КАРТОЧКА ПРОЕКТА «Маленькие помощники». Оптимизация процесса организации дежурства при подготовке к организованной образовательной деятельности (ООД)

## Slide 3: Введение в предметную область (описание ситуации «как есть»)
Карта текущего состояния процесса «Оптимизация процесса организации дежурства при подготовке к организованной образовательной деятельности»
Потери времени:
1. Воспитатель – на подробное объяснение и ответы на уточняющие вопросы детей.
2. Воспитатель – на разъяснения по выполнению этапа поручения, повтор инструкции и ответы на уточняющие вопросы детей.
3. Ребенок – на уточняющие вопросы, просьбу повторить, если отвлекся или прослушал.
4. Ребенок – на поиск необходимого оборудования и обращение к помощи воспитателя, на уточнение правильности действий, исправление ошибок.
5. Воспитатель – на уточнение правильности выполнения действий, исправление ошибок вместе с ребенком.
6. Ребенок – на ожидание, пока воспитатель освободится и подойдет к нему для проверки правильности выполнения текущего этапа поручения и объяснения следующего.
7. Воспитатель – на проверку и подробный анализ выполнения поручения, рефлексию.

## Slide 4: Введение в предметную область (описание ситуации «как БУДЕТ»)
Карта целевого состояния процесса «Оптимизация процесса организации дежурства при подготовке к организованной образовательной деятельности»
Внедрение методов стандартизации, визуализации, элементов метода «Канбан-доска», системы 5S (в шкафах и контейнерах с оборудованием).
Оформление экрана «Посмотри и сделай».
Создание картотеки со схемами по расстановке мебели к ООД, размещение нужной схемы на экране.
Создание картотеки необходимого оборудования по видам деятельности, размещение нужных карточек на экране.
Создание картотеки схем расположения материалов на столах, размещение нужной схемы на экране.
Создание ячейки-маркера «выполнено» на экране «Посмотри и сделай».

## Slide 5: внедрение улучшений в процесс оптимизации подготовке ООД
Проблема | Коренная причина | Способ решения проблемы | Вклад в достижение цели
Потери времени: |  |  | Сокращении затрат времени с 11-15 до 6-9 мин.
У педагога: |  |  | 
на подробное объяснение и ответы на уточняющие вопросы детей. | Нет стандарта по подготовке к ООД | Разработка стандарта подготовки к разным видам ООД. Создание картотек схем расстановки мебели, необходимого оборудования по видам деятельности, схем расположения материалов на столах. Оформление экрана «Посмотри и сделай!» с элементами Канбан-доски, где отражаются этапы подготовки к ООД. Обучение педагогов и младших воспитателей работе со стендом. | Сокращении времени с 2-5 до 1-2 мин.
на разъяснения по выполнению этапа поручения, повтор инструкции и ответы на уточняющие вопросы детей. | Нет стандарта по подготовке к ООД Нет визуальной опоры по выполнению деятельности |  | Сокращении времени с 2-5 до 1 мин.
на уточнение правильности выполнения действий, исправление ошибок вместе с ребенком. | Нет стандарта по подготовке к ООД Нет визуальной опоры по выполнению деятельности |  | Сокращении времени с 5-7 до 1-3 мин.
на проверку и подробный анализ выполнения поручения, рефлексию. | Нет визуальной опоры по выполнению деятельности |  | Сокращении времени с 2-5 до 1-2 мин.

## Slide 6: внедрение улучшений в процесс оптимизации подготовке ООД
Проблема | Коренная причина | Способ решения проблемы | Вклад в достижение цели
У ребенка: |  |  | 
на ожидание, пока воспитатель освободится и подойдет к нему для проверки правильности выполнения текущего этапа поручения и объяснения следующего. | Нет стандарта по подготовке к ООД Нет визуальной опоры по выполнению деятельности | Разработка стандарта подготовки к разным видам ООД. Создание картотек схем расстановки мебели, необходимого оборудования по видам деятельности, схем расположения материалов на столах. Оформление экрана «Посмотри и сделай!» с элементами Канбан-доски, где отражаются этапы подготовки к ООД. Обучение детей работе со стендом. Знакомство родителей с работой со стендом | Отсутствие времени ожидания (было 3-5 мин.)
на уточняющие вопросы, просьбу повторить, если отвлекся или прослушал. | Нет стандарта по подготовке к ООД Нет визуальной опоры по выполнению деятельности |  | Отсутствие временных затрат, т.к. нет необходимости в уточнениях (было 2-5 мин.)
на поиск необходимого оборудования и обращение к помощи воспитателя, на уточнение правильности действий, исправление ошибок. | Нет стандарта хранения оборудования Нет визуальной опоры по выполнению деятельности | Внедрение системы 5S в шкафах и контейнерах с оборудованием. Создание картотеки по подбору необходимого оборудования по видам деятельности. | Сокращении времени с 5-8 до 3-5 мин.

## Slide 7: внедрение улучшений в процесс оптимизации подготовке ООД
Рисуем карточки-помощники!
Оформляем стенды «Посмотри и сделай»!

## Slide 8: Подготовка к оод с использованием экрана «посмотри и сделай»

## Slide 9
ВПП (время протекания процесса): 11-15 мин. (в зависимости от возраста и количества детей)
Достигнутые результаты
ВПП (время протекания процесса): 6-9 мин. (в зависимости от возраста и количества детей)
17
БЫЛО
СТАЛО
Положительный эффект
Административная группа МБДОУ удовлетворенна:
качеством и своевременностью подготовки воспитателей к ООД
организацией детей в группе во время подготовки к ООД
Воспитатели:
затрачивают минимальное время при организации дежурства
достаточное внимание уделяют другим детям группы
Младшие воспитатели:
оказывают минимальную помощь при подготовке к ООД
Дети:
быстро, самостоятельно или с небольшой помощью взрослого готовят необходимые материалы и оборудование к ООД
правильно размещают материалы на столе
самостоятельно проверяют правильность выполнения этапов и деятельности в целом
Родители:
не тратят время на ожидание ребенка, если ООД во второй половине дня
используют отдельные приемы бережливого производства дома

## Slide 10: Положительный эффект
Административная группа МБДОУ удовлетворенна:
качеством и своевременностью подготовки воспитателей к ООД
организацией детей в группе во время подготовки к ООД
Воспитатели:
затрачивают минимальное время при организации дежурства
достаточное внимание уделяют другим детям группы
Младшие воспитатели:
оказывают минимальную помощь при подготовке к ООД
Дети:
быстро, самостоятельно или с небольшой помощью взрослого готовят необходимые материалы и оборудование к ООД
правильно размещают материалы на столе
самостоятельно проверяют правильность выполнения этапов и деятельности в целом
Родители:
не тратят время на ожидание ребенка, если ООД во второй половине дня
используют отдельные приемы бережливого производства дома