## Slide 1: Оптимизация сбора, подсчета и хранения информации, дающей основания для анализа и оценки социальной ситуации в Лицее, посредством создания общей электронной базы в МБОУ Лицея № 15
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЛИЦЕЙ № 15 ИМЕНИ АКАДЕМИКА ЮЛИЯ БОРИСОВИЧА ХАРИТОНА»
города Сарова
2021
Руководитель проекта — Балуева Марина Александровна
Команда проекта — Балуева Марина Александровна (социальный педагог)
Попова Наталия Леонидовна
(учитель информатики)
Ванюшина Марина Юрьевна (классный руководитель)

## Slide 2: КАРТОЧКА ПРОЕКТА

## Slide 3: ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
№ п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Ожидаемый результат | Ответственный исполнитель
 | Изучение мнения участников образовательного процесса о временных затратах на сбор данных и занесение их в предложенную форму | Июнь 2021 | Получение перечня проблем | Балуева М.А.
2. | Изучение возможностей таблиц Excel для создания единой базы социальных паспортов | Июнь 2021 | Определение оптимальной формы систематизации и хранения | Балуева М.А.
3. | Создание единых правил заполнения социальных паспортов и разработка единой формы | Июнь 2021 | Создание единых правил заполнения социальных паспортов класса и единой формы для сбора данных | Балуева М.А. Ванюшина М.Ю.
4. | Создание единой базы социальных паспортов на основе таблиц Excel с формулами для автоматического подсчета всех введенных данных, обеспечивающей формирование единого социального паспорта Лицея | Август 2021 | Автоматический подсчет введенных данных в таблицы. Обеспечение возможности видеть ошибки в заполнении социального паспорта конкретного класса | Балуева М.А. Попова Н.Л.
5. | Апробация базы классным руководителем одного класса | 25.08.2021 | Готовность базы к работе | Ванюшина М.Ю.
6. | Мастер- класс для классных руководителей по работе с базой | 06.09.2021 | Готовность классных руководителей к работе с базой | Балуева М.А.
7. | Заполнение базы классными руководителями на сервере Лицея в единой форме | Сентябрь 2021 | Сформированная база социальных паспортов. Автоматическая обработка данных в единый социальный паспорт Лицея | Балуева М.А.
8. | Оповещение администрации, классных руководителей, педагога-психолога о возможностях работы с электронной базой социальных паспортов | 04.10.2021 | Получение возможности быстро получить статистические данные класса и лицея | Балуева М.А.

## Slide 4: ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ
Социальный педагог
Подготавливает формы отчета для социального паспорта класс
(2 часа)
Распечатывает формы отчета для социального паспорта класса (16 штук)
(10 минут)
Информирует классных руководителей, напоминает правила заполнения социальных паспортов, выдает формы
(20 мин)
Классный руководитель
(16 человек)
Собирает данные для социального паспорта класса (родительское собрание, отдельные звонки родителям)
(4 часа)
Заполняет бумажные формы социального паспорта класса
(2 час)
Подсчитывает статистические данные по классу
(30 мин)
Социальный педагог обрабатывает социальные паспорта классов (16 штук) (6 часов)
Социальный педагог осуществляет подсчет данных и формирует общий социальный паспорт Лицея. В случае расхождения данных, уточняет информацию у классных руководителей (6 часов)
Социальный педагог распечатывает социальные паспорта классов, общий социальный паспорт Лицея и формирует бумажную папку для работы.
(2 часа)
Классный руководитель возвращает заполненную форму социальному педагогу (5 мин) – 16 человек
Администрация Лицея
(запрос на статистические данные)
Телефонный звонок или нужно дойти до кабинета социального педагога (от 1 до 10 мин)
Возможно более длительное ожидание, если социального педагога нет в кабинете
Педагог-психолог
(запрос по детям и их семьям) Телефонный звонок или нужно дойти до кабинета социального педагога (от 1 до 5 мин) Возможно более длительное ожидание, если социального педагога нет в кабинете
Ожидание информации 3 – 4 дня
Временные затраты, затраты на бумагу и оргтехнику
Временные затраты
Временные затраты, возможны вычислительные ошибки
Временные затраты, затраты на бумагу и оргтехнику
Временные затраты
Временные затраты, возможны вычислительные ошибки
Временные затраты, затраты на бумагу и оргтехнику
Потеря времени
Потеря времени
Временные затраты
24 часа 20 мин

## Slide 5: ЦЕЛЕВАЯ КАРТА ПРОЦЕССА
Социальный педагог подготавливает базу для социальных паспортов на сервере Лицея (защищенная сеть)
(3 час)
Социальный педагог информирует классных руководителей в чате Лицея о готовности базы к работе (5 мин)
Классные руководители вносят статистические данные в социальные паспорта своих классов (подсчет данных осуществляется автоматически, вычислительные ошибки исключены)
(20 мин)
Социальный педагог проверяет правильность заполнения социальных паспортов классов. При необходимости вносит технические правки. Социальный паспорт Лицея сформирован автоматически! (2 часа)
Социальные паспорта сформированы.
Информация находится в доступе на сервере Лицея.
Сбор данных для заполнения социальных паспортов класса (4 часа)
Администрация лицея
Педагог – психолог
Классные руководители
Социальный педагог
Свободный доступ в любое время
ВПП
9 часов 25 мин

## Slide 6: Как было раньше
Вот такие бланки заполнялись классными руководителями вручную, затем социальный педагог формировал общий социальный паспорт, распечатывал все социальные паспорта и формировал папку с документами.

## Slide 7: Мастер-класс и индивидуальные консультации по заполнению новой электронной базы

## Slide 8: Электронная база на сервере Лицея

## Slide 9
Социальные паспорта классов, общий социальный паспорт Лицея – все в одном файле

## Slide 10: РЕЗУЛЬТАТ
ВПП
24 часа 20 мин
Оптимизирован процесс заполнения
Процесс подсчета статистических данных автоматизирован
ВПП
9 часов 25 мин
Сокращены финансовые потери
База дает возможность одновременной работы в ней всем классным руководителям