УТВЕРЖДАЮ

Должность владельца процесса

А.Ф. Семизорова

*20.01.2021 г.*

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | Наименование мероприятий | Срок реализации | Ожидаемый результат | Ответственный исполнитель |
|  | Старт проекта. | 12.01.2021 г. | Модель ожидаемого продукта | Заведующий  А.Ф. Семизорова |
|  | Диагностика и определение целевого состояния. | 12.01.21-29.01.21 | Моделирование игрового пространства в группах с систематизированным материалом | Старший воспитатель |
| Разработка карты текущего состояния. | 01.02.21-17.02.21 | Старший воспитатель |
| Разработка карты целевого состояния. | 18.02.21-19.03.21 | Старший воспитатель |
|  | Внедрение улучшений: | 10.03.21-19.04.21 | Структурирование игрового материала по идентичности элементов | Старший воспитатель воспитатели |
| Совещание по защите подходов внедрения. | 20.04.2021 г. | Заведующий  А.Ф. Семизорова |
|  | Закрепление результатов и закрытие проектов. | 21.04.21-11.05.21 | Презентация наиболее рациональных способов сортировки игрового материала | Заведующий  А.Ф. Семизорова, Старший воспитатель |
| Завершающее совещание. | 12.05.2021 г. | заведующий  А.Ф. Семизорова |

Руководитель проекта *Подпись* А.Ф. Семизорова