Информационная справка о реализованном проекте

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование образовательной организации** | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 14 «Незабудка» |
| **Название проекта** | Оптимизация игрового пространства в группах раннего возраста |
| **Целевые ориентиры** | Современная организация игрового пространства группы с целью повышения эффективности и улучшения качества оказываемых услуг в ДОУ. |
| **Сроки реализации проекта** | 2021 год |
| **Основания реализации проекта (проблемы и риски)** | *Ключевой риск:*  - выявленные непредвиденные финансовые затраты при реализации проекта;  -нерациональное место хранения материала для организации игровой деятельности; несоответствие места расположения новым требованиям.  *Проблемы:*  - увеличенные временные затраты педагогов для работы с воспитанниками (наведение порядка в группе);  - затруднение в поиске нужного материала;  - нерациональная систематизация (беспорядочное размещение) игрового материала;  - возможные потери мелких игрушек, деталей конструктора и др. |
| **Мероприятия по достижению целевых показателей** | 1. Старт проекта — 12.01.2021 г.  2. Диагностика и определение целевого состояния — 12.01.21-29.01.21  - разработка карты текущего состояния — 01.02.21-17.02.21  - разработка карты целевого состояния — 18.02.21-09.03.21  3. Внедрение улучшений — 10.03.21-19.04.21  - совещание по защите подходов внедрения — 20.04.2021 г.  4. Закрепление результатов и закрытие проектов — 21.04.21-11.05.21  - завершающее совещание - 12.05.2021 г. |
| **Результаты реализации проекта** | Игровой материал в центрах «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие, «Физическое развитие» систематизирован (распределен на полках в шкафах).  Воспитатели экономят время при наведении порядка в группе совместно с детьми при сборе на прогулку, подготовке к занятиям и т.д. |
| **Проблемы, возникшие при реализации проекта и выбранные способы решения** | *Проблемы* - увеличенные временные затраты педагогов для работы с воспитанниками, (длительная подготовка педагогов к прогулке, занятиям и т.д.); излишнее количество игрового материала (устаревшие, не отвечающие современным требованиям (или несовременные) пособия.  *Способы решения* - сортировка всего игрового материала, отбор современных игровых пособий, извлечение устаревших. |
| **Финансовые затраты реализации проекта (при наличии)** | Отсутствуют |
| **Использованные инструменты бережливых технологий** | Разработанные специальные инструкции, в которых определяется поэтапная последовательность исполнения данного проекта. |
| **Контактное лицо по проекту (должность, Ф.И.О., телефон)** | Заведующий Семизорова А.Ф.  Старший воспитатель Киреева Т.А. |