|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **КАРТОЧКА ПРОЕКТА *«Оптимизация игрового пространства в группах раннего возраста»***  **МБДОУ «Детский сад № 14»** | | | УТВЕРЖДАЮ  Заведующий  МБДОУ «Детский сад № 14  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Ф. Семизорова  *20.01.2021 г.* |
| 1. **ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА** |  | 1. **ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА** | | |
| **Заказчики процесса —** педагогический коллектив МБДОУ «Детский сад № 14»  **Периметр проекта —** групповые ячейки МБДОУ «Детский сад № 14»  **Владелец процесса —** заведующий МБДОУ «Детский сад № 14»  А.Ф. Семизорова  **Руководитель проекта —** заведующий МБДОУ «Детский сад № 14» А.Ф. Семизорова  **Команда проекта** — старший воспитатель МБДОУ«Детский сад № 14» Т.А. Киреева, воспитатели Маркова А.Е., Митина Т.И., Чебуркова Г.И., Богатова Н.М., Кошелева О.С. |  | **Ключевой риск:**  - выявленные непредвиденные финансовые затраты при реализации проекта;  -нерациональное место хранения материала для организации игровой деятельности; несоответствие места расположения новым требованиям.  **Проблемы:**   1. Увеличенные временные затраты педагогов для работы с воспитанниками (наведение порядка в группе); затруднение в поиске нужного материала. 2. Нерациональная систематизация (беспорядочное размещение) игрового материала. 3. Возможные потери мелких игрушек, деталей конструктора и др. | | |
|  |  |  | | |
| 1. **ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ** |  | 1. **КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА** | | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Наименование цели** | **Текущий показатель** | **Целевой показатель** | | 1.Сокращение ВПП (времени протекания процесса) на наведение порядка в группе. | Время уборки игрового материала – 12 мин. | Время уборки игрового материала – 6 мин. | | 2.Систематизация материала в групповой комнате. | Нерациональная систематизация (беспорядочное размещение) игрового материала. | Материал для организации игровой деятельности систематизирован. | |  | 1. Старт проекта — 12.01.2021 г. 2. Диагностика и определение целевого состояния — 12.01.21-29.01.21  * разработка карты текущего состояния — 01.02.21-17.02.21 * разработка карты целевого состояния — 18.02.21-09.03.21  1. Внедрение улучшений — 10.03.21-19.04.21  * совещание по защите подходов внедрения — 20.04.2021 г.  1. Закрепление результатов и закрытие проектов — 21.04.21-11.05.21  * завершающее совещание - 12.05.2021 г. | | |

Руководитель проекта *Подпись* А.Ф. Семизорова