Форма 01 – БТ

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 30»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.Е. Кулагина

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021

**КАРТОЧКА ПРОЕКТА «Создание облачного сервиса для оптимизации участия педагогов в методической работе ДОУ»**

|  |
| --- |
| 1. **ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА** |
| **Заказчики проекта** – педагоги МБДОУ «Детский сад № 30»  **Периметр проекта** – МБДОУ «Детский сад № 30»  **Владелец проекта** – заведующий МБДОУ «Детский сад № 30» О.Е. Кулагина  **Руководитель проекта** - Т.В. Кащеева– ст.воспитатель  **Команда проекта** – Н.Н. Котик ст. воспитатель  И.Е. Левина – педагог-психолог  О.В. Крайнова – воспитатель  С.А. Салина – заведующий хозяйством  **Начало процесса** – 11.01.2021  **Конец процесса** – 11.05.2021 |

|  |
| --- |
| 1. **ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА** |
| **Ключевой риск –** недостаточная информированность педагогов о положениях конкурсов, методических и дидактических материалах.  **Проблемы:**   * Доступ к методической литературе в определенное время; * Своевременное ознакомление с положениями конкурсов и педагогической информацией; * Отсутствие общего виртуального хранилища учреждения. |

|  |
| --- |
| 1. **ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ** |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Наименование цели | Текущий показатель | Целевой показатель | | Оптимизация и структурированность процесса обмена информацией внутри учреждения в режиме реального времени и доступ к виртуальных хранилищам методической литературы | 150 минут | 60 минут | |

|  |
| --- |
| 1. **КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА** |
| 1. Старт проекта- 11.01.2021 2. Диагностика и определение целевого состояния – 11.01.2021-25.01.2021   - разработка карты текущего состояния – 25.01.2021-10.02.2021  - разработка карты целевого состояния – 15.02.2021-1.03.2021  3. Внедрение улучшений – 1.03.2021-26.04.2021  - совещание по защите подходов внедрения – 27.04.2021  4. Закрепление результатов и закрытие проектов – 26.04.2021-11.05.2021  - завершающее совещание – 11.05.2021 |