УТВЕРЖДАЮ

заведующий МБДОУ «Детский сад № 30»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.Е.Кулагина

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021г.

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | Наименование мероприятий | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| 1. | Определение электронной платформы для работы | 11.01.2021-18.01.2021 | Кулагина О.Е.  Кащеева.Т.В.  Котик. Н.Н. |
| 2. | Проведение обучающих семинаров для педагогов по работе в облачном сервисе | 26.01.2021 | Кащеева.Т.В. |
| 3. | Регистрация и установка облачного сервиса Yandex Disk | 1.02.2021-10.02.2021 | Левина И.Е.  Кащеева Т.В.  Салина С.А. |
| 4. | Обогащение облачного хранилища методическими материалами | 15.02.2021- 1.03.2021 | Крайнова О.В. |
|  | Выявление проблем при реализации проекта по работы с облачным сервисом у педагогов индивидуально | 1.03.2021-1.04.2021 | Кащеева Т.В.  Котик Н.Н. |
| 5. | Обмен методическими материалами, литературой, фотографиями | 1.04.2021-11.05.2021 | Кащеева Т.В.  Котик Н.Н. |

Руководитель проекта Т.В. Кащеева