Форма 01 – БТ

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 30»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.Е. Кулагина

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021

**КАРТОЧКА ПРОЕКТА «Оптимизация процесса участия педагогов в совещании при заведующем»**

|  |
| --- |
| 1. **ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА** |
| **Заказчики проекта** – педагоги МБДОУ «Детский сад № 30»  **Периметр проекта** – МБДОУ «Детский сад № 30»  **Владелец проекта** – заведующий МБДОУ «Детский сад № 30» О.Е. Кулагина  **Руководитель проекта** - Н,Н. Котик ст.воспитатель  **Команда проекта** – Т.В. Кащеева ст. воспитатель  О.Н. Синицкая - воспитатель  М.В. асташкина – воспитатель  С.А. Салина – заведующий хозяйством  **Начало процесса** – 11.01.2021  **Конец процесса** – 30.03.2021 |

|  |
| --- |
| 1. **ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА** |
| **Ключевой риск –** трудоемкий процесс, связанный с проведением совещаний, так как педагоги находятся в разных зданиях учреждения.  **Проблемы:**   * Отсутствие замены воспитателей во время проведения совещаний; * Временные потери при переходе из одного здания в другое; * Потеря времени при ожидании педагогов. |

|  |
| --- |
| 1. **ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ** |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Наименование цели | Текущий показатель | Целевой показатель | | Сокращение времени протекания процесса участия педагогов в совещаниях | 120 минут | 40 минут | |

|  |
| --- |
| 1. **КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА** |
| 1. Старт проекта- 11.01.2021 2. Диагностика и определение целевого состояния – 11.01.2021-18.01.2021   - разработка карты текущего состояния – 18.01.2021-25.01.2021  - разработка карты целевого состояния – 25.02.2021-1.03.2021  3. Внедрение улучшений – 1.03.2021-15.03.2021  - совещание по защите подходов внедрения – 17.03.2021  4. Закрепление результатов и закрытие проектов –17.03.2021-30.03.2021  - завершающее совещание – 30.03.2021 |