| КАРТОЧКА ПРОЕКТА «Рабочее место воспитателя». Оптимизация процесса хранения документации в группе | УТВЕРЖДАЮ Заведующий МБДОУ «Детский сад № 40» __________ С.Н. Сиротова ______________ Дата |
| --- | --- |

| - ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА |  | - ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА |
| --- | --- | --- |
| Заказчики процесса – заведующий МБДОУ, старшие воспитатели, воспитатели Периметр проекта – МБДОУ «Детский сад № 40» Владелец процесса – Сиротова С.Н., заведующий МБДОУ Руководитель проекта – Черненко О.В., старший воспитатель Команда проекта – заведующий МБДОУ Сиротова С.Н., старшие воспитатели Салищева С.В., Черненко О.В., воспитатели |  | Ключевой риск — потеря времени при поиске документации на группе, так как нет определенного места хранения и нет единых сигнальных обозначений. Проблемы: Проблемы: - Затраты времени и лишние движения при поиске необходимых документов на группе (воспитатели группы). - Длительный поиск нужных документов при отсутствии воспитателя группы (воспитатели с другой группы, административная группа). |
| - ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ |  | - КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА |
| Наименование цели; Текущий показатель; Целевой показатель. Сокращение времени протекания процесса поиска нужных документов..; 3-7 мин.; 1 мин.. |  | - Старт проекта – 01.03.2021 - Подготовка документов, организация команды, формулировка проблем, рисков, целей – до 09.03.2021 - Диагностика и определение целевого состояния – до 22.03.2021 - разработка карты текущего состояния – до 12.03.2021 - разработка карты целевого состояния – до 18.03.2021 - разработка и корректировка плана мероприятий – до 22.03.2021 - Внедрение улучшений – до 01.04.2021 - совещание по защите подходов внедрения – 01.04.2021 - Закрепление результатов и закрытие проектов – 01.04.2021-19.04.2021 - завершающее совещание – 19.04.2020 |

Руководитель проекта 		____________________		О.В. Черненко