УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

*\_\_\_\_\_\_\_\_*О.В.Бурмистрова

*«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | Наименование мероприятий | Срок реализации | Ожидаемый результат | Ответственный исполнитель |
| 1. | Старт проекта | 11.01.2021 | Определение цели | О.В.Бурмистрова |
| 2. | Диагностика и определение целевого состояния | 11.01.21 – 15.01.21г. | Определение задач | О.В.Бурмистрова, А.И.Любимцева |
| 4. | Разработка текущей карты процесса | 11.01.21 - 13.01.21 | Определение рисков и эффектов | О.В.Бурмистрова |
| 5. | Разработка целевой карты процесса | 13.01.21-15.01.21 | Определение эффектов | А.И.Любимцева |
| 6. | Создание макета сайта «Виртуальный методический кабинет» | 18.01.21-20.01.21 | Идентификация сайта | А.И.Любимцева |
| 7. | Художественное оформление | 20.01.21-22.01.21 | Расположение всех модулей сайта | А.И.Любимцева |
| 8. | Создание мини-сайта по подразделам. | 22.01.21-25.01.21 | Навигация сайта | А.И.Любимцева |
| 9. | Наполнение сайта первой информацией. | 25.01.21-29.01.21 | Тематическое изложение материала. | А.И.Любимцева |
| 10. | Знакомство педагогов с работой сайта. | 01.02.21 | Доведение сведений | А.И.Любимцева |
| 11. | Внедрение улучшений | 01.02.21-15.03.21 | Добавление разделов | А.И.Любимцева |
| 12. | Совещание по защите подходов внедрения | 22.03.21 | Определение проблем и путей их решения | О.В.Бурмистрова |
| 13. | Наполнение разделов методическими материалами. | 22.03.21-26.03.21 | Тематическое изложение материала по разделам. | А.И.Любимцева |
| 14. | Закрепление результатов и закрытие проекта | 22.03.21-01.04.21 | Определение эффектов | О.В.Бурмистрова |
| 15. | Завершающее совещание | 01.04.2021 | Создание сайта выполняющего функции методического кабинета | О.В.Бурмистрова |

Руководитель проекта А.И.Любимцева