|  |  |
| --- | --- |
| **КАРТОЧКА ПРОЕКТА** «Оптимизация организации методической работы с педагогами ДОО через виртуальный методический кабинет» | УТВЕРЖДАЮ  Заведующий МБДОУ «Детский сад № 42»  *\_\_\_\_\_\_\_\_* О.В.Бурмистрова |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА** |  | 1. **ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА** |
| **Заказчики процесса —** педагоги ДОУ  **Периметр проекта —** МБДОУ «Детский сад №42»  **Владелец процесса —** заведующий Бурмистрова О.В.  **Руководитель проекта —** старший воспитатель Любимцева А.И.  **Команда проекта** — заведующий Бурмистрова О.В., старший воспитатель Сурменева Н.Н., старший воспитатель Любимцева А.И. |  | **Ключевой риск —**увеличиваетсяпроцесс консультирования педагогов по различным вопросам  **Проблемы:**   1. В связи с особенностями образовательного процесса требуется много индивидуальных методических консультаций по различным вопросам. 2. Дублирование информации. 3. Длительная затрата времени для ознакомления педагогов с различной информацией 4. Лишняя затрата средств (расходные материалы для принтера). |
|  |  |  |
| 1. **ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ** |  | 1. **КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА** |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Наименование цели** | **Текущий показатель** | **Целевой показатель** | | 1. Создание сайта выполняющего функции методического кабинета. | От 1 до 2 часов с каждым педагогом во время работы методического кабинета | 0,5 часа, доступно в любое время | |  | 1. Старт проекта — с 11.01.2021 2. Диагностика и определение целевого состояния — 11.01.21 – 15.01.21г.  * разработка карты текущего состояния —11.01.21 - 13.01.21 * разработка карты целевого состояния —13.01.21-15.01.21  1. Внедрение улучшений —01.02.21-15.03.21  * совещание по защите подходов внедрения — 22.03.21  1. Закрепление результатов и закрытие проектов —22.03.21-01.04.21  * завершающее совещание - 01.04.2021 |

Руководитель проекта \_\_\_\_\_\_\_\_*Подпись* А.И. Любимцева