Информационная справка о реализованном проекте

(заполняется по каждому завершенному проекту)

| Наименование образовательной организации | МБДОУ «Детский сад № 42» |
| --- | --- |
| Название проекта | «Оптимизация организации методической работы с педагогами ДОО через виртуальный методический кабинет» |
| Целевые ориентиры | 1. Доступ педагогов к часто используемым методическим материалам в удобное для них время. 2. Своевременная передача информации педагогам ДОУ и оказание необходимой методической помощи. |
| Сроки реализации проекта | 11.01.2021-01.04.2021 |
| Основания реализации проекта (проблемы и риски) | Проблемы: - В связи с особенностями образовательного процесса требуется много индивидуальных методических консультаций по различным вопросам. - Дублирование информации. - Длительная затрата времени для ознакомления педагогов с различной информацией - Лишняя затрата средств (расходные материалы для принтера). Ключевой риск —увеличивается процесс консультирования педагогов по общим вопросам |
| Мероприятия по достижению целевых показателей | Совещание по защите подходов внедрения Диагностика и определение целевого состояния: -разработка карты текущего состояния; -разработка карты целевого состояния. Разработка макета сайта «Виртуальный методический кабинет» и его художественное оформление. Оформление мини-сайта по подразделам. Наполнение разделов методическими материалами. Совещание по закрытию проекта. |
| Результаты реализации проекта | Создание сайта «Виртуальный методический кабинет МБДОУ «Детский сад № 42» |
| Проблемы, возникшие при реализации проекта и выбранные способы решения | Проблем не возникло. |
| Финансовые затраты реализации проекта (при наличии) | Нет |
| Использованные инструменты бережливых технологий | Доска задач, 5 С |
| Контактное лицо по проекту (должность, Ф.И.О., телефон) | Старший воспитатель Любимцева А.И., 88313053334 |