Информационная справка о реализованном проекте

(***заполняется по каждому завершенному проекту)***

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование образовательной организации** | МБДОУ «Детский сад № 42» |
| **Название проекта** | «Оптимизация планирования образовательной работы с дошкольниками» |
| **Целевые ориентиры** | Сокращение ВПП работы с документацией по планированию при переходе с бумажного вида на электронный |
| **Сроки реализации проекта** | 05.04.2021-28.05.2021 |
| **Основания реализации проекта (проблемы и риски)** | Ключевой риск – несвоевременное оформление документации  Проблемы:  1.Длительность написания документации по планированию образовательного процесса.  2.Длительный поиск информации.  3.Сложность при использовании другими педагогами.  4.Неэстетичный, небрежный вид документации, не отвечающий современным требованиям. |
| **Мероприятия по достижению целевых показателей** | 1. Определение проблемного поля 2. Диагностика и определение целевого состояния 3. Консультирование воспитателей о преимуществах перехода к планированию в электронном виде 4. Подбор электронной методической литературы по образовательной программе детского сада. 5. Участие в дистанционных курсах повышения квалификации ИКТ технологий. 6. Совещание по закрытию проекта. |
| **Результаты реализации проекта** | Документация по планированию в электронном виде |
| **Проблемы, возникшие при реализации проекта и выбранные способы решения** | Проблемы  1.Недостаточная компетентность педагогов в ИКТ технологиях.  Способы решения  Участие в курсах повышения квалификации, семинарах, вебинарах |
| **Финансовые затраты реализации проекта (при наличии)** | Оплата курсов повышения квалификации по ИКТ |
| **Использованные инструменты бережливых технологий** | Доска задач, 5 С |
| **Контактное лицо по проекту (должность, Ф.И.О., телефон)** | Старший воспитатель Любимцева А.И., 88313053334 |