УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

*\_\_\_\_\_\_\_\_*О.В.Бурмистрова

*«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | Наименование мероприятий | Срок реализации | Ожидаемый результат | Ответственный исполнитель |
| 1 | Определение проблемного поля | 05.04.2021-15.04.2021 | выявление проблем | Заведующий, ст.воспитатели, воспитатели |
| 2 | Диагностика и определение целевого состояния | 05.04.2021-15.04.2021 | -разработка карты текущего состояния;  -разработка карты целевого состояния.  Определение способов решения проблем | ст.воспитатели, воспитатели |
| 3 | Консультирование воспитателей о преимуществах перехода к планированию в электронном виде | 16.04.2021 | Выявление преимуществ перехода к планированию в электронном виде | ст.воспитатели |
| 4 | Участие в дистанционных курсах повышения квалификации ИКТ технологий, посещение вебинаров, мастерклассов по теме | 16.04.2021-16.05.2021 | Повышение квалификации педагогов | ст.воспитатели, воспитатели |
| 5 | Подбор электронной методической литературы по образовательной программе детского сада. | 19.04.2021-21.04.2021 | Создание электронного носителя методической литературы по планированию | ст.воспитатели, воспитатели |
| 6 | Переход от бумажного оформления документации по планированию к электронному | 19.04.2021-19.05.2021 | переход к планированию образовательного процесса с дошкольниками электронном виде | воспитатели |
| 7 | Закрепление результатов и закрытие проекта | 20.05.2021-28.05.2021 | Подведение итогов, выводы. | Заведующий,  ст.воспитатели, педагоги |

Руководитель проекта А.И.Любимцева