УТВЕРЖДАЮ

заведующий \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.И. Толмачева

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021г.

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Срок реализации** | **Ожидаемый результат** | **Ответственный исполнитель** |
| 1. | Закупка контейнеров, мерных ёмкостей. | 21.01.2021 – 29.01.2021 | Наличие контейнеров, мерных ёмкостей для систематизации материалов | Ю.Ф. Гришакина  М.Ю. Чернова |
| 2. | Организация места для хранения материалов | 01.02.2021 – 08.02.2021 | Организовано место для хранения материалов | Ю.Ф. Гришакина  М.Ю. Чернова |
| 3. | Разработка системы хранения материала | 09.02.2021 –16.02.2021 | Сформированная система хранения учебно-методических пособий, картотек опытов, природного и бросового материала в уголке детского экспериментирования | Ю.Ф. Гришакина  М.Ю. Чернова |
| 4. | Сортировка учебно-методических пособий, картотек опытов, природного и бросового материала в уголке детского экспериментирования | 23.02.2021 – 02.03.2021 | Все учебно-методические пособия, картотеки опытов, природный и бросовый материал в уголке детского экспериментирования рассортирован | Ю.Ф. Гришакина  М.Ю. Чернова |

Руководитель проекта Ю.Ф. Гришакина