## Slide 1: «Оптимизация процесса подготовки к организованной образовательной деятельности по экспериментирования»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4
607183 Нижегородская область, г. Саров, ул. Московская, д. 26 а
e-mail info@ds4.edusarov.ru тел.8(83130) 92377

## Slide 2
КАРТОЧКА ПРОЕКТА: «Оптимизация процесса подготовки к организованной образовательной деятельности по экспериментированию»
1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА
Заказчики процесса – Администрация МБДОУ «Детский сад № 4», педагоги. Периметр проекта – группа № 2, МБДОУ «Детский сад № 4» Владелец процесса – заведующий Е.И. Толмачева Руководитель проекта – Ю.Ф. Гришакина, воспитатель, Команда проекта - Ю.Ф. Гришакина – воспитатель, М.Ю. Чернова– воспитатель (исполнители)
2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА
Ключевой риск – нарушение режима организации жизнедеятельности воспитанников из-за увеличения времени, затраченного на подготовку к опытам и уборку материала и оборудования после экспериментальной деятельности. Проблемы: 1. Педагоги и воспитанники затрачивают много времени на подготовку к опытам и уборку материала и оборудования после. 2.Не все контейнеры с материалом находятся в свободном доступе для детей. 3.Нерационально расположены контейнеры на полках для хранения необходимого материала , оборудования, учебно-методических пособий по экспериментальной деятельности.
3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ |  | 
Наименование цели | Текущий показатель | Целевой показатель
Сокращение времени подготовки к проведению экспериментальной деятельности | 18 минут | 9 минут
Сокращение времени уборки материалов и оборудования после проведения экспериментальной деятельности | 20 минут | 10 минут
4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА
1. Старт проекта – 11.01.2021 2. Диагностика и определение целевого состояния – 11.01.2021 до 25.01.2021 • Разработка карты текущего состояния – 26.01.2021 по 09.02.2021 • Разработка карты целевого состояния – 10.02.2021 по 19.02.2021 3. Внедрение улучшения – 24.02.2021 по 10.03.2021 • Совещание по защите подходов внедрения – 11.03.2021 4. Закрепление результатов и закрытие проектов – 12.03.2021 по 18.03.2021 5. Завершающее совещание – 19.03.2021

## Slide 3
ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ПРОЦЕССА
Основания реализации проекта (проблемы и риски) | Ключевой риск – нарушение режима организации жизнедеятельности воспитанников из-за увеличения времени, затраченного на подготовку к опытам и уборку материала и оборудования после экспериментальной деятельности. Проблемы: 1. Педагоги и воспитанники затрачивают много времени на подготовку к опытам и уборку материала и оборудования после. 2.Не все контейнеры с материалом находятся в свободном доступе для детей. 3.Нерационально расположены контейнеры на полках для хранения необходимого материала, оборудования, учебно-методических пособий по экспериментальной деятельности.

## Slide 4
Сбор материала и оборудования
Карта текущего состояния
Текущее состояние: Цель: ВПП = 18 минут ВПП = 9 минут Уборка (сортировка) = 20 минут = 10 минут
Составление перечня оборудования
Нет стандарта хранения материала и оборудования, отсутствие символов, карточек-схем в уголке экспериментирования Излишнее перемещение Не все контейнеры и материалы находятся в свободном доступе для детей Излишнее перемещение
Поиск и набор имеющихся материалов
Размещение материала на столах для проведения опытов
2
Проблема | Коренная причина | Решение
Нарушение режима организа­ции жиз­недеятельности воспитанников из-за увеличения вре­мени, затраченного на подготовку к проведению опытов и уборку оборудования и материалов после экспериментальной деятельности. | Отсутствие системы хранения материалов для проведения экспериментальной деятельности. | Моделирование эффективной системы хранения для организации детской экспериментальной деятельности.
Проведение опытов и экспериментов
1
3
2
1
3
2 мин
9 мин
7 мин
8 мин
4
Сортировка
материала и оборудования
Размещение контейнеров на полках
2 мин
10 мин
4

## Slide 5
Карта целевого состояния
Составление перечня оборудования
Маркировка контейнеров Использование мобильных полок Все контейнеры находятся в свободном доступе для детей Исключение излишних перемещений
Набор имеющихся материалов
Проблема | Коренная причина | Решение
Нарушение режима организа­ции жиз­недеятельности воспитанников из-за увеличения вре­мени, затраченного на подготовку к проведению опытов и уборку оборудования и материалов после экспериментальной деятельности. | Отсутствие системы хранения материалов для проведения экспериментальной деятельности. | Моделирование эффективного рабочего пространства для организации детской экспериментальной деятельности.
Размещение материала на столах для проведения опытов
1
2
1
4 мин
5 мин
2 мин
2
Текущее состояние: Цель:
ВПП = 18 минут ВПП = 9 минут
Уборка (сортировка) = 20 минут = 10 минут
Проведение опытов и экспериментов
4
Сбор материала и оборудования
Сортировка материала и оборудования
2
ППеремещение контейнеров и материалов на место
2 мин

## Slide 6
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА
№ п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Ожидаемый результат | Ответственный исполнитель
1 | Закупка контейнеров, мерных ёмкостей | 21.01.2021 – 29.01.2021 | Наличие контейнеров, мерных ёмкостей для систематизации материалов | Ю.Ф. Гришакина М.Ю. Чернова
2 | Организация места для хранения материалов | 01.02.2021 – 08.02.2021 | Организовано место для хранения материалов | Ю.Ф. Гришакина М.Ю. Чернова
3 | Разработка системы хранения материала | 09.02.2021 –16.02.2021 | Сформированная система хранения учебно-методических пособий, картотек опытов, природного и бросового материала в уголке детского экспериментирования | Ю.Ф. Гришакина М.Ю. Чернова
4 | Сортировка учебно-методических пособий, картотек опытов, природного и бросового материала в уголке детского экспериментирования | 23.02.2021 – 02.03.2021 | Все учебно-методические пособия, картотеки опытов, природный и бросовый материал в уголке детского экспериментирования рассортирован | Ю.Ф. Гришакина М.Ю. Чернова

## Slide 7: ЦЕЛЕВОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОЦЕССА
Мероприятия по достижению целевых показателей | 1. Разработка системы хранения и перемещения материала и оборудования в уголке экспериментирования. 2. Закупка контейнеров, мерных ёмкостей для хранения необходимого материала и оборудования. 3. Сортировка учебно-методических пособий, природного и бросового материала в уголке детской экспериментальной деятельности. 4. Оптимизация пространства уголка экспериментирования.

## Slide 8: ЦЕЛЕВОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОЦЕССА
Достигнутые результаты проекта | 1. Сокращено время подготовки к проведению опытов и экспериментов. 2. Сокращено время уборки материала и оборудования после экспериментальной деятельности. 3. Оптимизирован процесс подготовки к проведению экспериментальной деятельности.

## Slide 9
До
После

## Slide 10: Спасибо за внимание!