УТВЕРЖДАЮ

заведующий \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.И. Толмачева

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021г.

**КАРТОЧКА ПРОЕКТА**: *«Оптимизация процесса подготовки к организованной образовательной деятельности по экспериментированию».*

|  |  |
| --- | --- |
| 1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА | 1. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА |
| **Заказчики процесса** – Администрация МБДОУ «Детский сад №4», педагоги.  **Периметр проекта** – группа №2, МБДОУ «Детский сад №4»  **Владелец процесса** – заведующий Е.И. Толмачева  **Руководители проекта** – Ю.Ф. Гришакина – воспитатель.  **Команда проекта** - Ю.Ф. Гришакина – воспитатель,  М.Ю. Чернова – воспитатель (исполнители) | **Ключевой риск** – нарушение режима организации жизнедеятельности воспитанников из-за увеличения времени, затраченного на подготовку к опытам и уборку материала и оборудования после экспериментальной деятельности.  **Проблемы:**  1. Педагоги и воспитанники затрачивают много времени на подготовку к опытам и уборку материала и оборудования после.  2.Не все контейнеры с материалом находятся в свободном доступе для детей.  3.Нерационально расположены контейнеры на полках для хранения необходимого материала, оборудования, учебно-методических пособий по экспериментальной деятельности. |
| 1. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ | 1. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Наименование цели | Текущий показатель | Целевой показатель | | 1. Сокращение времени подготовки к проведению экспериментальной деятельности. | 18 мин | 9 мин | | 2. Сокращение времени уборки материалов и оборудования после проведения экспериментальной деятельности | 20 мин | 10 мин | | 1. Старт проекта – 11.01.2021 2. Диагностика и определение целевого состояния – 11.01.2021 до 25.01.2021  * Разработка карты текущего состояния – 26.01.2021 по 09.02.2021 * Разработка карты целевого состояния – 10.02.2021 по 19.02.2021  1. Внедрение улучшения – 24.02.2021 по 10.03.2021  * Совещание по защите подходов внедрения – 11.03.2021  1. Закрепление результатов и закрытие проектов – 12.03.2021 по 18.03.2021 2. Завершающее совещание – 19.03.2021 |

Руководитель проекта Ю.Ф. Гришакина