|  |  |
| --- | --- |
| **КАРТОЧКА ПРОЕКТА** Оптимизация временных ресурсов педагогов дополнительного образования при использовании системы дистанционного обучения «Distant52»  Условные сокращения:  ПДО – педагоги дополнительного образования;  СДО – система дистанционного обучения. | УТВЕРЖДАЮ  Директор МБУ ДО ДДТ  *С.А. Калипанова*  *10.01.2022* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА** |  | 1. **ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА** |
| **Заказчики процесса —** ПДО МБУ ДО ДДТ  **Периметр проекта —** административные ипедагогические работники МБУ ДО ДДТ  **Владелец процесса —** директор Калипанова С.А.  **Руководитель проекта —** методистФомичева И.В.  **Команда проекта** — Козлова А.И. – заместитель директора.  Веселова Т.А. Фомичева И.В. – методисты.  Гринева Е.С., Гурова Е.А., Зубова М.Б., Исаева Т.Б. – ПДО.  **Начало процесса –** 10.01.2022  **Конец процесса –** 30.06.2022 |  | **Ключевой риск —** большие временные затраты ПДО МБУ ДО ДДТ на освоение функционала СДО «Distant52».  **Проблемы:**   1. Предложенный алгоритм работы СДО «Distant52» громоздкий и неудобный для ежедневного использования; 2. Большие временные затраты при работе в СДО «Distant52», технические возможности которой мало изучены. |
|  |  |  |
| 1. **ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ** |  | 1. **КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА** |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Наименование цели** | **Текущий показатель** | **Целевой показатель** | | Оптимизация временных ресурсов ПДО при использовании СДО «Distant52» | Большие временные затраты при размещении материалов в СДО «Distant52» | Сокращение времени размещения материалов в СДО «Distant52» | |  | 1. Старт проекта, сбор команды проекта — 10.01.2022 2. Диагностика и определение целевого состояния — 11.01.2022 – 11.02.2022  * разработка карты текущего состояния — 11.01.2022 – 24.01.2022 * разработка карты целевого состояния — 25.01.2022 – 11.02.2022  1. Внедрение улучшений, апробация методической разработки алгоритма — 14.02.2022 – 29.04.2022  * совещание по защите подходов внедрения — 14.02.2022  1. Закрепление результатов и закрытие проектов — 04.05.2022 – 30.06.2022  * завершающее совещание — 22.06.2022 |

Руководитель проекта И.В. Фомичева