## Slide 1: Оптимизация временных ресурсов педагогов дополнительного образования при использовании системы дистанционного обучения «Distant52»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Дворец детского (юношеского) творчества» города Сарова

## Slide 2: Вовлеченные лица и рамки проекта
Владелец процесса: директор –
Калипанова С.А.
Руководитель проекта: методист –
Фомичева И.В.
Команда проекта:
заместитель директора –
Козлова А.И.
Методисты – Веселова Т.А.,
Фомичева И.В.
Педагоги дополнительного образования – Гринева Е.С., Гурова Е.А., Зубова М.Б., Исаева Т.Б.
Периметр проекта: административные
и педагогические работники МБУ ДО ДДТ.
Сроки реализации:
январь – июнь 2022

## Slide 3: Обоснование выбора
Ключевой риск:
Большие временные затраты педагогов дополнительного образования (ПДО) МБУ ДО ДДТ на освоение функционала системы дистанционного обучения (СДО) «Distant52».
Проблемы:
Предложенный алгоритм работы системы «Distant52» громоздкий (124 стр.) и неудобный для ежедневного использования;
Высокие временные затраты при работе в СДО «Distant52», технические возможности которой мало изучены.

## Slide 4: Цели и плановый эффект
Цель
Целевой показатель
Текущий показатель
Оптимизация временных ресурсов ПДО при использовании СДО «Distant52»
Высокие временные затраты при размещении материалов в СДО «Distant52»
Сокращение времени размещения материалов в СДО «Distant52»

## Slide 5: Ключевые события
Январь
2022
Февраль
-апрель
2022
Апрель
2022
Май
– июнь
2022
Февраль
2022
Сбор рабочей группы по освоению СДО «Distant52». Выявление потребностей ПДО
Разработка упрощенного алгоритма работы на СДО «Distant52».
Апробация нового алгоритма работы ПДО в СДО «Distant52».
Корректировка алгоритма
Внедрение и применение алгоритма при работе педагогов в СДО «Distant52».

## Slide 6: Результаты реализации проекта
Разработаны методические материалы для продуктивной работы ПДО в СДО «Distant52»;
Оптимизирован процесс размещения учебных материалов ПДО в СДО «Distant52».
Chart: Показатели результативности
| 2021 | 2022
Время | 7 | 2
Эффективность | 1 | 9

## Slide 7: Разработанные алгоритмы

## Slide 8: Перспективы проекта
Актуализация и преобразование учебно-методических комплексов ДООП в цифровой формат.
Расширение спектра ДООП с использованием дистанционных образовательных технологий в системе «Distant52».

## Slide 9
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!