## Slide 1
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4
607183 Нижегородская область, г. Саров, ул. Московская, д. 26 а
e-mail info@ds4.edusarov.ru тел.8(83130) 92377
2022 г

## Slide 2
КАРТОЧКА ПРОЕКТА: Оптимизация эффективного использования пространства кабинета педагога-психолога при создании творческих продуктов в мультстудии «Я творю мир»
1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА
Заказчики процесса – Администрация МБДОУ «Детский сад №4», педагог. Периметр проекта – кабинет педагога-психолога Владелец процесса – заведующий Е.И. Толмачева Руководители проекта – А.А. Ромашкина - педагог-психолог Команда проекта - А.А. Ромашкина – педагог-психолог, Е.П. Трошина – воспитатель, М.Н. Лощинина – старший воспитатель, Е.И. Толмачева – заведующий. Начало процесса - 01.06.2022 Конец процесса - 04.10.2022
2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА
Ключевой риск – дополнительные затраты времени педагога на подготовку к творческой деятельности по созданию мультфильма Проблемы: 1.Нет опорных схем для наглядного моделирования идеи будущего мультфильма. 2.Потеря времени на распределение профессий. 3.Ожидание задания и материалов. 4.Нет стандарта хранения материала и оборудования для творчества, отсутствие символов, карточек-схем. 5.Отсутствует система визуализации.
3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ |  | 
Наименование цели | Текущий показатель | Целевой показатель
Сокращение времени подготовки к творческой деятельности по созданию мультфильма | 32 минуты | 15 минут
Сокращение времени уборки материалов и оборудования после проведения творческой деятельности по созданию мультфильма | 24 минуты | 16 минут
4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА
Старт проекта – 01.06.2022 Диагностика и определение целевого состояния – 01.06.2022 – 24.06.2022 Разработка карты текущего состояния – 01.06.2022 - 10.06.2022 Разработка карты целевого состояния – 14.06.2022 - 24.06.2022 Внедрение улучшения – 27.06.2022 - 31.08.2022 Совещание по защите подходов внедрения – 31.08.2022 Закрепление результатов и закрытие проектов – 01.09.2022 - 30.09.2022 Завершающее совещание – 04.10.2022

## Slide 3
ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ПРОЦЕССА
Основания реализации проекта (проблемы и риски) | Ключевой риск – дополнительные затраты времени педагога на подготовку к творческой деятельности по созданию мультфильма Проблемы: 1.Нет опорных схем для наглядного моделирования идеи будущего мультфильма. 2.Потеря времени на распределение профессий. 3.Ожидание задания и материалов. 4.Нет стандарта хранения материала и оборудования для творчества, отсутствие символов, карточек-схем. 5.Отсутствует система визуализации.

## Slide 4
Сбор материала и оборудования
Карта текущего состояния
Текущее состояние: Цель: ВПП = 32 минуты ВПП = 15 минут Уборка (сортировка) = 24 минуты = 16 минут
Разработка идеи будущего мультфильма
Нет опорных схем для наглядного моделирования идеи будущего мультфильма Потеря времени на распределение профессий Ожидание задания и материалов Нет стандарта хранения материала и оборудования для творчества, отсутствие символов, карточек-схем. Излишнее перемещение
Распределение детей на профессии (сценарист, аниматор, декоратор, оператор)
Поиск и набор необходимого оборудования
2
Проблема | Коренная причина | Решение
Педагог и воспитанники затрачивают много времени на поиск необходимого оборудования, подготовку к творческому процессу создания мультфильма и уборку материала и оборудования после. | Нет стандарта хранения материала и оборудования для творчества, отсутствие символов, карточек-схем. | Моделирование эффективной системы хранения и визуализации для организации оборудования для создания творческих продуктов в мультстудии
Творческий процесс создания мультфильма
1
3
2
1
3
15 мин
10 мин
7 мин
4 мин
Возвращение
оборудования на места
Обсуждение итогового продукта (мультфильма)
10 мин
10 мин
4
5
5

## Slide 5
Карта целевого состояния
Разработка идеи будущего мультфильма
Составлена картотека опорных схем наглядного моделирования идей будущего мультфильма Создана доска выбора Все контейнеры находятся в свободном доступе для детей Создана удобная система визуализации Исключение излишних перемещений
Распределение детей на профессии (сценарист, аниматор, декоратор, оператор)
Поиск и набор необходимого оборудования
1
2
1
3 мин
6 мин
2
Творческий процесс создания мультфильма
4
Сбор материала и оборудования
Возвращение
оборудования на места
Обсуждение итогового продукта (мультфильма)
10 мин
Текущее состояние: Цель: ВПП = 32 минуты ВПП = 15 минут Уборка (сортировка) = 24 минуты = 16 минут
9 мин
3 мин
5
5
Проблема | Коренная причина | Решение
Педагог и воспитанники затрачивают много времени на поиск необходимого оборудования, подготовку к творческому процессу создания мультфильма и уборку материала и оборудования после. | Нет стандарта хранения материала и оборудования для творчества, отсутствие символов, карточек-схем. | Моделирование эффективной системы хранения и визуализации для организации оборудования для создания творческих продуктов в мультстудии

## Slide 6
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА
№ п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Ожидаемый результат | Ответственный исполнитель
1. | Закупка контейнеров, сбор необходимого количества оборудования. | 27.06.22 – 11.07.22 | Наличие контейнеров для систематизации оборудования, наличие необходимого количества оборудования | Ромашкина А.А. Трошина Е.П.
2. | Организация места для хранения оборудования | 13.07.22 – 8.08.22 | Организовано место для хранения материалов | Лощинина М.Н. Ромашкина А.А. Трошина Е.П.
3. | Разработка системы хранения оборудования. | 13.07.22 – 8.08.22 | Сформированная система хранения оборудования | Трошина Е.П. Лощинина М.Н. Ромашкина А.А.
4. | Подбор и сортировка, карточек, схем по направлению деятельности (сценарист, декоратор, аниматор) | 9.08.22 – 18.08.22 | Создана удобная система организации карточек, схем по направлению деятельности (сценарист, декоратор, аниматор) | Ромашкина А.А. Трошина Е.П.
5. | Создание системы визуализации и навигации. | 19.08.22 – 24.08.22 | Создана система визуализации и навигации | Ромашкина А.А. Лощинина М.Н.
6. | Создание доски выбора, визуальных обозначений профессий (головные уборы с названием профессий) | 25.08.22 – 30.08.22 | Создана доска выбора, визуальные обозначения профессий (головные уборы с названием профессий) | Трошина Е.П. Ромашкина А.А. Лощинина М.Н.

## Slide 7
ЦЕЛЕВОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОЦЕССА
Мероприятия по достижению целевых показателей | Закупка контейнеров, сбор необходимого количества оборудования. Организация места для хранения оборудования Разработка системы хранения оборудования. 4. Подбор и сортировка, карточек, схем по направлению деятельности (сценарист, декоратор, аниматор) Создание системы визуализации и навигации. 6. Создание доски выбора, визуальных обозначений профессий (головные уборы с названием профессий).

## Slide 8
ЦВЕТОВАЯ СИСТЕМА ВИЗУАЛИЗАЦИИ
Желтый цвет – зона декораторов
Оранжевый цвет – зона аниматоров
Зеленый цвет – зона сценаристов
Синий цвет – зона актеров озвучки

## Slide 9
ЦЕЛЕВОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОЦЕССА
Наглядный стенд «Как создается мультфильм» помогает ребенку ориентироваться в последовательности создания творческих продуктов
Достигнутые результаты проекта | 1. Составлена картотека опорных схем наглядного моделирования идей будущего мультфильма 2. Создана доска выбора 3. Все контейнеры находятся в свободном доступе для детей 4. Создана удобная система визуализации 5. Создание визуальных обозначений профессий (головные уборы с названием профессий)
Оптимизация и визуализация хранения карточек, схем, кукол по направлению деятельности (сценарист, декоратор, аниматор) позволяет без дополнительных потерь времени найти необходимое оборудование для создания творческих продуктов
Систематизированная картотека опорных схем с применением системы визуализации позволяет быстро придумать сюжеты будущих мультфильмов
Цветовая система визуализации позволяет ребенку быстро ориентироваться в пространстве кабинета педагога-психолога

## Slide 10
До
После

## Slide 11
Спасибо за внимание!