## Slide 1: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 14» города Сарова
ИНВЕСТИЦИОННО - БЕРЕЖЛИВЫЙ ПРОЕКТ
«Оптимизация процесса питания в школьной столовой»

## Slide 2
Команда проекта
Владелец процесса
директор МБОУ Школа № 14
Вережникова О.Н.
Руководитель проекта
Сенкова О.В.
Контролер-завершитель
Хрусталёва А.А.

## Slide 3
Обоснование выбора
Ключевой риск процесса:
дети могут остаться без питания
Выявленные проблемы, влияющие на увеличение ВВП ожидания получения питания:
- дефицит времени для полноценного прием пищи
- затраты времени на ожидание
- затрата времени на обслуживание
- лишнее перемещение
- опоздание на уроки
отсутствие места для комфортного пребывания детей в перерывах между учебными занятиями

## Slide 4
Цели проекта
Время ожидания получения питания, мин
366
638
5
- текущее
- целевое
10
Количество обучающихся, получивших горячее питание

## Slide 5
Ключевые события
№ п/п | Событие | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | Старт проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 | Диагностика и целевое состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2.2 | Разработка текущей карты процесса |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2.3 | Разработка целевой карты процесса |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3 | Внедрение улучшений |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3.1 | Совещание по защите подходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4 | Закрепление результатов и закрытие проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4.1 | Завершающее совещание |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
10.09.21
29.10.21
11.02.22
28.01.22
24.09.21
31.11.21
31.01.22
14.02.22

## Slide 6
Карта текущего состояния процесса

## Slide 7
Карта текущего состояния процесса
Проблемы и решения по проекту «Оптимизация процесса питания в школьной столовой»

## Slide 8
Карта целевого состояния процесса

## Slide 9
Диаграмма «Спагетти» текущего состояния процесса

## Slide 10
Диаграмма «Спагетти» целевого состояния процесса

## Slide 11
План мероприятий
15.09.21
26.09.21
10.10.21
30.10.21
21.11.21
17.01.22
Пуск в эксплуатацию
Монтаж оборудования
6
5
Демонтаж оборудования
4
Заключение договора
3
Разработка и утверждение сметной документации
2
Разработка дизайн проекта
1
Сенкова О.В. Вережникова О.Н.
Мероприятия
Ответственный
Дата реализации
№
Вережникова О.Н.
Вережникова О.Н.
Вережникова О.Н.
Сенкова О.В.
Хрусталева А.А.
Сенкова О.В.
Хрусталева А.А.

## Slide 12
Ожидаемые улучшения
Текущее состояние
Ожидаемое состояние (проект)
Зона буфета
Зона приема пищи

## Slide 13
Результаты улучшений
Зона буфета
Зона приема пищи
Зона экологического воспитания

## Slide 14
Итоговые показатели проекта
10 |  | ВПП (ожидание получения питания) , мин. |  | 5 |  | 2 раз
2 |  | Пропуск. способность, чел/мин |  | 4,3 |  | 2,2 раз
1 |  | Холодильник, шт. |  | 2 |  | +1
0 |  | Микроволновая печь, шт. |  | 1 |  | +1
0 |  | Термопот, шт. |  | 1 |  | +1
0 |  | Прилавок охлаждаемый, шт. |  | 1 |  | +1
нет |  | Место хранения столовых приборов |  | да |  | +
нет |  | Зона экологического воспитания |  | да |  | +
Было
Стало