|  |  |
| --- | --- |
| **КАРТОЧКА ИНВЕСТИЦИОННО-БЕРЕЖЛИВОГО ПРОЕКТА**  *«Оптимизация процесса питания в школьной столовой»* | УТВЕРЖДАЮ  Директор  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Вережникова О.Н.* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА** |  | 1. **ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА** |
| **Заказчики процесса** — обучающиеся, родители, педагоги  **Периметр проекта —** МБОУ Школа № 14, зона столовой  **Владелец процесса** — Вережникова Оксана Николаевна  **Руководитель проекта —** Сенкова Оксана Владимировна  **Команда проекта:**  Горюнова Н.Ю., учитель  Горяева М.Н., социальный педагог  Хрусталева А.А., учитель  Котова Анастасия, обучающаяся  **Начало процесса –** 10.09.2021  **Конец процесса –** 14.02.2022 |  | **Ключевой риск —** дети могут остаться без питания  **Проблемы:**  **-** дефицит времени для полноценного прием пищи;  - затраты времени на ожидание;  - затрата времени на обслуживание;  - лишнее перемещение;  - опоздание на уроки;  - отсутствие места для комфортного пребывания детей в перерывах между учебными занятиями; |
|  |  |  |
| 1. **ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ** |  | 1. **КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА** |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Наименование цели** | **Текущий показатель** | **Целевой показатель** | | 1.Увеличение количества обучающихся, получивших горячее питание | 366 | 638 | | 2. Сокращение времени ожидания получения питания | 10 мин | 5мин | |  | 1. Старт проекта –10.09.2021 2. Диагностика и целевое состояние – 10.09.2021 – 24.09.2021  * разработка текущей карты процесса – 27.09.2021 –29.10.2021 * разработка целевой карты процесса – 01.11.2021 –30.11.2021  1. Внедрение улучшений – 17.12.2021 – 28.01.2022  * совещание по защите — 31.01.2022  1. Закрепление результатов и закрытие проекта –31.01.2022 –11.02.2022  * совещание по защите подходов внедрения — 14.02.2022 |

Руководитель проекта Сенкова Оксана Владимировна