## Slide 1: Оптимизация процесса создания индивидуального учебного плана с помощью электронной таблицы EXCEL
Мы будем и дальше работать над снижением
бумажной нагрузки на учителей.
Сергей Кравцов
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа № 16» города Сарова

## Slide 2
Обоснование выбора
Ключевой риск — нарушение сроков подготовки школьной документации к началу учебного года.
Проблемы
Неудовлетворенность администрации школы
большие затраты на проверку правильности составления индивидуальных учебных планов
Неудовлетворенность классных руководителей
долгий процесс подсчета количества выбранных предметов и часов
Неудовлетворенность учащихся и родителей
отсутствие устойчивого представления о методике и нюансах составления индивидуального учебного плана

## Slide 3: Цели и плановый эффект
Внесение и выбор уровня обязательных для изучения предметов без возможности их удаления
Внесение прочих предметов с возможностью выбора уровня или удаление
Подсчет общего количество предметов и часов и проверка
10 мин
13 мин
13 мин
1 мин
1 мин
2 мин

## Slide 4: Ключевые события проекта
Старт проекта — 01.03.2023
Диагностика и определение целевого состояния — 02.03.2023 – 01.04.2023
    разработка карты текущего состояния — 02.03.2023 – 16.03.2023
    разработка карты целевого состояния —17.03.2023 – 31.03.2023
Внедрение улучшений — 01.04. 2023- 28.06.2023
    совещание по защите подходов внедрения — 28.06.2023
Закрепление результатов и закрытие проектов — 01.07.2023 – 29.08.2023
    завершающее совещание 30.08.2023

## Slide 5: Карта текущего состояния процесса
Ученик выбирает уровень изучения 13 обязательных учебных предметов (10 мин)
Ученик заполняет формирующую часть учебного плана
(3 мин)
Учитель распределяет часы выбранных предметов по годам обучения
(10 мин)
Учитель проверяет наличие хотя бы одного учебного предмета из каждой предметной области
(2 мин)
Учитель проверяет наличие минимального количества учебных предметов и индивидуального проекта
(1 мин)
Подсчёт общего количества недельных часов, годовых и на уровень образования
(10 мин)
36 минут – 1 ИУП
30 часов – 50 ИУП

## Slide 6: Пути решения проблемы
Автоматическое определение часов на изучение выбранных предметов в зависимости от уровня, и сокращение времени на распределение часов
Исключение возможности удаления обязательного предмета из учебного плана
Автоматический подсчет количества часов

## Slide 7: Карта целевого состояния процесса
Ученик выбирает уровень изучения обязательных учебных предметов
(1 мин)
Ученик выбирает дополни-тельные учебные предметы и уровень их изучения
(1 мин)
Автомати-
ческое распределе-ние часов выбранных предметов по годам обучения
(0 мин)
Учитель проверяет наличие хотя бы одного учебного предмета из каждой предметной области
(1 мин)
Учитель проверяет наличие минимально-го количества учебных предметов и индивидуаль-ного проекта
(1 мин)
Автома-тический подсчёт общего количества недельных часов, годовых и на уровень образования
( 0 мин)
4 минуты – 1 ИУП
3часа 20 минут – 50 ИУП

## Slide 8: До и после
Уровень изучения предметов и количество часов вносится и считается вручную
Из вылетающего списка выбирается только уровень изучения предмета. Распределение часов и подсчет осуществляется автоматически

## Slide 9: До и после
Я тратил на это
все последние летние дни
52 плана = 3,5 часа рабочего времени

## Slide 10: ...жизнь не настолько длинна, чтобы тратить ее на скучные, не доставляющие удовольствие и радость вещи. Бреннет Кевин, Личное развитие