Администрация г. Сарова

# ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

## П Р И К А З

_13.11.2010____ № _____387п______

г. Саров Нижегородской области

Об утверждении плана мероприятий

по подготовке  МОУ «Гимназия №2»,

«Лицей №3»,СОШ №№7,11,14,20

к проведению государственной

аккредитации в 2011 году

В целях организованной подготовки  муниципальных общеобразовательных учреждений к государственной аккредитации в 2011 году и в соответствии с планом работы Департамента образования Администрации г.Саров на 2010-2011 учебный год

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить План мероприятий по подготовке МОУ «Гимназия №2», «Лицей №3»,СОШ №№7,11,14,20   к проведению государственной аккредитации в соответствии с приложением к настоящему приказу.

2. Директорам МОУ «Гимназия №2», «Лицей №3», СОШ №№7,11,14,20 (Л.Н.Назаровой, О.Н.Череуте, А.В.Закутину, Е.Н.Гузовой, М.С.Еминцевой, Е.В.Воробьевой):

2.1. Ознакомить участников образовательного процесса с содержанием  утверждённого Плана мероприятий.

2.2. Обеспечить выполнение  плана мероприятий по подготовке своих ОУ к аккредитационным процедурам.

3. Специалисту Департамента Шишловой М.А. направить настоящий приказ и план мероприятий в МОУ «Гимназия №2», «Лицей №3»,СОШ №№7,11,14,20 для исполнения.

4. Контроль исполнения данного приказа возложить Жаркову М.В., заместителя  директора Департамента.

Директор                                                                                                                  С.И.Лобанов

Приложение

к приказу

Департамента образования

от 13.11.2010       №_387 п

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке к проведению государственной аккредитации

МОУ «Гимназия №2», «Лицей №3», СОШ №№7,11,14,20 в 2011 году

| № п/п | мероприятия | сроки исполнения | ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Совершенствование нормативно-правовой базы. Приведение Уставов(внесение изменении и дополнений при необходимости), учредительных документов и локальных актов образовательных учреждений в соответствиями с требованиями нормативных актов федерального, регионального, муниципального уровней. | апрель-сентябрь 2010 | Жаркова М.В., Каманина Е.В. (по согласованию), Директора МОУ |
| 2. | Экспертиза учебных планов ОУ. | Апрель, сентябрь 2010 | Смирнова Л.В. |
| 3. | Подготовка аккредитационных дел ОУ и представление их в ГОУ ДОВ ЦЛМО | Сентябрь2010 | Жаркова М.В., Третьякова С.Е., директора ОУ |
| 4. | Прохождение процедур лицензирования образовательной деятельности: -СОШ №7,СОШ №11,СОШ №20 | Март 2011 | Жаркова М.В., Третьякова С.Е., Закутин А.В., Гузова Е.Н., Воробьева Е.В. |
| 4. | Проведение в МОУ совещаний педагогических работников, классных ученических собраний, родительских собраний по информированию участников образовательного процесса о ходе подготовки к государственной аккредитации МОУ | Весь период | Директора МОУ |
| 5. | Проведение консультаций: - Подготовка информационных карт образовательного учреждения - Организация процедуры аккредитации образовательных учреждений в 2011 году. Подготовка материалов по критериальной базе экспертизы образовательной деятельности. - Организация и содержание работы руководителей ОУ во время работы экспертизы образовательной деятельности. Проведение экскурсии по ОУ. - Организация тестирования обучающихся выпускных классов на ступенях общего образования | Июнь-сентябрь 2010 Май 2011 январь 2011 май- июнь 2011 | Жаркова М.В., Третьякова С.Е., Директора МОУ Жаркова М.В., Третьякова С.Е., Специалисты-кураторы МОУ |
| 6. | Выход специалистов Департамента в МОУ с оперативным контролем по теме: «Подготовка образовательного учреждения к аккредитации» в соответствии с предъявляемыми требованиями»: - «Гимназия №2»; - «Лицей №3»; - СОШ №7 - СОШ №11 - СОШ №14 - СОШ №20 | 17.03.2011 18.03.2011 23.03.2011 03.02.2011 09.02.2011 01.02.2011 | Жаркова М.В., Третьякова С.Е., Мухин В.Г. Смирнова Л.В. Жаркова М.В., Третьякова С.Е., Мухин В.Г. Смирнова Л.В. Голубева Н.П. Жаркова М.В., Третьякова С.Е., Мухин В.Г., Ермакова Г.Г. Жаркова М.В., Третьякова С.Е., Мухин В.Г., Ермакова Г.Г., Жаркова М.В., Третьякова С.Е., Мухин В.Г., |
| 7. | Организация проведения экспертизы по графику | Май 2011 | Жаркова М.В., Третьякова С.Е., директора МОУ |
| 8. | Организация проведения тестирования обучающихся 4-х, 9-х, 11-х классов (проверка соответствия содержания и качества подготовки выпускников ступеней общего образования образовательным стандартам). Представление результатов в ЦЛМО | май- июнь 2011 | Жаркова М.В., Третьякова С.Е., директора МОУ |
| 9. | Анализ результатов экспертизы деятельности МОУ ( на совещании директоров, заместителей директоров по учебной и воспитательной работе МОУ) | Май 2011 | Жаркова М.В. |

Заместитель директора                                                                                          М.В.Жаркова