ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрация г. Сарова Нижегородской области

- 19.01.2012                                 № 80

Об утверждении плана мероприятий по реализации

Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления

государственных и муниципальных услуг» на 2012 год

- В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь статьей 36 Устава города Сарова:

- 1. Утвердить план мероприятий по реализации Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» на 2012 год (прилагается).

- 2.  Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 года.

- 3. Департаменту организационных вопросов и контроля администрации  города Сарова (В.Б. Крючков):

- 3.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления  газете «Городской курьер».

- 3.2. Направить настоящее постановление в государственно-правовой департамент Нижегородской области.

- 4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации – директора департамента организационных вопросов и контроля Крючкова Владислава Борисовича.

- Глава администрации	    		                             В.Д.Димитров

- Приложение

- к постановлению администрации г.Сарова

- от 19.01.2012  № 80

- План мероприятий по реализации Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» на 2012 год

|  | Мероприятие | Ответственный исполнитель | Срок исполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нормативные правовые акты, необходимые для реализации Федеральным законом от 27.07.10 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон №210-ФЗ) |  |  |
| 1.1. | Принятие постановления администрации г.Сарова о порядке формирования и ведения реестра муниципальных услуг (ст.11 Федерального закона №210-ФЗ) | Департамент организационных вопросов и контроля Администрации города Сарова | До 14 февраля 2012 |
| 1.2. | Принятие нормативного правового акта об утверждении порядка предоставления муниципальной услуги и формы заявления, в случае отсутствия нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, регулирующих указанный порядок (устанавливающего форму) (ст.7 Федерального закона №210-ФЗ) | Департаменты, Комитет, управления администрации г,Сарова, в компетенцию которых входит оказание муниципальной услуги | До 14 февраля 2012 |
| 1.3. | Утверждение перечня муниципальных услуг, предоставление которых организуется в многофункциональных центрах | Департамент организационных вопросов и контроля Администрации города Сарова | До 1 мая 2012 года |
| 1.4. | Разработка изменений в Административный регламент администрации города Сарова по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории города Сарова, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций» в электронном виде, утвержденный постановлением администрации г. Сарова от 14.02.2011 № 604 и размещение изменений на сайте для проведения независимой экспертизы | Управление архитектуры, градостроительства и землеустройства Администрации города Сарова | До 14 февраля 2012 |
| 1.5. | Разработка изменений в постановление администрации города Сарова от 19.12.2006 №3649 «О мерах по реализации Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» | Управление архитектуры, градостроительства и землеустройства Администрации города Сарова | До 14 февраля 2012 |
| 1.6. | Разработка изменений в Административный регламент по исполнению муниципальной функции «Выдача разрешения на строительство в г. Сарове», утвержденный постановлением администрации г. Сарова от 04.08.2009 № 3037 и размещение изменений на сайте для проведения независимой экспертизы | Управление архитектуры, градостроительства и землеустройства Администрации города Сарова | До 14 февраля 2012 |
| 1.7. | Разработка изменений в Административный регламент по исполнению муниципальной функции «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в г. Саров», утвержденный постановлением администрации г. Сарова от 10.04.2009 № 1220 и размещение изменений на сайте для проведения независимой экспертизы | Управление архитектуры, градостроительства и землеустройства Администрации города Сарова | До 14 февраля 2012 |
| 1.8. | Разработка изменений в Административный регламент администрации г. Сарова по исполнению муниципальной функции «Утверждение и выдача градостроительных планов земельных участков», утвержденный постановлением администрации г. Сарова от 22.10.2010 № 4992 и размещение изменений на сайте для проведения независимой экспертизы | Управление архитектуры, градостроительства и землеустройства Администрации города Сарова | До 14 февраля 2012 |
| 1.9. | Разработка изменений в положение о присвоении адресов объектам недвижимости в городе Сарове, утвержденное постановлением администрации города Сарова от 06.12.10 №5868 | Управление архитектуры, градостроительства и землеустройства Администрации города Сарова | До 14 февраля 2012 |
| 1.10. | Разработка административного регламента администрации на предоставление муниципальной услуги «Присвоение адресов объектам недвижимости» и размещение его на сайте для проведения независимой экспертизы | Управление архитектуры, градостроительства и землеустройства Администрации города Сарова | До 14 февраля 2012 |
| 1.11. | Разработка административного регламента администрации на предоставление муниципальной услуги «Подготовка и выдача архитектурно-планировочного задания» и размещение его на сайте для проведения независимой экспертизы | Управление архитектуры, градостроительства и землеустройства Администрации города Сарова | До 14 марта 2012 |
| 1.12. | Разработка административного регламента администрации на предоставление муниципальной услуги «Предоставление разрешения на изменение вида разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства, расположенного на нем» и размещение его на сайте для проведения независимой экспертизы | Управление архитектуры, градостроительства и землеустройства Администрации города Сарова | До 14 марта 2012 |
| 1.13. | Разработка административного регламента администрации на предоставление муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» и размещение его на сайте для проведения независимой экспертизы | Управление архитектуры, градостроительства и землеустройства Администрации города Сарова | До 14 марта 2012 |
| 1.14. | Разработка административного регламента администрации на предоставление муниципальной услуги «Выбор земельного участка» и размещение его на сайте для проведения независимой экспертизы | Управление архитектуры, градостроительства и землеустройства Администрации города Сарова | До 14 марта 2012 |
| 1.15. | Разработка решения Городской Думы о внесение изменений в Положение о порядке осуществления муниципального земельного контроля в городе Сарове, утв. решением городской Думы от 01.07.10 №40/5-гд | Управление архитектуры, градостроительства и землеустройства Администрации города Сарова | До 14 марта 2012 |
| 1.16. | Разработка проекта постановления о внесении изменений в Административный регламент администрации города Сарова по исполнению муниципальной функции "Проведение проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципального земельного контроля на территории города Сарова", утвержденный постановлением администрации от 29 декабря 2010 г. № 6255 | Управление архитектуры, градостроительства и землеустройства Администрации города Сарова | До 14 марта 2012 |
| 1.17. | Разработка изменений в Административный регламент администрации города Сарова на предоставление муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности города Сарова и предназначенных для сдачи в аренду» в электронном виде в г. Саров, утвержденный постановлением администрации г. Сарова от 15.04.11 №1699 и размещение изменений на сайте для проведения независимой экспертизы | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Сарова | До 14 февраля 2012 |
| 1.18. | Разработка изменений в Административный регламент администрации города Сарова по исполнению муниципальной функции «Предоставление сведений из реестра муниципального имущества города Сарова», утвержденный постановлением администрации г. Сарова от 04.04.2011 №1539 и размещение изменений на сайте для проведения независимой экспертизы | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Сарова | До 14 февраля 2012 |
| 1.19. | Разработка изменений в решение городской Думы от 8 октября 2009 № 92/4-гд «Об утверждении положения о порядке сдачи в аренду объектов муниципального нежилого фонда города Сарова» | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Сарова | До 14 марта 2012 |
| 1.20. | Разработка изменений в Административный регламент администрации города Сарова по исполнению муниципальной функции «Передача имущества казны в аренду», утвержденный постановлением администрации г. Сарова от 27.04.2011 №1870 и размещение изменений на сайте для проведения независимой экспертизы | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Сарова | До 14 марта 2012 |
| 1.21. | Разработка административного регламента администрации на предоставление муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка (проект границ)» и размещение его на сайте для проведения независимой экспертизы | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Сарова | До 14 марта 2012 |
| 1.22. | Разработка административного регламента администрации на предоставление муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, на котором расположены здания, строения, сооружения» и размещение его на сайте для проведения независимой экспертизы | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Сарова | До 14 марта 2012 |
| 1.23. | Разработка административного регламента администрации на предоставление муниципальной услуги «Предоставление земельного участка для строительства» и размещение его на сайте для проведения независимой экспертизы | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Сарова | До 14 марта 2012 |
| 1.24. | Разработка административного регламента администрации на предоставление муниципальной услуги «Предоставление земельного участка для целей, не связанных со строительством» и размещение его на сайте для проведения независимой экспертизы | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Сарова | До 14 марта 2012 |
| 1.25. | Разработка административного регламента администрации на предоставление муниципальной услуги «Предоставление права ограниченного пользования земельным участком» и размещение его на сайте для проведения независимой экспертизы | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Сарова | До 14 марта 2012 |
| 1.26. | - Разработка изменений в Перечень документов, представляемых муниципальными унитарными предприятиями в целях получения согласия на распоряжение недвижимым муниципальным имуществом, находящимся в их хозяйственном ведении, утвержденный распоряжением главы местного самоуправления от 02.06.2004 N 1400-п | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Сарова | До 10 апреля 2012 |
| 1.27. | - Разработка изменений в Перечень документов, представляемых муниципальными унитарными предприятиями в целях получения согласования заимствования денежных средств, утвержденный распоряжением главы местного самоуправления от 22.06.2004 N 1582-п | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Сарова | До 10 апреля 2012 |
| 1.28. | Разработка изменений в Перечень документов, представляемых муниципальными унитарными предприятиями в целях получения согласия на совершение крупных сделок, сделок, в совершении которых имеется заинтересованность руководителя муниципального унитарного предприятия, а также сделок, связанных с предоставлением займов, поручительств, получением банковских гарантий, иными обременениями, уступкой требований, переводом долга, а также на заключение договора простого товарищества, утвержденный распоряжением главы местного самоуправления от 22.06.2004 N 1583-п | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Сарова | До 10 апреля 2012 |
| 1.29. | Разработка изменений в Административный регламент Администрации г.Сарова по исполнению муниципальной функции «Согласование совершения муниципальным унитарным предприятием сделок», утвержденный постановлением администрации г. Сарова от 30.10.09 №4965 и размещение изменений на сайте для проведения независимой экспертизы | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Сарова | До 10 апреля 2012 |
| 1.30. | Разработка изменений в Административный регламент Администрации г.Сарова по исполнению муниципальной функции «Приватизация муниципального жилищного фонда г.Сарова», утвержденный постановлением администрации г. Сарова от 20.01.2009 №100 и размещение изменений на сайте для проведения независимой экспертизы | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Сарова | До 10 мая 2012 |
| 1.31. | Разработка изменений в Административный регламент Администрации г.Сарова по исполнению муниципальной функции «Передача приватизированных жилых помещений в муниципальную собственность г.Сарова», утвержденный постановлением администрации г. Сарова от 13.02.2009 №464 и размещение изменений на сайте для проведения независимой экспертизы | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Сарова | До 10 мая 2012 |
| 1.32. | Разработка изменений в постановление администрации города Сарова от 16.10.2009 №4573 «О субсидиях на возмещение части процентной ставки по кредитам коммерческих банков на поддержку малого и среднего предпринимательства» | Управление по работе с предприятиями и развитию предпринимательства Администрации города Сарова | До 14 марта 2012 |
| 1.33. | Разработка изменений в Административный регламент администрации города Сарова по исполнению муниципальной функции «Предоставление субсидий на возмещение части процентов по кредитам коммерческих банков на поддержку малого и среднего предпринимательства», утвержденный постановлением администрации г. Сарова от 24.02.2011 № 937 и размещение изменений на сайте для проведения независимой экспертизы | Управление по работе с предприятиями и развитию предпринимательства Администрации города Сарова | До 14 марта 2012 |
| 1.34. | Разработка изменений в положения о субсидиях на возмещение части затрат, связанных с патентованием, сертификацией, участием в выставках, утвержденное постановлением администрации города Сарова от 11.10.2010 №4833 | Управление по работе с предприятиями и развитию предпринимательства Администрации города Сарова | До 14 марта 2012 |
| 1.35. | Разработка изменений в Административный регламент администрации города Сарова по исполнению муниципальной функции «Предоставление субсидии на возмещение части затрат по участию в торгово-экономических миссиях, выставках, ярмарках, части затрат, связанных с оплатой услуг по сертификации продукции, части затрат на патентование изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, а также государственной регистрации иных результатов интеллектуальной деятельности субъектам малого и среднего предпринимательства», утвержденный постановлением администрации г. Сарова от 11.03.2011 №1246 и размещение изменений на сайте для проведения независимой экспертизы | Управление по работе с предприятиями и развитию предпринимательства Администрации города Сарова | До 14 марта 2012 |
| 1.36. | Разработка изменений в постановление администрации города Сарова от 05.08.2011 № 3177 «О порядке и условиях предоставления грантов начинающим малым предприятиям» | Управление по работе с предприятиями и развитию предпринимательства Администрации города Сарова | До 14 марта 2012 |
| 1.37. | Разработка административного регламента администрации на предоставление муниципальной услуги «Предоставление грантов начинающим малым предприятиям» и размещение его на сайте для проведения независимой экспертизы | Управление по работе с предприятиями и развитию предпринимательства Администрации города Сарова | До 14 марта 2012 |
| 1.38. | Разработка изменений в постановление администрации города Сарова от 16.11.10 № 5514 «О субсидиях на возмещение части лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) на поддержку малого и среднего предпринимательства» | Управление по работе с предприятиями и развитию предпринимательства Администрации города Сарова | До 14 марта 2012 |
| 1.39. | Разработка административного регламента администрации на предоставление муниципальной услуги «Возмещение части лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга)» и размещение его на сайте для проведения независимой экспертизы | Управление по работе с предприятиями и развитию предпринимательства Администрации города Сарова | До 14 марта 2012 |
| 1.40. | Разработка постановления об утверждении положения о возмещении части затрат по оплате образовательных услуг, связанных с подготовкой, переподготовкой, повышением квалификации субъектов малого и среднего предпринимательства и их сотрудников | Управление по работе с предприятиями и развитию предпринимательства Администрации города Сарова | До 14 марта 2012 |
| 1.41. | Разработка административного регламента администрации на предоставление муниципальной услуги «Возмещение части затрат по оплате образовательных услуг, связанных с подготовкой, переподготовкой, повышением квалификации субъектов малого и среднего предпринимательства и их сотрудников» и размещение его на сайте для проведения независимой экспертизы | Управление по работе с предприятиями и развитию предпринимательства Администрации города Сарова | До 14 марта 2012 |
| 1.42. | Разработка решения Городской Думы об утверждении Порядка проведения проверки соблюдения требований законодательства в сфере теплоснабжения в части определения готовности отдельных категорий потребителей к отопительному периоду | Департамент городского хозяйства Администрации города Сарова | До 01 февраля 2012 |
| 1.43. | Разработка проекта постановления об утверждении Административного регламента по осуществлению контроля соблюдения требований законодательства в сфере теплоснабжения в части определения готовности отдельных категорий потребителей к отопительному периоду | Департамент городского хозяйства Администрации города Сарова | До 01 февраля 2012 |
| 1.44. | Разработка решения Городской Думы об утверждении порядка проведения проверки соблюдения требований муниципальных правовых актов в сфере благоустройства | Департамент городского хозяйства Администрации города Сарова | До 01 марта 2012 |
| 1.45. | Разработка проекта постановления об утверждении Административного регламента по осуществлению контроля соблюдения требований муниципальных правовых актов в сфере благоустройства | Департамент городского хозяйства Администрации города Сарова | До 01 марта 2012 |
| 1.46. | Разработка решения Городской Думы о внесение изменений в Положение о порядке осуществления муниципального лесного контроля и надзора за использованием, охраной, защитой, воспроизводством городских лесов, находящихся на территории города Сарова, утвержденное решением Городской Думы города Сарова от 14.10.10 №77/5-гд | Департамент городского хозяйства Администрации города Сарова | До 01 мая 2012 |
| 1.47. | Разработка изменений в Административный регламент администрации г. Сарова по исполнению муниципальной функции "Проведение проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципального лесного контроля и надзора за использованием, охраной, защитой, воспроизводством городских лесов, находящихся на территории города Сарова", утвержденный постановлением администрации от 26 января 2011 г. N 147 | Департамент городского хозяйства Администрации города Сарова | До 01 мая 2012 |
| 1.48. | Разработка изменений в Административный регламент администрации города Сарова по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению», утвержденный постановлением администрации г. Сарова от 23.12.2010 №6160 и размещение изменений на сайте для проведения независимой экспертизы | Департамент городского хозяйства Администрации города Сарова | До 14 марта 2012 |
| 1.49. | Разработка изменений в постановление администрации города Сарова от 07.07.09 №2486 «Об утверждении порядка принятия решения и выдачи разрешения на вырубку или проведение иных работ, связанных со сносом или пересадкой зеленых насаждений на территории г. Сарова» | Департамент городского хозяйства Администрации города Сарова | До 10 мая 2012 |
| 1.50. | Разработка изменений в Административный регламент администрации г.Сарова по предоставлению муниципальной функции «Выдача разрешения на вырубку или проведение иных работ, связанных со сносом или пересадкой зеленых насаждений на территории г.Сарова», утвержденный постановлением администрации г.Сарова от 06.10.2009 № 4256 и размещение изменений на сайте для проведения независимой экспертизы | Департамент городского хозяйства Администрации города Сарова | До 10 мая 2012 |
| 1.51. | Разработка изменений в Административный регламент Администрации г.Сарова по исполнению муниципальной функции «Принятие решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение», утвержденный постановлением администрации г. Сарова от 14.05.2009 № 1705 и размещение изменений на сайте для проведения независимой экспертизы | Департамент городского хозяйства Администрации города Сарова | До 10 октября 2012 |
| 1.52. | Разработка изменений в Административный регламент Администрации г.Сарова по исполнению муниципальной функции «Принятие решения о согласовании (отказе в согласовании) переустройства и (или) перепланировки жилого помещения», утвержденный постановлением администрации г. Сарова от 04.06.2009 № 2040 и размещение изменений на сайте для проведения независимой экспертизы | Департамент городского хозяйства Администрации города Сарова | До 10 октября 2012 |
| 1.53. | Разработка изменений в Административный регламент Администрации г.Сарова по исполнению муниципальной функции «Принятие решений о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу (реконструкции)», утвержденный постановлением администрации г. Сарова от 14.08.09 №3242 и размещение изменений на сайте для проведения независимой экспертизы | Департамент городского хозяйства Администрации города Сарова | До 10 октября 2012 |
| 1.54. | Разработка решения Городской Думы о порядке осуществления муниципального контроля в области торговой деятельности | Управление потребительского рынка Администрации города Сарова | До 20 января 2012 |
| 1.55. | Разработка Административного регламента по осуществлению муниципального контроля в области торговой деятельности | Управление потребительского рынка Администрации города Сарова | До 20 января 2012 |
| 1.56. | Разработка изменений в решение городской Думы города Сарова от 09.06.2005 № 97/4-гд «Об утверждении Положения о размещении объектов мелкорозничной торговли нестационарного типа в г. Сарове» | Управление потребительского рынка Администрации города Сарова | До 10 мая 2012 |
| 1.57. | Разработка изменений в Административный регламент администрации г. Сарова по исполнению муниципальной функции «Заключение договоров о размещении объектов мелкорозничной торговли нестационарного типа на городской территории», утвержденный постановлением администрации г. Сарова от 28 апреля 2008 № 1107 и размещение изменений на сайте для проведения независимой экспертизы | Управление потребительского рынка Администрации города Сарова | До 10 мая 2012 |
| 1.58. | Разработка и согласование изменений в Положение о рассмотрении обращений граждан-потребителей по вопросам защиты прав потребителей, утвержденное постановлением администрации города Сарова от 30.06.09 №2934 | Управление потребительского рынка Администрации города Сарова | До 08 июня 2012 |
| 1.59. | Разработка изменений в Административный регламент администрации города Сарова по исполнению муниципальной функции «Рассмотрение обращений граждан потребителей и их консультирование по вопросам защиты прав потребителей», утвержденный постановлением администрации г. Сарова от 06.08.2009 №3092 и размещение изменений на сайте для проведения независимой экспертизы | Управление потребительского рынка Администрации города Сарова | До 08 июня 2012 |
| 1.60. | Разработка изменений в постановление от 19.12.08 №3759 «О порядке и форме доступа граждан к информации, содержащейся в книге учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях» | Жилищное управление Администрации города Сарова | До 14 марта 2012 |
| 1.61. | Разработка административного регламента администрации на предоставление муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма» и размещение его на сайте для проведения независимой экспертизы | Жилищное управление Администрации города Сарова | До 14 марта 2012 |
| 1.62. | Разработка изменений в положение о порядке предоставления жилых помещений в общежитиях, находящихся в муниципальной собственности города Сарова, утвержденное решением городской Думы города Сарова от 09.07.2009 №80/4-гд | Жилищное управление Администрации города Сарова | До 10 апреля 2012 |
| 1.63. | Разработка административного регламента администрации города Сарова на предоставление муниципальной услуги «Принятие на учет граждан, претендующих на получение жилых помещений в общежитиях, находящихся в муниципальной собственности города Сарова» и размещение его на сайте для проведения независимой экспертизы | Жилищное управление Администрации города Сарова | До 10 апреля 2012 |
| 1.64. | Разработка административного регламента администрации города Сарова на предоставление муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений в общежитиях, находящихся в муниципальной собственности» и размещение его на сайте для проведения независимой экспертизы | Жилищное управление Администрации города Сарова | До 10 апреля 2012 |
| 1.65. | Разработка изменений в положение о порядке предоставления служебных жилых помещений муниципального жилищного фонда в городе Сарове, утвержденное решением городской Думы города Сарова от 27.04.06 №42/4-гд | Жилищное управление Администрации города Сарова | До 10 апреля 2012 |
| 1.66. | Разработка административного регламента администрации на предоставление муниципальной услуги «Принятие на учет граждан, претендующих на получение служебных жилых помещений муниципального жилищного фонда» и размещение его на сайте для проведения независимой экспертизы | Жилищное управление Администрации города Сарова | До 10 апреля 2012 |
| 1.67. | Разработка административного регламента администрации на предоставление муниципальной услуги «Предоставление служебных жилых помещений муниципального жилищного фонда» и размещение его на сайте для проведения независимой экспертизы | Жилищное управление Администрации города Сарова | До 10 апреля 2012 |
| 1.68. | Разработка изменений в положение о порядке предоставления жилых помещений муниципального маневренного фонда г. Сарова, утвержденное решением городской Думы города Сарова от 17.11.05 №150/4-гд | Жилищное управление Администрации города Сарова | До 10 апреля 2012 |
| 1.69. | Разработка административного регламента администрации на предоставление муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений муниципального маневренного фонда» и размещение его на сайте для проведения независимой экспертизы | Жилищное управление Администрации города Сарова | До 10 апреля 2012 |
| 1.70. | Разработка изменений в решение городской Думы г. Сарова от 17.12.1998 №152-гд "О создании муниципального жилищного фонда социального использования для граждан пожилого возраста и инвалидов" | Жилищное управление Администрации города Сарова | До 10 апреля 2012 |
| 1.71. | Разработка административного регламента администрации на предоставление муниципальной услуги «Принятие на учет граждан, претендующих на получение жилых помещений в муниципальном специализированном жилищном фонде для социальной защиты отдельных категорий граждан» и размещение его на сайте для проведения независимой экспертизы | Жилищное управление Администрации города Сарова | До 10 апреля 2012 |
| 1.72. | Разработка административного регламента администрации на предоставление муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений в муниципальном специализированном жилищном фонде для социальной защиты отдельных категорий граждан» и размещение его на сайте для проведения независимой экспертизы | Жилищное управление Администрации города Сарова | До 10 апреля 2012 |
| 1.73. | Разработка изменений в «Положение о реализации подпрограммы «Предоставление социальных выплат для покупки (строительства) жилья», входящей в состав муниципальной программы «Меры социальной поддержки граждан города Сарова, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на 2011 - 2015 годы», утвержденной решением городской Думы от 14.10.2010 № 86/5-гд», утвержденное постановлением администрации города Сарова от 30.12.10 №6295 | Жилищное управление Администрации города Сарова | До 08 июня 2012 |
| 1.74. | Разработка административного регламента администрации на предоставление муниципальной услуги «Включение граждан в состав участников программ по предоставлению социальных выплат для приобретения (строительства) жилья за счет средств бюджета города Сарова» и размещение его на сайте для проведения независимой экспертизы | Жилищное управление Администрации города Сарова | До 08 июня 2012 |
| 1.75. | Разработка административного регламента администрации на предоставление муниципальной услуги «Предоставление гражданам социальных выплат для приобретения (строительства) жилья за счет средств бюджета города Сарова» и размещение его на сайте для проведения независимой экспертизы | Жилищное управление Администрации города Сарова | До 08 июня 2012 |
| 1.76. | Разработка изменений в положение о реализации подпрограммы «Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья за счет средств местного бюджета сотрудникам муниципальных учреждений, органов местного самоуправления, включая органы администрации города Сарова», входящей в состав муниципальной программы «Меры социальной поддержки граждан города Сарова, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на 2011 - 2015 годы», утвержденной решением городской Думы от 14.10.2010 N 86/5-гд», утвержденное постановлением администрации г. Сарова от 17.01.2011 № 44 | Жилищное управление Администрации города Сарова | До 08 июня 2012 |
| 1.77. | Разработка административного регламента администрации на предоставление муниципальной услуги «Включение в список на предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья за счет средств местного бюджета сотрудников муниципальных учреждений, органов местного самоуправления, включая органы Администрации города Сарова» и размещение его на сайте для проведения независимой экспертизы | Жилищное управление Администрации города Сарова | До 08 июня 2012 |
| 1.78. | Разработка административного регламента администрации на предоставление муниципальной услуги «Предоставление сотрудникам муниципальных учреждений, органов местного самоуправления, включая органы Администрации города Сарова, социальных выплат для приобретения (строительства) жилья за счет средств бюджета города Сарова» и размещение его на сайте для проведения независимой экспертизы | Жилищное управление Администрации города Сарова | До 08 июня 2012 |
| 1.79. | Разработка изменений в положение о реализации подпрограммы «Молодая семья», входящей в состав муниципальной программы «Меры социальной поддержки граждан города Сарова, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на 2011 - 2015 годы», утвержденной решением городской Думы от 14.10.2010 N 86/5-гд», утвержденное постановлением администрации г. Сарова от 29.11.2010 № 5717 | Жилищное управление Администрации города Сарова | До 08 июня 2012 |
| 1.80. | Разработка административного регламента администрации на предоставление муниципальной услуги «Признание молодой семьи имеющей достаточные доходы либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты для включения ее в число участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015г.» и размещение его на сайте для проведения независимой экспертизы | Жилищное управление Администрации города Сарова | До 08 июня 2012 |
| 1.81. | Разработка административного регламента администрации на предоставление муниципальной услуги «Признание нуждающимися в жилых помещениях по тем же основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 3 Закона Нижегородской области от 16.11.2005 № 179-З «О порядке ведения органами местного самоуправления городских округов и поселений Нижегородской области учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма - для граждан, не поставленных на учет нуждающихся в Администрации или по месту работы до 01.03.2005» и размещение его на сайте для проведения независимой экспертизы | Жилищное управление Администрации города Сарова | До 08 июня 2012 |
| 1.82. | Разработка административного регламента администрации на предоставление муниципальной услуги «Включение в состав участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» и размещение его на сайте для проведения независимой экспертизы | Жилищное управление Администрации города Сарова | До 08 июня 2012 |
| 1.83. | Разработка административного регламента администрации на предоставление муниципальной услуги «Включение граждан в состав участников программы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015г.», ведение учета и формирование ежегодного списка» и размещение его на сайте для проведения независимой экспертизы | Жилищное управление Администрации города Сарова | До 08 июня 2012 |
| 1.84. | Разработка изменений в Административный регламент по исполнению муниципальной функции «Признание граждан малоимущими в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, предоставляемых по договорам социального найма в г.Сарове», утвержденный постановлением администрации г. Сарова от 17.12.2008 №3730 и размещение изменений на сайте для проведения независимой экспертизы | Жилищное управление Администрации города Сарова | До 10 октября 2012 |
| 1.85. | Разработка изменений в Административный регламент по исполнению муниципальной функции «Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, предоставляемых по договорам социального найма в г.Сарове», утвержденный постановлением администрации г. Сарова от 23.12.2008 №3883 и размещение изменений на сайте для проведения независимой экспертизы | Жилищное управление Администрации города Сарова | До 10 октября 2012 |
| 1.86. | Разработка административного регламента администрации на предоставление муниципальной услуги «Предоставление гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся, жилых помещений муниципального жилого фонда, по договорам социального найма» и размещение его на сайте для проведения независимой экспертизы | Жилищное управление Администрации города Сарова | До 10 октября 2012 |
| 1.87. | Разработка изменений в Административный регламент администрации г.Сарова на предоставление преданной для исполнения органам местного самоуправления государственной услуги по оказанию содействия гражданам по устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи в электронном виде в г.Сарове, утвержденный постановлением администрации г. Сарова от 14.01.2011 №33 и размещение изменений на сайте для проведения независимой экспертизы | Департамент образования Администрации города Сарова | До 14 февраля 2012 |
| 1.88. | Разработка изменений в Административный регламент администрации на предоставление муниципальной услуги «Проведение экспертной оценки последствий заключения муниципальным учреждением, являющимся объектом социальной инфраструктуры для детей, договора аренды объектов собственности, закрепленных за ним, для обеспечения образования, воспитания, развития, отдыха и оздоровления детей», утвержденный постановлением администрации г. Сарова от 14.12.11 №5092 и размещение изменений на сайте для проведения независимой экспертизы | Департамент образования Администрации города Сарова | До 14 февраля 2012 |
| 1.89. | Разработка Административного регламента администрации г.Сарова на предоставление преданной для исполнения органам местного самоуправления государственной услуги по приему документов от лиц, желающих установить опеку (попечительство) над несовершеннолетними гражданами и размещение его на сайте для проведения независимой экспертизы | Департамент образования Администрации города Сарова | До 1 марта 2012 |
| 1.90. | Разработка изменений в Административный регламент предоставления переданной для исполнения органами местного самоуправления государственной услуги «Выдача разрешений на снятие, перевод денежных средств, находящихся на банковских счетах несовершеннолетних, проживающих на территории г.Сарова», утвержденный постановлением администрации г. Сарова от 22.07.2011 №2997 и размещение изменений на сайте для проведения независимой экспертизы | Департамент образования Администрации города Сарова | До 1 марта 2012 |
| 1.91. | Разработка изменений в Административный регламент администрации города Сарова на предоставление муниципальной услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях» в электронном виде в городе Сарове», утвержденный постановлением администрации г. Сарова от 10.12.2010 №5937 и размещение изменений на сайте для проведения независимой экспертизы | Департамент образования Администрации города Сарова | До 1 марта 2012 |
| 1.92. | Разработка изменений в Административный регламент предоставления переданной для исполнения органами местного самоуправления государственной услуги по выдаче разрешений на совершение сделок с имуществом несовершеннолетних, утвержденный постановлением администрации г. Сарова от 28.06.2011 №2669 и размещение изменений на сайте для проведения независимой экспертизы | Департамент образования Администрации города Сарова | До 1 марта 2012 |
| 1.93. | Разработка административного регламента администрации на предоставление муниципальной услуги «Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим шестнадцати лет» и размещение его на сайте для проведения независимой экспертизы | Департамент образования Администрации города Сарова | До 1 марта 2012 |
| 1.94. | Разработка административного регламента администрации на предоставление муниципальной услуги «Выдача разрешений об изменении либо о присвоении имени и (или) фамилии ребенку, не достигшему возраста 14 лет» и размещение его на сайте для проведения независимой экспертизы | Департамент образования Администрации города Сарова | До 1 марта 2012 |
| 1.95. | Разработка изменений в Правила приема, перевода и отчисления обучающихся муниципальных образовательных учреждений города Сарова, реализующих общеобразовательные программы", утвержденный постановлением администрации г. Сарова от 15.02.2010 N 833 | Департамент образования Администрации города Сарова | До 1 марта 2012 |
| 1.96. | Разработка изменений в Административный регламент администрации г. Сарова на предоставление муниципальной услуги "Зачисление в образовательное учреждение" в электронном виде в г. Сарове", утвержденный постановлением администрации г. Сарова от 17.01.2011 № 46 и размещение изменений на сайте для проведения независимой экспертизы | Департамент образования Администрации города Сарова | До 1 марта 2012 |
| 1.97. | Разработка изменений в административный регламент администрации г. Сарова на предоставление муниципальной услуги «Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, а также зачислении в образовательное учреждение» в электронном виде в г. Сарове», утвержденный постановлением администрации г. Сарова от 06.12.2010 № 5871 и размещение изменений на сайте для проведения независимой экспертизы | Департамент образования Администрации города Сарова | До 1 апреля 2012 |
| 1.98. | Разработка изменений в Административного регламента администрации г. Сарова на предоставление (исполнение) муниципальной услуги "Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках" в электронном виде в городе Сарове», утвержденный постановлением администрации г. Сарова от 06.12.2010 № 5870 и размещение изменений на сайте для проведения независимой экспертизы | Департамент образования Администрации города Сарова | До 10 апреля 2012 |
| 1.99. | Разработка изменений в Административный регламент администрации г. Сарова на предоставление муниципальной услуги "Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведении электронного дневника и электронного журнала успеваемости" в электронном виде в городе Сарове", утвержденный постановлением администрации г. Сарова от 13.12.2010 N 5957 и размещение изменений на сайте для проведения независимой экспертизы | Департамент образования Администрации города Сарова | До 10 апреля 2012 |
| 1.100. | Разработка изменений в постановление администрации города Сарова от 27.06.09 №2864 «Об утверждении правил приема детей в муниципальные дошкольные образовательные учреждения и перечня адресов, закрепленных за муниципальными дошкольными образовательными учреждениями, имеющими группы общеразвивающей направленности» | Департамент дошкольного образования Администрации города Сарова | До 01 марта 2012 |
| 1.101. | Разработка административного регламента на предоставление муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» и размещение его на сайте для проведения независимой экспертизы | Департамент дошкольного образования Администрации города Сарова | До 01 марта 2012 |
| 1.102. | Разработка изменений в Правила приема и отчисления обучающихся муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей города Сарова, подведомственных департаменту культуры и искусства администрации города Сарова Нижегородской области", утвержденный постановлением администрации г. Сарова от 27.04.2011 N 1871 | Департамент культуры и искусства Администрации города Сарова | До 15 февраля 2012 |
| 1.103. | Разработка изменений в Административный регламент администрации г. Сарова на предоставление муниципальной услуги "Зачисление в образовательное учреждение" в области культуры в электронном виде в г. Сарове", утвержденный постановлением администрации г. Сарова от 28.06.2011 N 2668 и размещение его на сайте для проведения независимой экспертизы | Департамент культуры и искусства Администрации города Сарова | До 01 марта 2012 |
| 1.104. | Разработка изменений в Административный регламент администрации г. Сарова на предоставление муниципальной услуги "Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательное учреждение" в области культуры в электронном виде в г. Сарове", утвержденный постановлением администрации г. Сарова от 12.01.2011 №17 и размещение его на сайте для проведения независимой экспертизы | Департамент культуры и искусства Администрации города Сарова | До 10 апреля 2012 |
| 1.105. | Разработка изменений в Административный регламент администрации г. Сарова на предоставление муниципальной услуги "Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках" образовательных учреждений в области культуры в электронном виде в г. Сарове, утвержденный постановлением администрации г. Сарова от 12.11.2011 №16 и размещение его на сайте для проведения независимой экспертизы | Департамент культуры и искусства Администрации города Сарова | До 10 апреля 2012 |
| 1.106. | Разработка изменений в Административный регламент администрации г. Сарова на предоставление муниципальной услуги "Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах" в электронном виде муниципальными учреждениями культуры", утвержденный постановлением администрации г. Сарова от 16.06.2011 N 2519 и размещение его на сайте для проведения независимой экспертизы | Департамент культуры и искусства Администрации города Сарова | До 10 апреля 2012 |
| 1.107. | Разработка изменений в Административный регламент администрации г. Сарова на предоставление муниципальной услуги "Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных" в электронном виде муниципальными учреждениями культуры", утвержденный постановлением администрации г. Сарова от 16.06.2011 N 2518 и размещение его на сайте для проведения независимой экспертизы | Департамент культуры и искусства Администрации города Сарова | До 10 апреля 2012 |
| 1.108. | Разработка административного регламента администрации на предоставление муниципальной услуги «Выдача заверенных копий правовых актов Администрации города Сарова по обращению граждан» и размещение его на сайте для проведения независимой экспертизы | Департамент организационных вопросов и контроля Администрации города Сарова | До 10 апреля 2012 |
| 1.109. | Разработка изменений в решение городской Думы от 04.03.04 № 21-гд «Об утверждении положения о порядке использования официальных символов муниципального образования город Саров Нижегородской области» | Департамент организационных вопросов и контроля Администрации города Сарова | До 14 мая 2012 |
| 1.110. | Разработка административного регламента администрации на предоставление муниципальной услуги «Выдача разрешений на использование официальных символов муниципального образования города Сарова» и размещение его на сайте для проведения независимой экспертизы | Департамент организационных вопросов и контроля Администрации города Сарова | До 14 мая 2012 |
| 1.111. | Разработка постановления о порядке рассмотрение обращений граждан в администрацию города Сарова | Департамент организационных вопросов и контроля Администрации города Сарова | До 08 июня 2012 |
| 1.112. | Разработка административного регламента администрации на предоставление муниципальной услуги «Рассмотрение обращений граждан в администрацию города Сарова» и размещение его на сайте для проведения независимой экспертизы | Департамент организационных вопросов и контроля Администрации города Сарова | До 08 июня 2012 |
| 1.113. | Разработка административного регламента администрации на предоставление муниципальной услуги «Выдача разрешения на проведение лотереи» и размещение его на сайте для проведения независимой экспертизы | Департамент финансов Администрации города Сарова | До 08 июня 2012 |
| 1.114. | Разработка изменений в постановление администрации города Сарова от 02.02.10 №530 «Об утверждении положения о единовременной компенсационной выплате» | Управление по реализации программ в области социальной политики и здравоохранения | До 08 июня 2012 |
| 1.115. | Разработка административного регламента администрации на предоставление муниципальной услуги «Предоставление единовременной компенсационной выплаты» и размещение его на сайте для проведения независимой экспертизы | Управление по реализации программ в области социальной политики и здравоохранения | До 08 июня 2012 |
| 1.116. | Разработка изменений в постановление администрации города Сарова от 27.01.10 №421 «Об утверждении положения о предоставлении социальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации в г. Сарове» | Управление по реализации программ в области социальной политики и здравоохранения | До 08 июня 2012 |
| 1.117. | Разработка административного регламента администрации на предоставление муниципальной услуги «Предоставление социальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации в г. Сарове» и размещение его на сайте для проведения независимой экспертизы | Управление по реализации программ в области социальной политики и здравоохранения | До 08 июня 2012 |
| 1.118. | Разработка изменений в постановление администрации города Сарова от 02.02.10 №529 «Об утверждении положения о предоставлении социальной помощи по оплате проезда на загородные садово-огородные участки» | Управление по реализации программ в области социальной политики и здравоохранения | До 08 июня 2012 |
| 1.119. | Разработка административного регламента администрации на предоставление муниципальной услуги «Предоставление социальной помощи по оплате проезда на загородные садово-огородные участки» и размещение его на сайте для проведения независимой экспертизы | Управление по реализации программ в области социальной политики и здравоохранения | До 08 июня 2012 |
| 1.120. | Разработка изменений в постановление администрации города Сарова от 27.01.10 №422 «Об осуществлении ежемесячной компенсационной выплаты одному из родителей, имеющих детей до одного года» | Управление по реализации программ в области социальной политики и здравоохранения | До 08 июня 2012 |
| 1.121. | Разработка административного регламента администрации на предоставление муниципальной услуги «Предоставление ежемесячной компенсационной выплаты одному из родителей (законному представителю), имеющих детей до 1-го года жизни» и размещение его на сайте для проведения независимой экспертизы | Управление по реализации программ в области социальной политики и здравоохранения | До 08 июня 2012 |
| 1.122. | Разработка изменений в постановление администрации города Сарова от 27.01.10 №422 «О реализации целевой программы на 2010 - 2015 годы «Обеспечение жителей г. Сарова высокотехнологичными видами медицинской помощи» | Управление по реализации программ в области социальной политики и здравоохранения | До 08 июня 2012 |
| 1.123. | Разработка административного регламента администрации на предоставление муниципальной услуги «Предоставление мер социальной защиты населению г.Сарова в форме оплаты высокотехнологичных видов медицинской помощи» и размещение его на сайте для проведения независимой экспертизы | Управление по реализации программ в области социальной политики и здравоохранения | До 08 июня 2012 |
| 1.124. | Разработка изменений в постановление администрации города Сарова от 26.01.10 №420 «О реализации целевой программы на 2010 - 2015 годы «Сахарный диабет в г. Сарове» | Управление по реализации программ в области социальной политики и здравоохранения | До 08 июня 2012 |
| 1.125. | Разработка административного регламента администрации на предоставление муниципальной услуги «Оказание социальной помощи совершеннолетним и несовершеннолетним гражданам, больным сахарным диабетом тяжелой формы инсулинозависимым для бесперебойного обеспечения средствами самоконтроля и диагностики, средствами введения инсулина (для несовершеннолетних)» и размещение его на сайте для проведения независимой экспертизы | Управление по реализации программ в области социальной политики и здравоохранения | До 08 июня 2012 |
| 2. | Перечень мероприятий, необходимых для реализации Федеральным законом №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» |  |  |
| 2.1. | - Формирование перечня муниципальных услуг, предоставление которых организуется в многофункциональных центрах | Департамент организационных вопросов и контроля Администрации города Сарова | До 10 мая 2012 года |
| 2.2. | Выработка решения о необходимости создания многофункционального центра для предоставления муниципальных услуг или о взаимодействии с многофункциональными центрами на основе соглашений | Департамент организационных вопросов и контроля Администрации города Сарова | До 15 мая 2012 года |
| 2.3. | Ведение реестра муниципальных услуг в электронной форме с использованием муниципальных информационных систем | Департамент организационных вопросов и контроля Администрации города Сарова | До 14 марта 2012 |
| 2.4 | Передача сведений реестра муниципальных услуг для размещения их на едином портале государственных и муниципальных услуг | Департамент организационных вопросов и контроля Администрации города Сарова | Постоянно |
| 2.5. | Размещение перечней услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, на официальном сайте органов Администрации города Сарова, предоставляющих муниципальные услуги, а также в сети Интернет на едином портале государственных и муниципальных услуг | Орган администрации города Сарова – по размещению перечня на сайте органа Администрации города Сарова, Департамент организационных вопросов и контроля администрации города Сарова – по размещению перечня едином портале государственных и муниципальных услуг | До 10 февраля 2012 – для размещения на сайте органов Администрации города Сарова, до 1 июля 2012 – для размещения на едином портале государственных и муниципальных услуг |
| 2.6. | Размещение перечней услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, на сайтах муниципальных учреждений | Муниципальные учреждения, оказывающие услуги, необходимые и обязательные для оказания муниципальных услуг | До 10 февраля 2012 |
| 2.7. | Обеспечение перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде поэтапно в соответствии со сводным планом, утвержденным постановлением администрации от 29.06.2010 №3478 | директор Департамента организационных вопросов и контроля Администрации города Сарова Крючков Владислава Борисовича (пост. от 24.05.10 №2933) | Поэтапно |
| 2.8. | Проведение мониторинга, выявление муниципальных услуг и разработка по результатам мониторинга административного регламента | Департаменты, Комитет, управления администрации г,Сарова | До 01 октября 2012 |
| 2.9. | Утверждение административных регламентов на муниципальные услуги, выявленные в ходе мониторинга | Департаменты, комитет, управления - разработчики проекта административного регламента | До 31 декабря 2012 |
| 2.10. | Включение сведений об административных регламентах в реестр муниципальных услуг | Департамент организационных вопросов и контроля Администрации города Сарова | до 30 июля 2012 |
| 2.11. | - Принятие приказа об организации предоставления документов и информации, необходимых для предоставления муниципальных услуг по межведомственным запросам в Администрацию города Сарова, органы Администрации города Сарова и предоставление копии приказа в Управление экономики и прогнозирования Администрации и Департамент Администрации, которому подведомствен ответственный исполнитель | МУП "Центр ЖКХ", МУП "Городское общежитие" | До 10 февраля 2012 |
| 2.12. | - Назначение ответственного за предоставление по межведомственным запросам в Администрацию города Сарова, органы Администрации города Сарова, предоставляющие муниципальные услуги документы и информацию, необходимые для предоставления муниципальных услуг и предоставление копии приказа о назначении в Управление экономики и прогнозирования Администрации и Департамент Администрации, которому подведомствен ответственный исполнитель | МУП "Центр ЖКХ", МУП "Городское общежитие" | До 10 февраля 2012 |
| 2.13. | - Предоставление по межведомственным запросам в Администрацию города Сарова, органы Администрации города Сарова, предоставляющие муниципальные услуги документы и информацию, необходимые для предоставления муниципальных услуг | МУП "Центр ЖКХ", МУП "Городское общежитие" | С 1 июля 2012 |
| 2.14. | Организация выполнения и контроля выполнения пунктов 2.11 -2.13. настоящего плана | Департамент городского хозяйства Администрации г.Сарова | До 14 марта 2012 |
| 2.15. | Организация межведомственного информационного взаимодействия с органами государственной власти, необходимого для предоставления муниципальных услуг | Департаменты, комитет, управления, в компетенцию которых входит предоставление муниципальной услуги | До 1 июля 2012 |
| 2.16. | Определение порядка межведомственного взаимодействия с целью предоставления муниципальных услуг | Департамент организационных вопросов и контроля Администрации города Сарова | До 1 марта 2012 |
| 2.17. | Определение размера средств, необходимых для выполнения требований Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части организации межведомственного взаимодействия | Департамент финансов Администрации города Сарова | До 1 марта 2012 |
| 2.18. | Выработка предложений по обеспечению доступности обращения за предоставлением муниципальных услуг, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья | Заместитель главы администрации по социальной политике и здравоохранению Александрова А.Г. | До 1 марта 2012 |
| 2.19. | Обеспечение получения согласия на обработку персональных данных при предоставлении муниципальных услуг | Департаменты, комитет, управления, в компетенцию которых входит предоставление муниципальной услуги | Постоянно |