ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г. САРОВ

- П Р И К А З

- 02.04.2012						       			  № 111а-п

г. Саров Нижегородской области

# Об утверждении муниципального плана мероприятий по  подготовке к введению с 2012-2013 учебного года в учебные планы  общеобразовательных учреждений города Сарова комплексного учебного  курса                                                           «Основы религиозных культур и светской этики»

В соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 г. № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утверждённый приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089», и от 01.02.2012 г. № 74

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные  учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации,  реализующих программы общего образования, утвержденные приказом  Министерства образования Российской Федерации  от 9 марта 2004 г. N 1312», руководствуясь приказом министерства образования Нижегородской области от 24.04.2012 № 167-а «О введении комплексного учебного курса  "Основы религиозных культур и светской этики" в общеобразовательных учреждениях Нижегородской области»

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить муниципальный план мероприятий по  подготовке к введению с 2012-2013 учебного года в учебные планы  общеобразовательных учреждений города Сарова комплексного учебного  курса «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) (приложение 1).

2. Директорам МБОУ:

2.1. утвердить аналогичные планы на уровне учреждений;

2.2. обеспечить информирование участников образовательного процесса и общественности о ходе подготовки к введению ОРКСЭ в учебные планы путем размещения материалов на официальных сайтах учреждений в сети Интернет.

3.Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. директора									И.Л. Кочанков

Лист рассылки:

подведомственные образовательные учреждения,

за исключением интернатов

М.В. Жаркова

Е.В. Туровская

Е.В. Слинчук

В.Г. Мухин

Согласовано:

________________ М.В. Жаркова

________________ Е.В. Туровская

________________ Е.В. Слинчук

________________ О.А. Королёва

Исполнитель:

________________ В.Г. Мухин

Приложение 1

к приказу Департамента образования

от 02.04.2012 г. № 111а-п

Муниципальный план мероприятий

по  подготовке к введению с 2012-2013 учебного года в учебные планы  общеобразовательных учреждений города Сарова комплексного учебного  курса «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ)

| № | Мероприятия | Срок | Ответственный |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Нормативно-правовая база (далее - НПБ) |  |  |  |  |
| 1.1 | Систематизация НПБ по уровням. Опубликование НПБ на сайте Департамента образования | до 30.04 | В.Г. Мухин |  |
| 1.2 | Разработка НПБ муниципального уровня: - Приказ об утверждении муниципального плана по подготовке к введению с 2012-2013 учебного года в учебные планы общеобразовательных учреждений города Сарова комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» | До 04.04 | В.Г. Мухин |  |
|  | - Приказ о создании рабочей группы | До 10.05 | В.Г. Мухин |  |
|  | - Положение о муниципальной рабочей группе | До 10.05 | В.Г. Мухин |  |
|  | - Приказ об организации курсовой подготовки учителей | До 05.05 | В.Г. Мухин |  |
|  | - Приказ о введении курса ОРКСЭ в учебные планы ОУ и внесении изменений в ООП НОО | До 01.05 | М.В. Жаркова |  |
|  | - Приказ о создании ГМО учителей ОРКСЭ | До 30.05 | О.А. Королёва |  |
|  | - Приказ о проведении мониторинга «Карта самооценки ОУ» | Июнь, сентябрь | В.Г. Мухин |  |
| 1.3 | Разработка НПБ школьного уровня, внесение изменений в Уставы ОУ, Положения об оплате труда | До 30.06 | М.В. Жаркова Е.В. Слинчук Руководители ОУ |  |
| 2.Организационно-управленческие условия |  |  |  |  |
| 2.1 | Создание муниципальной рабочей группы, распределение обязанностей, определение регламента работы | До 15.05 | И.Л. Кочанков |  |
| 2.2 | Сбор и анализ информации о готовности ОУ к внедрению ОРКСЭ | Май, август | М.В. Жаркова Е.В. Туровская В.Г. Мухин Е.В. Слинчук |  |
| 2.3 | Участие директоров ОУ в совещании МО НО «Введение курса ОРКСЭ в 4 классе» | До 15.05 | В.Г. Мухин |  |
| 2.4 | Обеспечение взаимодействия с представителями РПЦ | Весь период | Е.В. Туровская |  |
| 3.Организационно-педагогические условия |  |  |  |  |
| 3.1 | Формирование списка учителей, преподающих ОРКСЭ в 2012-13 учебном году | 10.04 | О.К. Ерин (по согласованию) |  |
| 3.2 | Разработка плана-графика (расписания) курсовой подготовки учителей ОРКСЭ | До 05.05 | О.Ю. Александрова (по согласованию) |  |
| 3.3 | Планирование работы ГМО учителей ОРКСЭ на 2012-2013 учебный год | До 30.06 | О.К. Ерин (по согласованию) |  |
| 3.4 | Курсы учителей ОРКСЭ по каскадной модели | До 30.05 | Александрова О.Ю. (по согласованию) |  |
| 4.Учебно-методическое обеспечение введения курса ОРКСЭ |  |  |  |  |
| 4.1 | Обеспечение ОУ учебно-методической литературой по ОРКСЭ | Июль – август |  | Руководители ОУ |
| 4.2 | Анализ апробации курса ОРКСЭ в экспериментальных регионах | Июнь - август |  | Руководители ОУ |
| 4.3 | Семинар заместителей директоров по УВР: - Ознакомление с планом введения курса ОРКСЭ - О новых формах методической работы с учителями ОРКСЭ и выборе тем самообразования - О работе с родителями обучающихся ОРКСЭ - О школьной диагностике ОРКСЭ | 28.08 |  | В.Г. Мухин О.А. Королёва |
| 4.4 | Формирование ГМО учителей ОРКСЭ | май |  | О.А. Королёва |
| 4.5 | Разработка памяток, методических рекомендаций для учителей ОРКСЭ и родителей | май-июнь |  | О.Ю. Александрова О.К. Ерин (по согласованию) |
| 5.Информационное сопровождение |  |  |  |  |
| 5.1 | Оформление стендов и выставок учебной литературы «Введение ОРКСЭ» в библиотеке МБОУ ДПОС «Методический центр» и в ОУ | До10.04 |  | О.А. Королева Руководители ОУ |
| 5.2 | Информация на сайтах Департамента образования и ОУ | До 01.05 |  | В.Г. Мухин Руководители ОУ |
| 5.3 | Прямой эфир и.о. директора Департамента образования на К-16 | До 10.06 |  | И.Л. Кочанков |
| 5.4 | Публикация в газете «Городской курьер» | август |  | И.Л. Кочанков |
| 5.5 | Проведение родительских собраний по совместной работе родителей и школы в связи с изучением нового курса | Сентябрь |  | Руководители ОУ |
| 5.6 | Регулярное информирование родителей о ходе подготовки к изучению курса ОРКСЭ через сайты Департамента образования, ОУ и индивидуальные консультации | Май-август |  | В.Г. Мухин Руководители ОУ |
| 5.7 | Включение в публичные доклады раздела о готовности ОУ к введению ОРКСЭ | июнь |  | В.Г. Мухин Руководители ОУ |
| 6.Мониторинг введения курса |  |  |  |  |
| 6.1 | Мониторинг «Карта самооценки ОУ» | Июнь, сентябрь |  | В.Г. Мухин Руководители ОУ |
| 6.2 | Анкетирование учителей ОРКСЭ по итогам курсов по имеющимся профессиональным затруднениям | 30.05 |  | Александрова О.Ю. Ерин О.К. (по согласованию) |
| 6.3 | Анализ затруднений педагогов и планирование индивидуальных маршрутов педагогов по устранению затруднений | Июнь-август |  | Александрова О.Ю. Ерин О.К. (по согласованию) |
| 6.4 | Мониторинг образовательных достижений обучающихся | 20.12.12 15.05.13 |  | Ерин О.К. (по согласованию) |
| 6.5 | Мониторинг профессиональных достижений, затруднений и проблем учителей ОРКСЭ | 20.12.12 20.05.13 |  | Ерин О.К. (по согласованию) |
| 6.6 | Мониторинг отношения родителей к новому курсу | 01.03.13 |  | Е.В. Туровская |
| 6.7 | Составление планов посещений уроков ОРКСЭ | май |  | Ерин О.К. (по согласованию) |
| 6.8 | Анализ реализации плана введения курса ОРКСЭ | август |  | Члены муниципальной рабочей группы |

_________________________________________