ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г. САРОВ

П Р И К А З

28.05.2012						                                           № 243п

г. Саров Нижегородской области

О проведении августовского совещания педагогических

и руководящих работников

В соответствии с планом работы Департамента, с целью обеспечения организованного начала 2011 – 2012 учебного года  п р и к а з ы в а ю:

1. Директорам подведомственных образовательных учреждений обеспечить явку педагогических работников на пленарное заседание объединенной августовской педагогической конференции 29 августа 2012 года в 9.00 в Муниципальный театр. При размещении педагогических работников в зале руководствоваться приложением 1 к настоящему приказу.

2. Провести пленарное заседание августовского совещания педагогических и руководящих работников 28 августа 2012 года в 9.00 в МБОУ ДОД ДДТ, секционные заседания городских методических объединений педагогических работников 28 августа 2012 года в 13.00 на базе МБОУ СОШ № 20. При размещении педагогических работников в зале руководствоваться приложением 3 к настоящему приказу.

3. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению пленарного заседания августовского совещания педагогических и руководящих работников (приложение 2).

4. Ответственность за проведение пленарного заседания августовского совещания педагогических и руководящих работников, секционных заседаний городских методических объединений возложить на О.А. Королёву, директора МБОУ ДПОС «Методический центр».

5. Директорам подведомственных образовательных учреждений предоставить списки делегаций на пленарные заседания объединенной августовской педагогической конференции (список 1) и  августовского  совещания  педагогических  и  руководящих   работников    (список 2)

М.В. Жарковой, заместителю директора Департамента, до 22 августа 2012 года. При размещении педагогических работников в зале руководствоваться приложением 3 к настоящему приказу.

6. Рекомендовать директору МБОУ СОШ № 20 Е.В. Воробьевой предоставить помещения для проведения секционных заседаний в рамках конференции 28.08.2012.

7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

И.о. директора										И.Л. Кочанков

Лист рассылки:

подведомственные учреждения

заместители директора Департамента

Согласовано:

_________________ М.В. Жаркова

_________________ Е.В. Туровская

_________________ О.А. Королёва

Исполнитель:

_________________ В.Г. Мухин

Приложение 1

к приказу Департамента образования

от 28.05.2012 № 243п

Распределение мест в зале драматического театра

на Объединенной августовской педагогической конференции

29 августа 2012 года, 9.00

| Работники Департамента | Ряд 12, места 9-14 |
| --- | --- |
| СОШ № 1 | Ряд 2, места 1-5 |
| «Гимназия № 2» | Ряд 2, места 6-10 |
| «Лицей № 3» | Ряд 2, места 11-15 |
| СОШ № 5 | Ряд 2, места 16-20 |
| СОШ № 7 | Ряд 3, места 1-6 |
| МСКОШ интернат № 9 | Ряд 3, места 7-11 |
| СОШ № 10 | Ряд 3, места 12-17 |
| СОШ № 11 | Ряд 3, места 18-22 |
| СОШ № 12 | Ряд 6, места 1-6 |
| СОШ № 13 | Ряд 6, места 7-12 |
| СОШ № 14 | Ряд 6, места 13-18 |
| «Лицей № 15» | Ряд 6, места 19-23 |
| СОШ № 16 | Ряд 15, места 1-6 |
| СОШ № 17 | Ряд 15, места 7-12 |
| СОШ № 20 | Ряд 12, места 19-23 |
| МОУ Школа-интернат № 1 | Ряд 12, места 24-28 |
| МОУ «Центр образования» | Ряд 6, места 24-28 |
| МОУ ДОД ДДТ | Ряд 12, места 1-4 |
| МОУ ДОД СЮН | Ряд 12, места 5-8 |
| МОУ ДОД СЮТ | Ряд 12, места 15-18 |

Приложение 2

к приказу Департамента образования

от 28.05.2012 № 243п

| План мероприятий по подготовке и проведению пленарного заседания августовского совещания педагогических и руководящих работников 28.08.2012 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный | Исполнители |
| 1. | Анонсирование конференции в пресс-листе, СМИ, приглашение СМИ | 22 августа | В.Г. Мухин | И.Ю. Карева |
| 2. | Формирование программы совещания. Изготовление программ | 20 августа | О.А. Королёва | И.Ю. Карева |
| 3. | Доставка пригласительных билетов для гостей | 23 августа | О.А. Королёва | И.Ю. Карева |
| 4. | Подготовка доклада и.о. директора Департамента образования | 26 августа | В.Г. Мухин | - |
| 5. | Оформление пропусков для иногородних приглашенных | 10 августа | О.А. Королёва | Е.Г. Баранова |
| 6. | Размещение стендовых докладов в фойе ДДТ | 27 августа | С.А. Калипанова | Работники ДДТ, ОУ |
| 7. | Настройка оборудования и обеспечение его рабочего состояния во время пленарного заседания | 27-28 августа | С.А. Калипанова | Работники ДДТ |
| 8. | Организация репетиционного процесса с выступающими | 27 августа | О.А. Королёва | Г.В. Лобанова, ОУ |
| 9. | Приглашение к участию книготорговых организаций, ЧП | 20 августа | О.А. Королёва | Т.Г. Попова |
| 10. | Фотосъемка | 28 августа | О.А. Королёва | Приглашенный фотограф |
| 11. | Видеосъемка | 28 августа | В.Г. Мухин | К-16 |
| 12. | Встреча гостей в фойе ДДТ | 28 августа | Е.В. Туровская | - |
| 13. | Регистрация участников | 28 августа | М.В. Жаркова | С.Е. Третьякова Г.Г. Ермакова Л.В. Смирнова |
| 14. | Организация кофе-брейка | 28 августа | Е.В. Туровская | С.А. Калипанова, КШП |

Приложение 3

к приказу Департамента образования

от 28.05.2012 № 243п

Распределение мест в зале МБОУ ДОД ДДТ

на августовском совещании педагогических и руководящих работников

28 августа 2012 года, 9.00

Делегации ООУ – по 8-9 человек, УДОД – по 3-4 человека, в составе: директор, 1 замдиректора по УР, 1 замдиректора по ВР, учителя, представитель родительского комитета.

| Категория участников | Ряд | Места |
| --- | --- | --- |
| Работники Департамента | 2 | 8-12 |
| Ветераны педагогического труда | 2 | 13-15 |
| «Методический центр» | 2 | 4-7 |
| СОШ № 1 | 10 (приставной) | 4-11 |
| «Гимназия № 2» | 3 | 8-15 |
| «Лицей № 3» | 4-6 | 1-3 |
| СОШ № 5 | 6-7 | 4-7 |
| СОШ № 7 | 8 | 8-15 |
| МКСКОШ интернат № 9 | 7 | 8-15 |
| СОШ № 10 | 4 | 8-15 |
| СОШ № 11 | 3-4 | 4-7 |
| СОШ № 12 | 9 | 8-15 |
| СОШ № 13 | 7-9 | 16-18 |
| СОШ № 14 | 7-9 | 1-3 |
| «Лицей № 15» | 4-6 | 16-18 |
| СОШ № 16 | 11 | 3-10 |
| СОШ № 17 | 1-3 | 1-3 |
| СОШ № 20 | 1-3 | 16-18 |
| Школа-интернат № 1 | 8-9 | 4-7 |
| «Центр образования» | 10 11 | 1-3 1-2 |
| ДДТ | 12 | 7-10 |
| СЮН | 12 | 4-6 |
| СЮТ | 12 | 1-3 |