Приложение к приказу

Департамента образования

от 08.09.2011      №_324п

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке к проведению государственной аккредитации

МОУ СОШ №№1,10,12,17, «Лицей №15»,общеобразовательной школы-интерната №1 в 2011-2012 учебном году

| № п/п | мероприятия | сроки исполнения | ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Участие в совещании в Нижнем Новгороде по вопросам подготовки к прохождению государственной аккредитации МОУ в 2011-2012 учебном году | 18.08.2011 | Жаркова М.В., Третьякова С.Е., |
| 2. | Выступление на совещаниях руководителей МОУ по вопросу «Организация и проведение государственной аккредитации МОУ в 2011-2012 учебном году» | 22.08.2011 | Жаркова М.В. |
| 3. | Совершенствование нормативной правовой базы. Утверждение новых редакций Уставов Муниципальных бюджетных образовательных учреждений. Работа МОУ по развитию государственно—общественных форм управления (создание Попечительских и Управляющих советов) | до 01.11.2011 | Жаркова М.В., Малина О.А. (по согласованию), Директора МОУ |
| 4. | Экспертиза учебных планов МОУ. | до 05.10.2011 | Смирнова Л.В. |
| 5. | Проведение педагогических советов по обсуждению и утверждению материалов самообследования МОУ.Согласование материалов самобследования МОУ с Учредителем | сентябрь | Директора МОУ |
| 6. | Подготовка аккредитационных дел МОУ и представление их в Управление по контролю и надзору Нижегородской области | ноябрь ( в соответствии с графиком) | Жаркова М.В., Третьякова С.Е., директора МОУ |
| 7. | Проведение в МОУ педагогических советов, классных ученических собраний, родительских собраний по информированию участников образовательного процесса о содержании процедуры государственной аккредитации и подготовке МОУ к ней. | октябрь | Директора МОУ |
| 8. | Размещение всех необходимых материалов на сайтах Департамента образования и МОУ. Оформление информационных стендов в МОУ по подготовке к государственной аккредитации | весь период | Мухин В.Г., Директора МОУ |
| 9. | Проведение консультаций: - Подготовка заявлений МОУна прохождение государственной аккредитации - Подготовка карт самообследования образовательного учреждения - Организация подготовки МОУ к процедуре аккредитации образовательных учреждений в 2011-2012 учебном году. Подготовка материалов по критериальной базе экспертизы образовательной деятельности. - Организация и содержание работы руководителей МОУ во время проведения экспертизы показателей образовательной деятельности МОУ, необходимых для определения его типа и вида. Планирование экскурсии по МОУ. - Подготовка МОУ к проведению экспертизы соответствия содержания и качества подготовки обучающихся обучающихся 4,9,11 классов по заявленным образовательным программам ФГОС | октябрь октябрь по графику МОНО по графику МОНО сентябрь-октябрь | Третьякова С.Е., Жаркова М.В., Третьякова С.Е., Специалисты-кураторы МОУ Директора МОУ, Педагогические коллективы МОУ |
| 10. | Выход специалистов Департамента в МОУ с оперативным контролем по теме: «Подготовка МОУ к государственной аккредитации» в соответствии с утвержденными МОНО временными показателями и критериями»: - СОШ №1 - СОШ №10 - СОШ №12 - СОШ №17 - «Лицей №15» - Школа-интернат №1 | 16.11.2011 17.11.2011 18.11.2011 23.11.2011 24.11.2011 25.11.2011 | Жаркова М.В., Третьякова С.Е., Мухин В.Г., Туровская Е.В., Голубева Н.П., Смирнова Л.В. |
| 11. | Организация работы экспертной группы по проведения экспертизы показателей образовательной деятельности МОУ, необходимых для определения его типа и вида. | по графику МОНО (по особому плану) | Жаркова М.В., Третьякова С.Е., директора МОУ |
| 12. | Организация работы экспертов по проведению экспертизы соответствия содержания и качества подготовки обучающихся обучающихся 4,9,11 классов по заявленным образовательным программам ФГОС | по графику МОНО (по особому плану) | Жаркова М.В., Третьякова С.Е., директора МОУ |
| 13. | Оформление документов на въезд экспертов | в соответствии с графиком МОНО | Третьякова С.Е. |
| 14. | Решение финансовых вопросов | в установленные сроки | Директора МОУ |
| 15. | Анализ результатов государственной аккредитации МОУ в 2011-2012 учебном году ( на совещании директоров, заместителей директоров по учебной и воспитательной работе МОУ) | апрель 2012 | Жаркова М.В. |

Заместитель директора                                                                                          М.В.Жаркова