Приложение к приказу

департамента образования

от 16.01.09  2009 года    №  25п

ПЛАН

мероприятий департамента образования администрации города Сарова

по подготовке к проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников 11(12) классов муниципальных общеобразовательных учреждений в 2008-2009 учебном году.

| № п/п | тематика мероприятия |  | Участники мероприятия |  | срок | Ответственный организатор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Информационный этап (Обеспечение гласности и доступности информации). |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Совещания: 1.1 для директоров общеобразовательных учреждений по вопросу «Нормативно-правовое и организационно-техническое обеспечение ЕГЭ в 2008-2009 учебном году» 1.2 для специалистов департамента образования и методического центра по вопросу «Нормативно-правовое и организационно-техническое обеспечение ЕГЭ в 2008-2009 учебном году» 1.3. для заместителей директоров по учебной работе по вопросу «Нормативно-правовое и организационно-техническое обеспечение ЕГЭ в 2008-2009 учебном году» 1.4.1. заседание городского методического объединения учителей русского языка и литературы ОУ. 1.4.2. . заседание городского методического объединения учителей математики ОУ Обеспечение ОУ необходимым пакетом документов по подготовке к государственной (итоговой) аттестации в 2009 году |  |  |  | февраль Январь-февраль февраль март март | Жаркова М.В. Жаркова М.В., Мухин В.Г. Жаркова М.В., Мухин В.Г. Мухин В.Г., Королева О.А. Королева О.А. Жаркова М.В. Смирнова Л.В. |
| 2. | Информирование участников образовательного процесса с особенностями проведения в 2009 году государственной (итоговой) аттестации выпускников 11(12) классов общеобразовательных классов ( проведение педагогических советов ,родительских и ученических собраний).Изучение алгоритма организации экзаменов по обязательным экзаменам и предметам по выбору в форме ЕГЭ. |  | Учащиеся 11(12) классов общеобразовательных учреждений, педагогические работники, родители (законные представители). |  | март | Директора ОУ. |
| 3. | Обеспечение информирования общественности города о подготовке к государственной(итоговой) аттестации выпускников 11(12) классов в 2009 году. Работа с жителями города, желающими быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей в ППЭ. |  | Через СМИ, через размещение материалов по ЕГЭ на сайте ДО, через канал телефонной связи в ДО |  | постоян-но | Мухин В.Г. Жаркова М.В. |
| 4. | Обеспечение обучения руководителей ППЭ, ответственных за проведение ЕГЭ, уполномоченных ГЭК, экспертов в НИРО. |  |  |  | По графику ГЭК | Мухин В.Г., Жаркова М.В., Смирнова Л.В., Уполномоченные ГЭК |
| 5. | Ознакомление выпускников 11(12) классов и их родителей (законных представителей) с составом и порядком работы ГЭК. |  |  |  | апрель | Жаркова М.В., Мухин В.Г., Руководители ОУ |
| 6. | Ознакомление выпускников 11(12)классов, родителей(законных представителей) со сроками подачи апелляций, порядком работы конфликтной комиссии, местом и временем подачи апелляций. |  |  |  | Не позднее 10 мая | Жаркова М.В., руководители ОУ |
| 7. | Проведение прямого эфира на телевидении по вопросу проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 11(12) классов в 2009 году |  |  |  |  | Лобанов С.И., Жаркова М.В., Мухин В.Г. |
| 8. | Работа со СМИ по вопросу проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 11(12) классов в 2009 году |  |  |  | постоянно | Лобанов С.И., Жаркова М.В., Мухин В.Г. |
| Подготовительный этап |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Нормативно-правовое обеспечение проведения государственной(итоговой) аттестации выпускников 2009 года Изучение нормативных документов федерального, регионального уровней издание организационно-распорядительной документации: -приказ об утверждении плана подготовки к государственной(итоговой) аттестации выпускников 11(12) классов в 2009 году; - приказ департамента образования «Об организации проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 11 (12) классов общеобразовательных учреждений в 2008-2009 учебном году»; -приказ «О назначении организаторов ЕГЭ в аудиториях ППЭ и дежурных в ППЭ»; - приказ « О должностных лицах, имеющих право находиться в ППЭ в период проведения ЕГЭ»; -приказ» О создании муниципальной комиссии по приемке ППЭ»; - приказ » Об утверждении схемы доставки выпускников до ППЭ»; -приказ «Об ответственных за жизнь и безопасность выпускников во время доставки до ППЭ и обратно»; - приказ «О назначении ответственного за информирование общественности о подготовке к ЕГЭ»; -приказ»О назначении ответственного за проведение государственной(итоговой) аттестации в городе в 2009 году»; - приказ» О назначении оператора по работе с муниципальной базой данных по подготовке к государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ в 2009 году» - приказ»Об утверждении графика прибытия выпускников –участников ЕГЭ в ППЭ»; -инструкции для ответственного в аудитории, для дежурного по этажу, для сопровождающего выпускников. | - совещание директоров и заместителей директоров по учебной работе, педагогические советы ОУ, классные собрания выпускников, родительские собрания. |  |  | Январь-февраль март январь до 01.04. март Ноябрь 2008 Ноябрь 2008 Ноябрь 2008 Апрель Апрель апрель | Лобанов С.И. Жаркова М.В., Мухин В.Г., Смирнова Л.В. Руководители ОУ Лобанов С.И. Жаркова М.В. Жаркова М.В. Жаркова М.В. Лобанов С.И. Жаркова М.В. Жаркова М.В. Смирнова Л.В. Смирнова Л.В. |
| 2. | Организация работы с общественными наблюдателями (ознакомление с положением об общественных наблюдателях, определение состава общественных наблюдателей, подготовка документов на аккредитацию) в соответствии с положением. |  |  | апрель |  | Лобанов С.И., Жаркова М.В. |
| 3. | Организация совместного совещания у Главы администрации совместно с представителями УВД, ФМБА «Клиническая больница №50»,МУП »Горавтотранс» по подготовке к проведению государственной(итоговой) аттестации выпускников 11(12) классов в форме ЕГЭ в 2009 году. |  |  | апрель |  | Лобанов С.И. |
| 4. | Работа с РЦОИ по предоставлению базы данных по выпускникам МОУ г. Сарова |  |  | По особому графику |  | Жаркова М.В. Чарторицкая О.Н. Смирнова Л.В. |
| 5. | Работа со списками выпускников прошлых лет, желающих сдать ЕГЭ в 2009 году. Работа с учреждениями НПО и СПО. |  |  | До 01.03.09. |  | Жаркова М.В., Чарторицкая О.Н., Смирнова Л.В. |
| 6. | 1.Участие выпускников 11(12) классов общеобразовательных учреждений №1,2,3,5,7,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20, школы-интерната №1,»Центра образования» в пробных письменных работах в формате ЕГЭ - по русскому языку; - по математике 2.Составление аналитических справок 3.Проведение совещания с директорами и заместителями директоров по учебной работе по итогам пробных письменных работ | Учащиеся 11(12) классов ОУ |  | 21.01.09 28.01.09 Февраль февраль |  | Жаркова М.В., Королева О.А. Смирнова Л.В., Чарторицкая О.Н., Суздальцева Н.В., Скоморохова О.П.(по согласованию) Специалисты департамента ,методисты МЦ Суздальцева Н.В., Скоморохова О.П.(по согласованию) Лобанов С.И. Жаркова М.В. |
| 7. | Проведение совещания с организаторами ЕГЭ в аудиториях ППЭ и дежурными в ППЭ. Ознакомление их с алгоритмом действий в день ЕГЭ. |  |  | апрель |  | Жаркова М.В., Мухин В.Г., Смирнова Л.В. |
| 8. | Проведение инструктивного совещания с операторами в ППЭ. |  |  | апрель |  | Чарторицкая О.Н. |
| 9. | Проведение инструктивного совещания с заместителями директоров по УР, ответственными за подготовку к ЕГЭ. |  |  | Апрель,май |  | Жаркова М.В. Мухин В.Г. Смирнова Л.В. |
| 10. | Подготовка информационных писем в УВД, в «Клиническую больницу-50» |  |  | февраль |  | Жаркова М.В. |
| 11. | Организация работы ППЭ до начала ЕГЭ. |  |  | май |  | Мухин В.Г., Смирнова Л.В., Третьякова С.Е., Ермакова Г.Г., Руководители МОУ |
| 12. | Обеспечение выпускников бланками пропусков для ЕГЭ. Сбор заявлений выпускников на участие в ЕГЭ |  |  | До 01.03.09 |  | Смирнова Л.В., Руководители ОУ |
| 13. | Проведение инструктирования ответственных за подготовку к ЕГЭ в ОУ по работе с бланками документов по ЕГЭ. |  |  | апрель |  | Жаркова М.В., Мухин В.Г. Смирнова Л.В. |
| 14. | Составление планов подготовки ППЭ к проведению ЕГЭ. |  |  | апрель |  | Руководители ППЭ и МОУ |
| Контрольный этап. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Тематические проверки «Работа общеобразовательных учреждений по подготовке к проведению государственной (итоговой)аттестации выпускников в форме ЕГЭ». | Тематические проверки 1 раз в месяц ( по особому плану) |  | Март, Апрель, май |  | Жаркова М.В., Мухин В.Г.. Смирнова Л.В. |
| 2. | Организация работы муниципальной комиссии по приему ППЭ. Составление протокола. |  |  | май |  | Лобанов С.И., Жаркова М.В., комиссия. |
| 3. | Осуществление контроля своевременного предоставления ОУ необходимой информации по запросам РЦОИ. |  |  | Постоян-но |  | Жаркова М.В., Чарторицкая О.Н. |
| Основной этап |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение обязательных выпускных экзаменов по русскому языку и математике в форме ЕГЭ в 11(12) классах ОУ. | экзамены |  | В соответствии с расписанием ЕГЭ |  | Лобанов С.И., Жаркова М.В., Мухин В.Г., Смирнова Л.В.,Третьякова С.Е., Ермакова Г.Г. руководители ОУ |
| 2. | Создание условий выпускникам, заболевшим или отсутствующим на ЕГЭ в основной срок по уважительным причинам, для участия в ЕГЭ в резервные дни |  |  | В соответствии с установленными сроками |  | Жаркова М.В., Смирнова Л.В., руководители ОУ |
| 3. | Проведение экзаменов по предметам по выбору в форме ЕГЭ | экзамены |  | В соответствии с расписанием ЕГЭ |  | Лобанов С.И., Жаркова М.В., Мухин В.Г., Смирнова Л.В., Третьякова С.Е., Ермакова Г.Г. руководители ОУ |
| 4. | Организация работы с МОУ по выдаче документов об уровне образования и свидетельств о ЕГЭ |  |  | июнь |  | Смирнова Л.В., Руководители МОУ |
| 5. | Организация работы с выпускниками по составлению апелляций |  |  | По мере необходимости В установленные сроки |  | Жаркова М.В., Мухин В.Г. |
| Аналитический этап |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Анализ процедуры и результатов государственной(итоговой) аттестации выпускников 11(12) классов в 2009 году. Мониторинг. | - совещание руководителей ОУ |  | Июнь-июль |  | Жаркова М.В., Смирнова Л.В., |
| 2. | Тематическая проверка «Организация, проведение и результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 2009 года». | МОУ СОШ №№1,14,17 |  |  |  | Жаркова М.В., Смирнова Л.В., комиссия |

Заместитель директора департамента                                                              		    М.В.Жаркова