Приложение к приказу

Департамента образования

от     2009года    №

ПЛАН

мероприятий Департамента образования Администрации города Сарова

по подготовке к проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников 11(12) классов муниципальных общеобразовательных учреждений в 2009-2010 учебном году.

| № п/п | Мероприятие |  | Участники мероприятия |  | срок | Ответственный организатор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Информационный этап (Обеспечение гласности и доступности информации). |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Совещания: 1.1 для директоров общеобразовательных учреждений по вопросу «Нормативно-правовое и организационно-техническое обеспечение ЕГЭ в 2009-2010учебном году» 1.2 для специалистов Департамента образования и Методического центра по вопросу «Нормативно-правовое и организационно-техническое обеспечение ЕГЭ в 2009-2010 учебном году» 1.3. для заместителей директоров по учебной работе по вопросу «Нормативно-правовое и организационно-техническое обеспечение ЕГЭ в 2009-2010учебном году» 1.4.1. заседание городского методического объединения учителей русского языка и литературы ОУ. 1.4.2. . заседание городского методического объединения учителей математики ОУ 1.5.Обеспечение ОУ необходимым пакетом документов по подготовке к государственной (итоговой) аттестации в 2010 году |  |  |  | февраль Январь-февраль январь Январь-февраль февраль март март | Жаркова М.В. Жаркова М.В., Мухин В.Г. Жаркова М.В., Мухин В.Г. Мухин В.Г., Баранова Е.Г. Жаркова М.В., Мухин В.Г. Королева О.А. Жаркова М.В. Смирнова Л.В. |
| 2. | Информирование участников образовательного процесса об особенностях проведения в 2010 году государственной (итоговой) аттестации выпускников 11(12) классов общеобразовательных классов ( проведение педагогических советов, родительских и ученических собраний). Изучение алгоритма организации экзаменов по обязательным экзаменам и предметам по выбору в форме ЕГЭ. Знакомство с расписанием экзаменов в формате ЕГЭ и форме ГВЭ. |  | Учащиеся 11(12) классов общеобразовательных учреждений, педагогические работники, родители (законные представители). |  | январь-апрель | Директора ОУ. |
| 3. | 3.1.Обеспечение информирования общественности города о подготовке к государственной (итоговой) аттестации выпускников 11(12) классов в 2010 году. 3.2.Работа с жителями города, желающими быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей в ППЭ. |  | Через СМИ, через размещение материалов по ЕГЭ на сайте Департамента образования, через канал телефонной связи в Департаменте образования |  | постоян-но март-май | Мухин В.Г. Жаркова М.В. |
| 4. | Обеспечение обучения руководителей ППЭ, ответственных за проведение ЕГЭ, уполномоченных ГЭК, экспертов в НИРО. |  |  |  | По графику ГЭК | Мухин В.Г., Жаркова М.В., Смирнова Л.В., Уполномоченные ГЭК |
| 5. | Ознакомление выпускников 11(12) классов и их родителей (законных представителей) с составом и порядком работы ГЭК. |  |  |  | апрель | Жаркова М.В., Мухин В.Г., Руководители ОУ |
| 6. | Ознакомление выпускников 11(12)классов, родителей (законных представителей) со сроками подачи апелляций, порядком работы конфликтной комиссии, местом и временем подачи апелляций. |  |  |  | Не позднее 10 мая | Жаркова М.В., руководители ОУ |
| 7. | Участие в прямом эфире (программа «По существу») на телевидении по вопросу проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 11(12) классов в 2010 году |  |  |  | Декабрь,апрель | Лобанов С.И., |
| 8. | Работа со средствами массовой информации по вопросу проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 11(12) классов в 2010 году ( подготовка публикаций по данному вопросу, опубликование распоряжения Губернатора о проведении ЕГЭ в 2010 году, постановления главы Администрации о проведении ЕГЭ в Сарове, размещение в СМИ расписания ЕГЭ и ГВЭ и т.д.) |  | «Городской курьер», «Город №», «Саров» |  | Весь период | Лобанов С.И., Мухин В.Г., Жаркова М.В. |
| Подготовительный этап |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 1.1.Нормативно-правовое обеспечение проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 2010 года Изучение нормативных документов федерального, регионального уровней. 1.2.Подготовка проекта Постановления главы администрации о проведении единого государственного экзамена на территории г.Сарова в 2010 году 1.3.Издание организационно-распорядительной документации: -приказ о назначении ответственного за подготовку и проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников 2010 года; -приказ о назначении ответственного за информирование участников образовательного процесса о подготовке и проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников 2010 года; -приказ о назначении оператора муниципальной базы данных -приказ об утверждении плана подготовки Департамента образования и МОУ к государственной (итоговой) аттестации выпускников 11(12) классов в 2010 году; - приказ Департамента образования « О завершении учебного года и об организации проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 11 (12) классов общеобразовательных учреждений в 2009-2010 учебном году»; - приказ « О должностных лицах, имеющих право находиться в ППЭ в период проведения ЕГЭ»; -приказ 1.4. Определение ОУ - пунктов проведения экзаменов в формате ЕГЭ и в форме государственного выпускного экзамена. | - совещание директоров и заместителей директоров по учебной работе, педагогические советы ОУ, классные собрания выпускников, родительские собрания, семинары для организаторов в ППЭ Директор МОУДПОС «Методический центр» Руководители МОУ |  |  | Январь-февраль Март-май март Декабрь 2009 январь апрель март январь | Лобанов С.И. Жаркова М.В., Мухин В.Г., Смирнова Л.В. Руководители ОУ Жаркова М.В., руководители ППЭ Жаркова М.В. Жаркова М.В. Жаркова М.В. Жаркова М.В. Жаркова М.В. Жаркова М.В., |
| 2. | Организация работы с общественными наблюдателями (ознакомление с положением об общественных наблюдателях, определение состава общественных наблюдателей, подготовка документов на аккредитацию, проведение инструктажа перед ЕГЭ) в соответствии с положением. |  |  | Апрель-май |  | Жаркова М.В. |
| 3. | Организация совместного совещания у заместителя главы администрации совместно с представителями УВД, ФМБА «Клиническая больница №50»,МУП »Горавтотранс», МУ «Комбинат школьного питания» по вопросу подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 11(12) классов в форме ЕГЭ в 2010 году. |  |  | апрель |  | Лобанов С.И., Мухин В.Г., Жаркова М.В. |
| 4. | 4.1.Работа с РЦОИ по предоставлению базы данных по участникам единого государственного экзамена МОУ г. Сарова 4.2. Работа со списками выпускников прошлых лет, желающих сдать ЕГЭ в 2010 году. 4.3.Работа с учреждениями НПО и СПО. 4.4. Работа со списками руководителей ППЭ, организаторов в аудиториях, дежурных. |  |  | По особому графику |  | Жаркова М.В. Смирнова Л.В., Чарторицкая О.Н. |
| 5. | Работа с ОУ по уточнению списков обучающихся, сдающих государственный выпускной экзамен. |  |  | По особому графику |  | Жаркова М.В., Чарторицкая О.Н. |
| 6. | 1.Участие выпускников 11(12) классов общеобразовательных учреждений №1,2,3,5,7,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20, школы-интерната №1,»Центра образования» в пробных ЕГЭ | Учащиеся 11(12) классов ОУ |  |  |  | Жаркова М.В., Смирнова Л.В., Руководители ОУ |
| 7. | Проведение совещаний с организаторами ЕГЭ в аудиториях ППЭ и дежурными в ППЭ. Ознакомление их с алгоритмом действий в дни ЕГЭ. | Организаторы и дежурные ППЭ |  | Апрель-май и перед каждым ЕГЭ |  | Жаркова М.В., Мухин В.Г., Смирнова Л.В., Руководители ППЭ |
| 8. | Проведение инструктивного совещания с операторами в ППЭ. Уточнение алгоритма работы с программой. |  |  | Апрель и перед каждым ЕГЭ |  | Чарторицкая О.Н. |
| 9. | Проведение инструктивных совещаний с заместителями директоров по УР, ответственными за подготовку к ЕГЭ. |  |  | Апрель,май |  | Жаркова М.В. Мухин В.Г. Смирнова Л.В. |
| 10. | Подготовка информационных писем в УВД, в «Клиническую больницу-50», в отдел охраны |  |  | февраль |  | Жаркова М.В. |
| 11. | Организация работы ППЭ до начала ЕГЭ. | Руководители ОУ-ППЭ. |  | май |  | Мухин В.Г., Смирнова Л.В., Третьякова С.Е., Ермакова Г.Г., |
| 12. | Обеспечение выпускников бланками пропусков для ЕГЭ. Сбор заявлений выпускников на участие в ЕГЭ |  |  | До 01.03.10 |  | Смирнова Л.В., руководители ОУ |
| 13. | Проведение инструктирования ответственных за подготовку к ЕГЭ в ОУ по работе с бланками документов по ЕГЭ. |  |  | апрель |  | Жаркова М.В., Мухин В.Г. Смирнова Л.В. |
| 14. | Составление планов подготовки ППЭ к проведению ЕГЭ. |  |  | апрель |  | Руководители ППЭ и МОУ |
| Контрольный этап. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Оперативные проверки «Работа общеобразовательных учреждений по подготовке к проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников в формате ЕГЭ и в форме ГВЭ». | Все общеобразова-тельные учреждения ( по особому плану) |  | Апрель, май |  | Жаркова М.В., Смирнова Л.В. |
| 2. | Организация работы по приему ОУ - ППЭ. Составление актов приема. |  |  | с 23.05.-27.05. |  | Лобанов С.И., Жаркова М.В., комиссия. |
| 3. 4. | Осуществление контроля своевременного предоставления ОУ необходимой информации по запросам РЦОИ. Тематическая проверка «Организация, проведение и результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 2010 года». |  |  | Постоян-но |  | Жаркова М.В., Чарторицкая О.Н. |
| Основной этап |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение обязательных выпускных экзаменов по русскому языку и математике в форме ЕГЭ в 11(12) классах ОУ. | экзамены |  | В соответствии с расписанием ЕГЭ |  | Лобанов С.И., Жаркова М.В., Мухин В.Г., Смирнова Л.В.,Третьякова С.Е., Ермакова Г.Г. руководители ОУ |
| 2. | Создание условий выпускникам, заболевшим или отсутствующим на ЕГЭ в основной срок по уважительным причинам, для участия в ЕГЭ в резервные дни |  |  | В соответствии с установленными сроками |  | Жаркова М.В., Смирнова Л.В., руководители ОУ |
| 3. | Проведение экзаменов по предметам по выбору в форме ЕГЭ | экзамены |  | В соответствии с расписанием ЕГЭ |  | Лобанов С.И., Жаркова М.В., Мухин В.Г., Смирнова Л.В., Третьякова С.Е., Ермакова Г.Г. руководители ОУ |
| 4. | Организация работы с МОУ по выдаче документов об уровне образования и свидетельств о ЕГЭ |  |  | июнь |  | Смирнова Л.В., Руководители МОУ |
| 5. | Организация работы с выпускниками по составлению апелляций |  |  | По мере необходимости В установленные сроки |  | Жаркова М.В., Мухин В.Г. |
| Аналитический этап |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Анализ процедуры и результатов государственной(итоговой) аттестации выпускников 11(12) классов в 2009 году. Мониторинг. | - совещание руководителей ОУ |  | Июнь-июль |  | Жаркова М.В., Смирнова Л.В., |
| 2. | Тематическая проверка «Организация, проведение и результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 2009 года». | МОУ СОШ №№1,14,17 |  |  |  | Жаркова М.В., Смирнова Л.В., комиссия |

Заместитель директора департамента                                                              		    М.В.Жаркова