Приложение к приказу

Департамента образования

от  25.11 2011    №  431 п

ПЛАН

мероприятий Департамента образования Администрации г.Саров

по подготовке к проведению государственной (итоговой) аттестации (далее-ГИА) выпускников 11(12) классов муниципальных общеобразовательных учреждений в 2011-2012учебном году (в формате единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) и государственного выпускного экзамена (далее- ГВЭ).

| № п/п | Мероприятие |  | Участники мероприятия |  | срок | Ответственный организатор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Информационный этап (Обеспечение гласности и доступности информации). |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Совещания: 1.1 для директоров общеобразовательных учреждений по вопросу «Нормативно-правовое и организационно-техническое обеспечение ЕГЭ, ГВЭ в 2012 году»; 1.2 для специалистов Департамента образования и Методического центра по вопросу «Нормативно-правовое и организационно-техническое обеспечение ЕГЭ, ГВЭ в 2012 году»; 1.3. для заместителей директоров по учебной работе по вопросу «Нормативно-правовое и организационно-техническое обеспечение ЕГЭ ,ГВЭ в 2012 году»; 1.4.Заседания городских предметных методических объединений учителей-предметников по подготовке к ЕГЭ и ГВЭ в 2012году; 1.5.Обеспечение ОУ необходимым пакетом нормативных правовых и инструктивных документов федерального и регионального уровней по подготовке к ЕГЭ и ГВЭ в 2012 году. 1.6. Ознакомление всех участников образовательного процесса, организаторов и участников ЕГЭ и ГВЭ с инструкцией по проведению ЕГЭ и ГВЭ. |  |  |  | Декабрь 2011 Январь 2012 Декабрь 2011 Август 2011- март 2012 весь период весь период | Жаркова М.В. Жаркова М.В., Мухин В.Г. Жаркова М.В., Мухин В.Г. Мухин В.Г., Королева О.А. (по согласованию) Жаркова М.В., Мухин В.Г. Жаркова М.В., Руководители и ответственные за ЕГЭ и ГВЭ в ОУ |
| 2. | Информирование участников образовательного процесса об особенностях проведения в 2012 году, внесенных изменениях в порядок проведения ЕГЭ ( проведение педагогических советов, родительских и ученических собраний). Изучение алгоритма организации экзаменов по обязательным предметам и предметам по выбору в форме ЕГЭ. Знакомство с расписанием экзаменов, продолжительностью по каждому общеобразовательному предмету, перечнем дополнительных устройств и материалов ( в формате ЕГЭ и форме ГВЭ). |  | Учащиеся 11(12) классов общеобразовательных учреждений, педагогические работники, родители (законные представители). |  | январь-апрель 2012 | Директора ОУ. |
| 3. | 3.1.Обеспечение информирования общественности города о подготовке выпускников 11(12) классов к ЕГЭ и ГВЭ в 2012 году. 3.2.Работа с жителями города, желающими быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей в ППЭ. |  | Через СМИ, через размещение материалов по ЕГЭ на сайте Департамента образования, через канал телефонной связи в Департаменте образования |  | постоян-но март-май 2012 | Мухин В.Г., Жаркова М.В. Жаркова М.В. |
| 4. | Ознакомление выпускников 11(12) классов и их родителей (законных представителей) с составом и порядком работы ГЭК. |  |  |  | март-апрель 2012 | Жаркова М.В., Мухин В.Г., Руководители ОУ |
| 5. | Ознакомление выпускников 11(12)классов, родителей (законных представителей) со сроками подачи апелляций, порядком работы конфликтной комиссии, местом и временем подачи апелляций. |  |  |  | Не позднее 10 мая 2012 | Жаркова М.В., руководители ОУ |
| 6. | Участие в прямом телевизионном эфире по вопросу проведения ГИА выпускников 11(12) классов в 2012 году |  |  |  | Март-апрель 2012 | Кочанков И.Л., Жаркова М.В., Мухин В.Г. |
| 7. | Работа со средствами массовой информации по вопросу ЕГЭ и ГВЭ в 2012 году (подготовка публикаций по данному вопросу, размещение в СМИ расписания ЕГЭ и ГВЭ и т.д.) |  | «Городской курьер», «Город №», «Саров» |  | Весь период | Кочанков И.Л.., Мухин В.Г., Жаркова М.В. |
| 8. | Организация «горячей линии» для участников образовательного процесса по вопросам ЕГЭ и ГВЭ в 2012 году. |  | Департамент образования |  | Весь период | Жаркова М.В., Мухин В.Г. |
| 9. | Организация работы сайтов ОУ и оформление информационных стендов в ОУ для выпускников 2012 года |  | Департамент образования, общеобразовательные учреждения |  | Январь-май 2012 | Жаркова М.В., Мухин В.Г., руководители ОУ |
| 10. | Информирование участников образовательного процесса о решениях, принятых Государственной экзаменационной комиссией Нижегородской области (далее-ГЭК). |  |  |  | Весь период | Жаркова М.В. |
| Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 1.1.Нормативно-правовое обеспечение проведения ЕГЭ и ГВЭ в 2012 году Изучение нормативных документов федерального, регионального уровней. 1.3.Издание организационно-распорядительной документации: -приказ о назначении ответственного за подготовку и проведение ГИА выпускников 2012 года; -приказ о назначении ответственного за информирование участников образовательного процесса о подготовке и проведении ГИА выпускников 2012 года; -приказ о назначении оператора муниципальной базы данных -приказ об утверждении плана мероприятий по подготовке к ЕГЭ и ГВЭ в 2012 - приказ Департамента образования « О завершении учебного года и об организации проведения ГИА выпускников 11 (12) классов общеобразовательных учреждений в 2011-2012 учебном году»; - приказ « О должностных лицах, имеющих право находиться в ППЭ в период проведения ЕГЭ и ГВЭ»; - приказ об утверждении транспортной схемы доставки экзаменационных материалов уполномоченными ГЭК из РЦОИ в ППЭ и заполненных бланков ЕГЭ из ППЭ в РЦОИ; -приказ о создании межведомственной комиссии по приему ППЭ к проведению ЕГЭ и ГВЭ в 2012 году; - приказ о проведении оперативной проверки «Работа общеобразовательных учреждений по подготовке к проведению ЕГЭ и ГВЭ в 2012 году»; -приказ об организации получения, хранения, учета и выдачи бланков свидетельств по результатам ЕГЭ в 2012 году; -приказ об ознакомлении выпускников 2012 года с результатами ЕГЭ; - приказ о поощрении организаторов ЕГЭ и ГВЭ 1.4. Издание организационно-распорядительной документации по подготовке к ЕГЭ и ГВЭ в общеобразовательных учреждениях 1.5. Определение ОУ - пунктов проведения экзаменов ЕГЭ и в ГВЭ. Направление информации на согласование ГЭК | - совещание директоров и заместителей директоров по учебной работе, педагогические советы ОУ, классные собрания выпускников, родительские собрания, семинары для организаторов в ППЭ В соответствии с приказом МОНО |  |  | Январь-февраль 2012 Март-май 2012 Октябрь 2011 Октябрь 2011 Октябрь 2011 Ноябрь 2011 Март-апрель 2012 Апрель 2012 январь-февраль 2012 апрель-2012 март- 2012 май 2012 Май 2012 Июль-август 2012 январь-апрель 2012 | Жаркова М.В., Мухин В.Г., Руководители ОУ Жаркова М.В., руководители ППЭ Жаркова М.В. Жаркова М.В. Жаркова М.В., Жаркова М.В. Жаркова М.В. Жаркова М.В. Жаркова М.В. Жаркова М.В. Жаркова М.В. Жаркова М.В. Жаркова М.В. Руководители ОУ Жаркова М.В, Чарторицкая О.Н. |
| 2. | Организация работы с общественными наблюдателями (ознакомление с положением об общественных наблюдателях, определение состава общественных наблюдателей, подготовка документов на аккредитацию, проведение инструктажа перед ЕГЭ) в соответствии с положением. Подготовка и направление документов на аккредитацию общественных наблюдателей. | Все общеобразовательные учреждения, СМИ, общественные организации |  | Январь- Май 2012 |  | Жаркова М.В., Смирнова Л.В. |
| 3. | Организация работы по подготовке к ЕГЭ и ГВЭ в 2012 с представителями УВД, ФМБА «Клиническая больница №50», МУ «Комбинат школьного питания» |  |  | Февраль-апрель 2012 |  | Жаркова М.В. |
| 4. | 4.1. Организация работы по предоставлению в РЦОИ базы данных по участникам ЕГЭ МОУ г. Сарова: 4.1.1. БД об общеобразовательных учреждениях (25.10.2011); 4.1.2.БД о выпускниках прошлых лет, желающих сдать ЕГЭ в 2012 году (январь-март 2012); 4.1.3. БД об участниках ЕГЭ-выпускниках общеобразовательных учреждений 2012 года, учащихся Саровского политехнического техникума и Саровского медицинского колледжа (январь-март 2012); 4.1.4.БД об экспертах предметных комиссий ( декабрь 2011-апрель 2012); 4.1.5.БД ППЭ по обязательным предметам и предметам по выбору (количество мест, оснащение ППЭ) (декабрь 2011); 4.1.6.БД руководителей ППЭ по обязательным предметам и предметам по выбору (декабрь 2011);БД руководителя резервного ППЭ; 4.1.7.БД работников ППЭ (помощники руководителей, организаторы в аудиториях и вне аудиторий ,дежурных по этажам.) ( декабрь 2011-февраль 2012); 4.1.8.БД учителей, работающих в выпускных классах ( октябрь2011); 4.1.9.БД уполномоченных ГЭК (март 2012); 4.1.10.БД участников ЕГЭ с ограниченными возможностями здоровья (февраль-апрель 2012); 4.1.11.Сбор информации о количестве и участниках ЕГЭ в основные сроки, для досрочной сдачи, в резервные дни. Распределение участников ЕГЭ и ГВЭ по ППЭ на обязательные экзамены и предметы по выбору. 4.1.12.БД по резервному ППЭ и работникам резервного ППЭ; 4.1.13. Сбор информации об участниках, сдающих ЕГЭ досрочно 4.2 Работа со списками руководителей ППЭ, организаторов в аудиториях, вне аудиторий и др. 4.3. Работа с ОУ, выпускники которых не закончили ОУ и получили справку установленного образца об уровне образования | Все общеобразовательные учреждения (в соответствии с письмом МОНО «О формировании РБД») Январь-март 2012 |  | октябрь-март (по особому графику) |  | Жаркова М.В. Чарторицкая О.Н. Жаркова М.В. Чарторицкая О.Н. Жаркова М.В., Смирнова Л.В. |
| 5. | Работа с ОУ по уточнению списков обучающихся на ГВЭ. Представление документов в МО НО | Январь-апрель 2012 |  | По особому графику |  | Жаркова М.В., Чарторицкая О.Н. |
| 6. | Совместная работа Департамента образования, Саровского политехнического техникума, Саровского медицинского колледжа по подготовке к ЕГЭ выпускников 2012. |  |  | Весь период |  | Жаркова М.В., Чарторицкая О.Н., руководители НиСПО. |
| 7. | Проведение совещаний с организаторами ЕГЭ в аудиториях ППЭ и организаторами вне аудиторий, дежурными по ППЭ. Ознакомление их с алгоритмом действий в дни ЕГЭ. | Организаторы и дежурные ППЭ |  | Апрель-май 2012 и перед каждым ЕГЭ в соответствии с расписанием |  | Жаркова М.В., Голубева Н.П., Ермакова Г.Г., Третьякова С.Е., Калмыкова С.В.(по согласованию) |
| 8. | Проведение инструктивного совещания с операторами в ППЭ. Уточнение алгоритма работы с программой. |  |  | Апрель 2012 и перед каждым ЕГЭ в соответствии с расписанием |  | Чарторицкая О.Н. |
| 9. | Проведение инструктивных совещаний с заместителями директоров по УР, ответственными за подготовку к ЕГЭ. |  |  | Апрель, май 2012 |  | Жаркова М.В. |
| 10. | Проведение инструктивных совещаний с уполномоченными от ОУ в период ЕГЭ и ГВЭ | Педагогические работники ОУ, назначенные уполномоченными от ОУ |  | Апрель,май 2012 |  | Руководители МОУ |
| 11. | Подготовка информационных писем в УВД, в «Клиническую больницу-50», в отдел охраны для проведения совместной работы в период ГИА -2012 |  |  | Январь 2012 |  | Жаркова М.В. |
| 12. | Организация работы ППЭ до начала ЕГЭ, до начала ГВЭ | Руководители ОУ-ППЭ. |  | Май 2012 |  | Руководители ППЭ |
| 13. | Организация тиражирования и выдачи выпускникам пропусков для ЕГЭ, инструкций, правил заполнения бланков ЕГЭ | Ответственные за подготовку к ЕГЭ в ОУ |  | До 01.03.12 |  | Руководители ОУ |
| 14. | 14.1.Подготовка пропусков для выпускников прошлых лет; 14.2. Проведение инструктивного совещания с выпускниками прошлых лет |  |  | До 01.03.12 Май 2012 |  | Голубева Н.П., Ермакова Г.Г., Третьякова С.Е., Чарторицкая О.Н. Жаркова М.В., руководители ППЭ |
| 15. | Сбор заявлений выпускников на участие в ЕГЭ | Руководители ОУ |  | До 01.03.12 |  | Руководители ОУ |
| 16. | Проведение инструктирования ответственных за подготовку к ЕГЭ в ОУ по работе с бланками документов по ЕГЭ. |  |  | апрель |  | Жаркова М.В. |
| 17. | Направление на обучение учителей-предметников, экспертов предметных комиссий, оператора муниципальной части РБД, уполномоченных ГЭК, руководителей ППЭ |  |  | В соответствии с графиком НИРО |  | Королева О.А. ( по согласованию), Жаркова М.В., руководители МОУ |
| 18. | Предоставление информации по вопросам ЕГЭ и ГВЭ (ответы на запросы МОНО) |  |  | Весь период |  | Жаркова М.В., Смирнова Л.В., Чарторицкая О.Н. |
| Контрольный этап. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Оперативные проверки «Работа общеобразовательных учреждений по подготовке к проведению ЕГЭ и ГВЭ в 2012 году». | Все общеобразова-тельные учреждения ( по особому плану) |  | Апрель, май 2012 |  | Жаркова М.В., Смирнова Л.В. |
| 2. | Организация работы по приему ОУ - ППЭ. Составление актов приема. |  |  | Май 2012 |  | Кочанков И.Л., Жаркова М.В., межведомствен-ная комиссия. |
| 3. | Осуществление контроля своевременного предоставления ОУ необходимой информации по запросам РЦОИ. |  |  | Постоян-но |  | Жаркова М.В., Чарторицкая О.Н., Смирнова Л.В. |
| 4. | Осуществление контроля оформления необходимой документации в ходе проведения ЕГЭ, ГВЭ и по окончании аттестационного периода. | Руководители ППЭ, уполномоченные ГЭК |  | Весь период |  | Жаркова М.В., Смирнова Л.В. |
| 5. | Осуществление контроля соблюдения процедуры проведения ЕГЭ и ГВЭ |  |  | Весь период |  | Общественные наблюдатели |
| Основной этап |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение обязательных выпускных экзаменов по русскому языку и математике в форме ЕГЭ и в форме ГВЭ в 11(12) классах ОУ. | Все общеобразовательные учреждения |  | В соответствии с расписанием ЕГЭ и ГВЭ, утвержденным Рособр надзором |  | Кочанков И.Л., Жаркова М.В., Руководители ППЭ, руководители ОУ |
| 2. | Создание условий выпускникам, заболевшим или отсутствующим на ЕГЭ в основной срок по уважительным причинам, для участия в ЕГЭ в резервные дни | Все общеобразовательные учреждения |  | В соответствии с установленными сроками |  | Жаркова М.В., руководители ОУ |
| 3. | Проведение экзаменов по предметам по выбору в форме ЕГЭ | Все общеобразовательные учреждения |  | В соответствии с расписанием ЕГЭ утвержденным Рособр надзором |  | Кочанков И.Л., Жаркова М.В., руководители ППЭ, руководители ОУ |
| 4. | Организация работы с МОУ по выдаче документов об уровне образования и свидетельств о ЕГЭ | Все общеобразовательные учреждения |  | июнь |  | Смирнова Л.В., Руководители МОУ |
| 5. | Рассылка результатов ЕГЭ по общеобразовательным учреждениям и НиСПО: 5.1. Досрочная сдача ЕГЭ; 5.2. ЕГЭ в основные сроки; 5.3. Оповещение выпускников прошлых лет о результатах ЕГЭ 2012 года |  |  | Апрель-май 2012 ( в течение суток после получения результатов из РЦОИ) |  | Жаркова М.В., Чарторицкая О.Н. |
| 6. | Организация работы с выпускниками по составлению апелляций о несогласии с выставленными баллами по результатам ЕГЭ. Предоставление апелляций в РЦОИ и МО НО |  |  | в соответствии с графиком |  | Жаркова М.В. |
| 7. | Организация работы по оповещению ОУ и выпускников 2012 года, сдающих ГВЭ о результатах письменных работ по русскому языку и математике. Направление протоколов экзаменационных комиссий и экзаменационных работ выпускников , сдающих ГВЭ в МОНО на утверждение. |  |  | Май 2012 в течение 2 рабочих дней после ГВЭ |  | Жаркова М.В., Мухин В.Г. |
| Аналитический этап |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Анализ процедуры и результатов ЕГЭ и ГВЭ в 2012 году. Составление справки Департамента образования по итогам мониторинга | совещание руководителей ОУ, августовская конференция педагогов |  | Июнь-июль 2012 |  | Жаркова М.В., Смирнова Л.В., |
| 2. | Анализ результатов ЕГЭ и ГВЭ по каждому предметному методическому объединению | Заседания городских предметных методических объединений |  | Август 2012 |  | Королева О.А. (по согласованию), председатели ГМО |
| 3. | Анкетирование участников ЕГЭ, родителей (законных представителей), учителей |  |  | Май-июнь |  | Руководители МОУ |
| 4. | Подготовка информации по запросам министерства образования Нижегородской области по итогам ГИА-2012 |  |  | Июль 2012 |  | Смирнова Л.В. |
| 5. | Работа со средствами массовой информации по ознакомлению жителей города с ходом и результатами ЕГЭ и ГВЭ в 2012 году | «Городской курьер», «Саров», «Город №» |  | Весь период |  | Жаркова М.В., Мухин В.Г. |
| 6. | Издание сборника о едином государственном экзамене выпускников 2012 года |  |  | Июль 2012 |  | Мухин В.Г., Королева О.А. |
| 7. | Подготовка аналитических материалов по итогам ЕГЭ выпускников 2012 года в Публичный доклад и на августовскую конференцию педагогических работников образовательных учреждений, подведомственных Департаменту образования |  |  | Июль 2012 |  | Жаркова М.В., Смирнова Л.В. |

Заместитель директора Департамента                                                              		                  М.В.Жаркова