Приложение 1

к приказу

Департамента образования

от __14.12.2011___ № ___454п____

ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов, освоивших образовательные программы основного общего образования, в 2011-2012 учебном году

| № пп | Мероприятия | Срок | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Организационно-информационные мероприятия |  |  |  |
| 1.1. | Информирование всех участников образовательного процесса о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов: - Размещение информации на сайте Департамента образования и на сайтах ОУ; - Проведение родительских собраний, - Проведение заседаний городских и школьных предметных методических объединений, - Проведение педагогических советов, - Проведение классных ученических собраний | постоянно по мере поступления информации | М.В.Жаркова, Л.В.Смирнова, руководители МОУ |
| 1.2. | - Взаимодействие со средствами массовой информации. - Прямой телеэфир по проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов в 2012 году. - Организация «горячей» телефонной линии по подготовке к аттестационному периоду выпускников 9-х классов | постоянно по мере поступления информации апрель январь-май | М.В.Жаркова, Л.В.Смирнова И.Л.Кочанков, М.В.Жаркова М.В.Жаркова Л.В.Смирнова |
| 1.3. | Определение ОУ-ППЭ, направление информации в МОНО на утверждение ППЭ, руководителей ППЭ; Определение списка лиц для проведения экзаменов в ППЭ. | январь-март | М.В.Жаркова, Л.В.Смирнова |
| 1.4. | Создание муниципальной базы данных об участниках государственной (итоговой) аттестации по обязательным предметам и предметам по выбору. | февраль-март | Л.В.Смирнова |
| 1.5. | Направление в МОНО информации о составе ТЭППК по русскому языку, математике, физике, обществознанию, географии, информатике и ИКТ, английскому языку и ТЭПК. | по запросу МОНО | М.В.Жаркова, Л.В.Смирнова |
| 1.6. | Подготовка и издание приказов: - о назначении муниципального координатора и муниципального оператора базы данных по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов в условиях введения единой независимой системы оценки качества образования; - приказ о согласовании экзаменационных материалов (рефератов, вопросов для собеседования и т.д. для экзаменов в традиционной форме); - о завершении 2011-2012 учебного года и подготовке к проведению ГИА выпускников 9 и 11(12) классов общеобразовательных учреждений в 2012 году; - об утверждении плана работы ТЭПК; - об утверждении схемы доставки выпускников до ППЭ; - о закреплении за ОУ-ППЭ общеобразовательных учреждений; - о закреплении членов территориальной экзаменационной подкомиссии за ОУ в ходе ГИА выпускников 9 классов, освоивших основные образовательные программы основного общего образования, с участием ТЭК в 2011-2012 учебном году; - о проведении ГИА выпускников 9 классов в традиционной форме в ранние сроки в 2011-2012 учебном году; - об организации занятости работников ППЭ в период проведения обязательных экзаменов по русскому языку и математике и предметов по выбору в 9 классах в 2011-2012 учебном году; - об организации работы по шифрованию письменных экзаменационных работ выпускников 9 классов, освоивших основные образовательные программы основного общего образования; - об организации проверки письменных экзаменационных работ выпускников 9 классов по русскому языку и математике и предметов по выбору; - об ознакомлении выпускников 9 классов ОУ с результатами ГИА; - приказ о проведении оперативных проверок деятельности МОУ по подготовке к ГИА -9 | ноябрь февраль апрель до 01.04. до 01.04. апрель апрель май май | М.В.Жаркова О.А.Королева (по согласованию) М.В.Жаркова М.В.Жаркова Л.В.Смирнова Л.В.Смирнова М.В.Жаркова Л.В.Смирнова Л.В.Смирнова |
| 1.7. | Подготовка помещений в ОУ-ППЭ (аудиторий, пунктов медицинской помощи, пунктов охраны правопорядка, помещений для наблюдателей и уполномоченных и т.д.) | май | Руководители ОУ-ППЭ |
| 1.8. | Организация работы по подготовке к ГИА-9 в 2012 с представителями УВД, ФМБА «Клиническая больница №50», МУ «Комбинат школьного питания» | март | М.В.Жаркова |
| 1.9. | Размещение расписания экзаменов для выпускников 9 классов на сайте Департамента образования, в СМИ. | март-апрель | М.В.Жаркова |
| 1.10. | Организация работы с жителями города, желающими быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей в экзаменационный период | январь-май | Л.В.Смирнова, Директора ОУ |
| 1.11. | Организация и проведение заседаний ТЭПК (по особому плану) | май-июнь | М.В.Жаркова, Л.В.Смирнова |
| 1.12. | Создание условий для работы ТЭППК в экзаменационный период | май-июнь | О.А.Королева (по согласованию), председатели ТЭППК |
| 1.13. | Организация работы с апелляциями выпускников 9 классов | июнь ( по мере необходимости) | М.В.Жаркова, Л.В.Смирнова |
| II. Работа с кадрами |  |  |  |
| 2.1. | Совещания с директорами и заместителями директоров по учебной работе по вопросу подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов в 2012 году. | декабрь, февраль, апрель | М.В.Жаркова, Л.В.Смирнова |
| 2.2. | Инструктирование членов ТЭПК, предметных подкомиссий, руководителей ОУ-ППЭ, организаторов в аудиториях, общественных наблюдателей, учителей-предметников. Подготовка и проведение заседаний ТЭПК. | май весь экзаменационный период | М.В.Жаркова Л.В.Смирнова, директора ОУ |
| 2.3. | Анализ результатов мониторинга по итогам ГИА выпускников 9 классов в новой форме на заседаниях методических объединений учителей-предметников | октябрь-ноябрь | В.Г.Мухин, О.А.Королева (по согласованию) |
| III. Контрольно-аналитические мероприятия, мониторинг |  |  |  |
| 3.1. | Проверка готовности ОУ-ППЭ к государственной (итоговой) аттестации выпускников 2012 | май ( в ходе приема ОУ к новому учебному году) | М.В.Жаркова, межведомственная комиссия |
| 3.2. | Проведение экзаменов по русскому языку, математике, физике, обществознанию, географии, информатике и ИКТ, английскому языку | в соответствии с расписанием экзаменов | ТЭПК, руководители ППЭ, директора ОУ-ППЭ |
| 3.3. | Организация системы общественного наблюдения в ОУ-ППЭ (сбор заявлений от кандидатов в общественные наблюдатели, составление списков общественных наблюдателей, обеспечение удостоверениями, проведение совещаний, распределение общественных наблюдателей по ОУ-ППЭ. | апрель-май | Л.В.Смирнова |
| 3.4. | Организация работы с ОУ по проведению экзаменационных процедур выпускников 9-х классов досрочно и в ранние сроки, подготовка необходимой организационно-распорядительной документации. | по определенному графику | Л.В.Смирнова, руководители ОУ |
| 3.5. | - Организация проверки экзаменационных работ выпускников 9-х классов. - Проведение работы по шифрованию и дешифрованию работ. - Составление протоколов по каждому ОУ. - Составление общих протоколов по городу и представление информации в ЦКМО Нижегородской области. | май-июнь | Л.В.Смирнова, Васькин С.С. ( по согласованию), специалисты Департамента, ответственные за проведение шифрования, председатели ГМО (по согласованию) |
| 3.6. | Оперативные проверки в ОУ по подготовке к проведению к ГИА, по ознакомлению участников образовательного процесса с процедурой проведения аттестационного периода выпускников 9-х классов. | апрель-май | Жаркова М.В., Смирнова Л.В., комиссия |
| 3.7. | Осуществление контроля за деятельностью ОУ по ознакомлению выпускников 9 классов с результатами экзаменов и решениями ГЭК | весь период | М.В.Жаркова, Л.В.Смирнова |
| 3.8. | Анализ результатов государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов в новой форме. Составление итогового документа. | июль | М.В.Жаркова, Л.В.Смирнова, комиссия |
| 3.9. | Организация работы по учету, выдаче документов об уровне образования по итогам государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов 2012 года | июнь-июль | Л.В.Смирнова |
| 3.10. | Подготовка информации для МОНО, ЦКМО по вопросам проведения ГИА-9 | в соответствии с запросами | Л.В.Смирнова |
| 3.11. | Подготовка информации о ходе и результатах ГИА 9 классов для Публичного доклада директора Департамента | июль | М.В.Жаркова, Л.В.Смирнова |

Ведущий специалист								 Л.В.Смирнова