Приложение к приказу

Департамента образования

от 29. 11 2012    №  706 п

ПЛАН

мероприятий Департамента образования Администрации г.Саров

по подготовке к проведению государственной (итоговой) аттестации (далее-ГИА) выпускников 11(12) классов муниципальных бюджетных образовательных учреждений в 2012-2013учебном году (в формате единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) и государственного выпускного экзамена (далее- ГВЭ).

| № п/п | Мероприятие |  | Участники мероприятия |  | срок | Ответственный организатор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Информационный этап (Обеспечение гласности и доступности информации). |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Совещания: 1.1 для директоров общеобразовательных учреждений по вопросу «Нормативно-правовое и организационно-техническое обеспечение ЕГЭ, ГВЭ в 2012-2013 учебном году»; 1.2 для специалистов Департамента образования и Методического центра по вопросу «Нормативно-правовое и организационно-техническое обеспечение ЕГЭ, ГВЭ в 2012-2013 учебном году»; 1.3. для заместителей директоров по учебной работе по вопросу «Нормативно-правовое и организационно-техническое обеспечение ЕГЭ ,ГВЭ в 2012-2013 учебном году»; 1.4.Заседания городских предметных методических объединений учителей-предметников по подготовке к ЕГЭ и ГВЭ в 2012-2013 учебном году; 1.5.Обеспечение ОУ необходимым пакетом нормативных правовых и инструктивных документов федерального и регионального уровней по подготовке к ЕГЭ и ГВЭ в 2012-2013 учебном году. 1.6. Ознакомление всех участников образовательного процесса, организаторов и участников ЕГЭ и ГВЭ с инструкцией по проведению ЕГЭ и ГВЭ. |  |  |  | декабрь 2012 январь 2013 декабрь 2012 август 2012- март 2013 весь период весь период | Жаркова М.В. Жаркова М.В., Мухин В.Г. Жаркова М.В., Мухин В.Г. Мухин В.Г., Королева О.А. (по согласованию) Жаркова М.В., Мухин В.Г. Жаркова М.В., Руководители и ответственные за ЕГЭ и ГВЭ в ОУ |
| 2. | Информирование участников образовательного процесса об особенностях проведения ЕГЭ и ГВЭ в 2012-2013 учебном году, внесенных изменениях в порядок проведения ЕГЭ ( проведение педагогических советов, родительских и ученических собраний). Изучение алгоритма организации экзаменов по обязательным предметам и предметам по выбору в форме ЕГЭ. Знакомство с расписанием экзаменов, продолжительностью по каждому общеобразовательному предмету, перечнем дополнительных устройств и материалов ( в формате ЕГЭ и форме ГВЭ). |  | Учащиеся 11(12) классов общеобразовательных учреждений, педагогические работники, родители (законные представители). |  | январь-апрель 2013 | Директора ОУ |
| 3. | 3.1.Обеспечение информирования общественности города о подготовке выпускников 11(12) классов к ЕГЭ и ГВЭ в 2012-2013 учебном году. 3.2.Работа с жителями города, желающими быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей в ППЭ. |  | Через СМИ, через размещение материалов по ЕГЭ на сайте Департамента образования, через канал телефонной связи в Департаменте образования |  | постоян-но март-май 2013 | Мухин В.Г., Жаркова М.В. Жаркова М.В. |
| 4. | Ознакомление выпускников 11(12) классов и их родителей (законных представителей) с составом и порядком работы ГЭК. |  |  |  | март-апрель 2013 | Жаркова М.В., Мухин В.Г., Руководители ОУ |
| 5. | Ознакомление выпускников 11(12)классов, родителей (законных представителей) со сроками подачи апелляций, порядком работы конфликтной комиссии, местом и временем подачи апелляций. |  |  |  | не позднее 10 мая 2013 | Жаркова М.В., руководители ОУ |
| 6. | Участие в прямом телевизионном эфире по вопросу проведения ГИА выпускников 11(12) классов в 2012-2013 учебном году |  |  |  | март-апрель 2013 | Кочанков И.Л., Жаркова М.В., Мухин В.Г. |
| 7. | Работа со средствами массовой информации по вопросу ЕГЭ и ГВЭ в 2012-2013 учебном году (подготовка публикаций по данному вопросу, размещение в СМИ расписания ЕГЭ и ГВЭ и т.д.) |  | «Городской курьер», «Город №», «Саров» |  | весь период | Кочанков И.Л.., Мухин В.Г., Жаркова М.В. |
| 8. | Организация «горячей линии» для участников образовательного процесса по вопросам ЕГЭ и ГВЭ в 2012-2013 учебном году. |  | Департамент образования |  | весь период | Жаркова М.В., Мухин В.Г., Смирнова Л.В. |
| 9. | Организация работы сайтов ОУ и оформление информационных стендов в ОУ для выпускников 2013 года |  | Департамент образования, общеобразовательные учреждения |  | январь-май 2013 | Жаркова М.В., Мухин В.Г., руководители ОУ |
| 10. | Информирование участников образовательного процесса о решениях, принятых Государственной экзаменационной комиссией Нижегородской области (далее-ГЭК). |  |  |  | весь период | Жаркова М.В. |
| Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 1.1.Нормативно-правовое обеспечение проведения ЕГЭ и ГВЭ в 2012-2013 учебном году Изучение нормативных документов федерального, регионального уровней. 1.3.Издание организационно-распорядительной документации: -приказ о назначении ответственного за подготовку и проведение ГИА выпускников 2012-2013 учебного года; -приказ о назначении ответственного за информирование участников образовательного процесса о подготовке и проведении ГИА выпускников 2012-2013 учебного года; -приказ о назначении оператора муниципальной базы данных; -приказ о работе по созданию РИС МБД -приказ об утверждении плана мероприятий по подготовке к ЕГЭ и ГВЭ в 2012-2013 учебном году - приказ Департамента образования « О завершении учебного года и об организации проведения ГИА выпускников 11 (12) классов общеобразовательных учреждений в 2012-2013 учебном году»; - приказ « О должностных лицах, имеющих право находиться в ППЭ в период проведения ЕГЭ и ГВЭ»; - приказ об утверждении транспортной схемы доставки экзаменационных материалов уполномоченными ГЭК из РЦОИ в ППЭ и заполненных бланков ЕГЭ из ППЭ в РЦОИ; -приказ о создании комиссии по приему ППЭ к проведению ЕГЭ и ГВЭ в 2012-2013 учебном году; - приказ о проведении оперативной проверки «Работа общеобразовательных учреждений по подготовке к проведению ЕГЭ и ГВЭ в 2012-2013 учебном году»; -приказ об организации получения, хранения, учета и выдачи бланков свидетельств по результатам ЕГЭ в 2012-2013 учебном году; -приказ об ознакомлении выпускников 2012-2013 учебного года с результатами ЕГЭ; - приказ о поощрении организаторов ЕГЭ и ГВЭ 1.4. Издание организационно-распорядительной документации по подготовке к ЕГЭ и ГВЭ в общеобразовательных учреждениях 1.5. Определение ОУ - пунктов проведения экзаменов ЕГЭ и в ГВЭ. Направление информации на согласование ГЭК | - совещание директоров и заместителей директоров по учебной работе, педагогические советы ОУ, классные собрания выпускников, родительские собрания, семинары для организаторов в ППЭ В соответствии с приказом МОНО |  |  | январь-февраль 2013 март-май 2013 октябрь 2012 октябрь 2012 октябрь 2012 ноябрь 2012 декабрь 2012 март-апрель 2013 апрель 2013 январь-февраль 2013 май 2013 апрель 2013 май 2013 май 2013 май-июнь 2013 июль-август 2013 январь-апрель 2013 декабрь 2012 | Жаркова М.В., Мухин В.Г., Руководители ОУ Жаркова М.В., руководители ППЭ Жаркова М.В. руководители ОУ Жаркова М.В., Смирнова Л.В. |
| 2. | Организация работы с общественными наблюдателями (ознакомление с положением об общественных наблюдателях, определение состава общественных наблюдателей, подготовка документов на аккредитацию, проведение инструктажа перед ЕГЭ) в соответствии с положением. Подготовка и направление документов на аккредитацию общественных наблюдателей. | Все общеобразовательные учреждения, СМИ, общественные организации |  | январь- май 2013 |  | Жаркова М.В., Смирнова Л.В. |
| 3. | Организация работы по подготовке к ЕГЭ и ГВЭ в 2012-2013 учебном году с представителями УВД, ФМБА «Клиническая больница №50" |  |  | февраль-апрель 2013 |  | Жаркова М.В. |
| 4. | 4.1. Организация работы по предоставлению в РЦОИ базы данных по участникам ЕГЭ МОУ г. Сарова: 4.1.1. БД об общеобразовательных учреждениях (25.10.2012); 4.1.2.БД о выпускниках прошлых лет, желающих сдать ЕГЭ в 2012 -2013 учебном году (январь-март 2013); 4.1.3. БД об участниках ЕГЭ-выпускниках общеобразовательных учреждений 2013 года, учащихся Саровского политехнического техникума и Саровского медицинского колледжа (январь-март 2013); 4.1.4.БД об экспертах предметных комиссий ( декабрь 2012-апрель 2013); 4.1.5.БД ППЭ по обязательным предметам и предметам по выбору (количество мест, оснащение ППЭ) (декабрь 2012); 4.1.6.БД руководителей ППЭ по обязательным предметам и предметам по выбору (декабрь 2012);БД руководителя резервного ППЭ; 4.1.7.БД работников ППЭ (помощники руководителей, организаторы в аудиториях и вне аудиторий ,дежурных по этажам.) ( декабрь 2012-февраль 2013); 4.1.8.БД учителей, работающих в выпускных классах ( октябрь2012); 4.1.9.БД уполномоченных ГЭК (март 2013); 4.1.10.БД участников ЕГЭ с ограниченными возможностями здоровья (февраль-апрель 2013); 4.1.11.Сбор информации о количестве и участниках ЕГЭ в основные сроки, для досрочной сдачи, в резервные дни. Распределение участников ЕГЭ и ГВЭ по ППЭ на обязательные экзамены и предметы по выбору. 4.1.12.БД по резервному ППЭ и работникам резервного ППЭ; 4.1.13. Сбор информации об участниках, сдающих ЕГЭ досрочно 4.2 Работа со списками руководителей ППЭ, организаторов в аудиториях, вне аудиторий и др. 4.3. Работа с ОУ, выпускники которых не закончили ОУ и получили справку установленного образца об уровне образования | Все общеобразовательные учреждения (в соответствии с письмом МОНО «О формировании РБД») и приказами Департамента образования "О работе по формированию РИС" и "О формировании РИС МБД" Весь период Декабрь 2012-март 2013 |  | октябрь-март (по особому графику) |  | Жаркова М.В. Смирнова Л.В. Жаркова М.В. Смирнова Л.В. Жаркова М.В., Смирнова Л.В. |
| 5. | Работа с ОУ по уточнению списков обучающихся на ГВЭ. Представление документов в МО НО | Январь-апрель 2013 |  | по особому графику |  | Жаркова М.В., Смирнова Л.В. |
| 6. | Совместная работа Департамента образования, Саровского политехнического техникума, Саровского медицинского колледжа по подготовке к ЕГЭ выпускников 2013. |  |  | весь период |  | Жаркова М.В., Смирнова Л.В., руководители НиСПО. |
| 7. | Проведение совещаний с организаторами ЕГЭ в аудиториях ППЭ и организаторами вне аудиторий, дежурными по ППЭ. Ознакомление их с алгоритмом действий в дни ЕГЭ. | Организаторы и дежурные ППЭ |  | апрель-май 2013 и перед каждым ЕГЭ в соответствии с расписанием |  | Жаркова М.В., Голубева Н.П., Ермакова Г.Г., Третьякова С.Е., Калмыкова С.В.(по согласованию) |
| 8. | Проведение инструктивного совещания с операторами в ППЭ. Уточнение алгоритма работы с программой. |  |  | апрель 2013 и перед каждым ЕГЭ в соответствии с расписанием |  | Смирнова Л.В. |
| 9. | Проведение инструктивных совещаний с заместителями директоров по УР, ответственными за подготовку к ЕГЭ. |  |  | апрель, май 2013 |  | Жаркова М.В. |
| 10. | Проведение инструктивных совещаний с уполномоченными от ОУ в период ЕГЭ и ГВЭ | Педагоги ОУ |  | апрель, май 2013 |  | Руководители ОУ |
| 11. | Подготовка информационных писем в УВД, в «Клиническую больницу-50», в отдел охраны для проведения совместной работы в период ГИА -2013 |  |  | январь 2013 |  | Жаркова М.В. |
| 12. | Организация работы ППЭ до начала ЕГЭ, до начала ГВЭ | Руководители ОУ-ППЭ. |  | май 2013 |  | Руководители ППЭ |
| 13. | Организация тиражирования и выдачи выпускникам пропусков для ЕГЭ, инструкций, правил заполнения бланков ЕГЭ | Ответственные за подготовку к ЕГЭ в ОУ |  | до 01.05.13 |  | Руководители ОУ |
| 14. | 14.1.Подготовка пропусков для выпускников прошлых лет; 14.2. Проведение инструктивного совещания с выпускниками прошлых лет |  |  | до 01.05.13 май 2013 |  | Смирнова Л.В. Жаркова М.В., руководители ППЭ |
| 15. | Сбор заявлений выпускников на участие в ЕГЭ | Руководители ОУ |  | до 01.03.13 |  | Руководители ОУ |
| 16. | Проведение инструктирования ответственных за подготовку к ЕГЭ в ОУ по работе с бланками документов по ЕГЭ. |  |  | апрель |  | Жаркова М.В. |
| 17. | Направление на обучение учителей-предметников, экспертов предметных комиссий, оператора муниципальной части РБД, уполномоченных ГЭК, руководителей ППЭ |  |  | в соответствии с графиком НИРО |  | Королева О.А. ( по согласованию), Жаркова М.В., руководители МОУ |
| 18. | Предоставление информации по вопросам ЕГЭ и ГВЭ (ответы на запросы МОНО) |  |  | весь период |  | Жаркова М.В., Смирнова Л.В., |
| Контрольный этап. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Оперативные проверки «Работа общеобразовательных учреждений по подготовке к проведению ЕГЭ и ГВЭ в 2012 -2013 учебном году». | Все ОУ ( по особому плану) |  | апрель, май 2013 |  | Жаркова М.В., Смирнова Л.В. |
| 2. | Организация работы по приему ОУ - ППЭ. Составление актов приема. |  |  | май 2013 |  | Жаркова М.В., Руководители ППЭ |
| 3. | Осуществление контроля своевременного предоставления ОУ необходимой информации по запросам РЦОИ. |  |  | постоян-но |  | Жаркова М.В., Смирнова Л.В. |
| 4. | Осуществление контроля оформления необходимой документации в ходе проведения ЕГЭ, ГВЭ и по окончании аттестационного периода. | Руководители ППЭ, уполномоченные ГЭК |  | весь период |  | Жаркова М.В., Смирнова Л.В. |
| 5. | Осуществление контроля соблюдения процедуры проведения ЕГЭ и ГВЭ |  |  | весь период |  | Общественные наблюдатели |
| Основной этап |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение обязательных выпускных экзаменов по русскому языку и математике в форме ЕГЭ и в форме ГВЭ в 11(12) классах ОУ. | Все ОУ |  | в соответствии с расписанием ЕГЭ и ГВЭ, утвержденным Рособр надзором |  | Кочанков И.Л., Жаркова М.В., руководители ППЭ, руководители ОУ |
| 2. | Создание условий выпускникам, заболевшим или отсутствующим на ЕГЭ в основной срок по уважительным причинам, для участия в ЕГЭ в резервные дни | Все ОУ |  | в соответствии с установленными сроками |  | Жаркова М.В., руководители ОУ |
| 3. | Проведение экзаменов по предметам по выбору в форме ЕГЭ | Все ОУ |  | в соответствии с расписанием ЕГЭ |  | Кочанков И.Л., Жаркова М.В., руководители ППЭ, руководители ОУ |
| 4. | Организация работы с подведомственными ОУ по выдаче документов об уровне образования и свидетельств о ЕГЭ | Все ОУ |  | июнь |  | Смирнова Л.В., Руководители ОУ |
| 5. | Работа с ОУ по предоставлению результатов ЕГЭ : 5.1. Досрочная сдача ЕГЭ; 5.2. ЕГЭ в основные сроки; 5.3. Оповещение выпускников прошлых лет о результатах ЕГЭ 2013 года |  |  | апрель-май 2013 РЦОИ) |  | Жаркова М.В., Смирнова Л.В. |
| 6. | Организация работы с выпускниками по составлению апелляций о несогласии с выставленными баллами по результатам ЕГЭ. Предоставление апелляций в РЦОИ и МО НО |  |  | в соответствии с графиком |  | Жаркова М.В. |
| 7. | Организация работы по оповещению ОУ и выпускников 2012-2013 учебного года, сдающих ГВЭ о результатах письменных работ по русскому языку и математике. Направление протоколов экзаменационных комиссий и экзаменационных работ выпускников , сдающих ГВЭ в МОНО на утверждение. |  |  | май 2013 в течение 2 рабочих дней после ГВЭ |  | Жаркова М.В., Мухин В.Г. |
| Аналитический этап |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Анализ процедуры и результатов ЕГЭ и ГВЭ в 2013 году. Составление справки Департамента образования по итогам мониторинга | совещание руководителей ОУ, августовская конференция педагогов |  | июнь-июль 2013 |  | Жаркова М.В., Смирнова Л.В., Мухин В.Г. |
| 2. | Анализ результатов ЕГЭ и ГВЭ по каждому предметному методическому объединению | Заседания городских предметных методических объединений |  | август 2013 |  | Королева О.А. (по согласованию), председатели ГМО |
| 3. | Анкетирование участников ЕГЭ, родителей (законных представителей), учителей |  |  | май-июнь |  | Руководители ОУ |
| 4. | Подготовка информации по запросам министерства образования Нижегородской области по итогам ГИА-2013 |  |  | июль 2013 |  | Жаркова М.В., Смирнова Л.В. |
| 5. | Работа со средствами массовой информации по ознакомлению жителей города с ходом и результатами ЕГЭ и ГВЭ в 2012 -2013 учебном году | «Городской курьер», «Саров», «Город №» |  | весь период |  | Жаркова М.В., Мухин В.Г. |
| 6. | Издание сборника о едином государственном экзамене выпускников 2012-2013 учебного года |  |  | июль 2013 |  | Мухин В.Г., Королева О.А. |
| 7. | Подготовка аналитических материалов по итогам ЕГЭ выпускников 2012-2013 учебного года в Публичный доклад и на августовскую конференцию педагогических работников образовательных учреждений, подведомственных Департаменту образования |  |  | июль 2013 |  | Мухин В.Г., Жаркова М.В., Смирнова Л.В. |

Заместитель директора Департамента                                                              		                  М.В.Жаркова