Приложение к приказу

Департамента образования

от _30.10.2014__   № 236______

ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации (далее ГИА) по образовательным программам среднего общего образования  в форме единого государственного экзамена и государственного выпускного экзамена (далее ЕГЭ и ГВЭ) на территории города Сарова в 2014-2015 учебном году

| № п/п | Мероприятие |  | Участники мероприятия |  | срок | Ответственный организатор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Информационный этап (Обеспечение гласности и доступности информации). |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Совещания: 1.1 для директоров ОО по вопросу «Нормативно-правовое и организационно-техническое обеспечение ЕГЭ, ГВЭ в 2014-2015 учебном году»; 1.2 для специалистов Департамента и Методического центра по вопросу «Нормативно-правовое и организационно-техническое обеспечение ЕГЭ, ГВЭ в 2014-2015 учебном году»; 1.3. для заместителей директоров ОО по вопросу «Нормативно-правовое и организационно-техническое обеспечение ЕГЭ, ГВЭ в 2014-2015 учебном году»; 1.4.Заседания городских предметных методических объединений учителей-предметников по подготовке к ЕГЭ и ГВЭ в 2014-2015 учебном году; 1.5.Обеспечение ОО необходимым пакетом нормативных правовых и инструктивных документов федерального и регионального уровней по подготовке к ЕГЭ и ГВЭ в 2014-2015 учебном году. |  |  |  | Ноябрь- декабрь 2014 декабрь 2014 декабрь 2014 август 2014- март 2015 весь период | Жаркова М.В. Жаркова М.В., Мухин В.Г. Жаркова М.В., Мухин В.Г. Мухин В.Г., Королева О.А. (по согласованию) Жаркова М.В., Мухин В.Г., Смирнова Л.В. |
| 2. | Информирование участников образовательного процесса об особенностях проведения ЕГЭ и ГВЭ в 2014-2015 учебном году, внесенных изменениях в порядок проведения ЕГЭ (проведение педагогических советов, родительских и ученических собраний). Изучение алгоритма организации экзаменов по обязательным предметам и предметам по выбору в форме ЕГЭ. Знакомство с расписанием экзаменов, продолжительностью по каждому общеобразовательному предмету, перечнем дополнительных устройств и материалов ( в формате ЕГЭ и форме ГВЭ). |  | Обучающиеся 11(12) классов ОО, педагогические работники, родители (законные представители). |  | январь-апрель 2015 | Директора ОО |
| 3. | 3.1.Обеспечение информирования общественности города о подготовке выпускников 11(12) классов к ЕГЭ и ГВЭ в 2014-2015 учебном году; 3.2.Работа с жителями города, желающими быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей в ППЭ. |  | Через СМИ, через размещение материалов по ЕГЭ на сайте Департамента образования, через канал телефонной связи в Департаменте образования |  | постоян-но декабрь 2014-май 2015 | Мухин В.Г., Жаркова М.В. Жаркова М.В. |
| 4. | Ознакомление выпускников 11(12) классов и их родителей (законных представителей) с составом и порядком работы Государственной Экзаменационной Комиссии (далее-ГЭК). |  |  |  | апрель 2015 | Жаркова М.В., директора ОО |
| 5. | Ознакомление выпускников 11(12)классов, родителей (законных представителей) со сроками подачи апелляций, порядком работы конфликтной комиссии, местом и временем подачи апелляций. |  |  |  | не позднее 20 апреля 2015 | Жаркова М.В., директора ОО |
| 6. | Участие в прямом телевизионном эфире по вопросу проведения ГИА выпускников 11(12) классов в 2014-2015 учебном году |  |  |  | апрель 2015 | Жаркова М.В., Мухин В.Г. |
| 7. | Работа со средствами массовой информации по вопросу ЕГЭ и ГВЭ в 2014-2015 учебном году (подготовка публикаций по данному вопросу, размещение в СМИ расписания ЕГЭ и ГВЭ и т.д.) |  | «Городской курьер», «Город №», «Саров» |  | весь период | Мухин В.Г., Жаркова М.В. |
| 8. | Организация «горячей линии» по вопросам ЕГЭ и ГВЭ в 2014-2015учебном году. |  | Департамент образования |  | весь период | Жаркова М.В., Мухин В.Г., Смирнова Л.В. |
| 9. | Организация работы сайтов ОО и оформление информационных стендов по ЕГЭ и ГВЭ в ОО для выпускников 2015 года и их родителей (законных представителей). |  | Департамент образования, ОО |  | январь-май 2015 | Жаркова М.В., Мухин В.Г., директора ОО |
| 10. | Информирование выпускников 11( 12) классов о решениях, принятых ГЭК. |  |  |  | весь период | Жаркова М.В. |
| 11. | Доведение до лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ и ГВЭ инструкций по подготовке и проведению ЕГЭ |  |  |  | весь период | Жаркова М.В., Смирнова Л.В., Мухин В.Г., Директора ОО |
| 12. | Организация информационных стендов для выпускников и их родителей |  |  |  | Ноябрь 2014 | Директора ОО |
| Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 1.1.Нормативно-правовое обеспечение проведения ЕГЭ и ГВЭ в 2014-2015учебном году 1.2.Изучение нормативных документов федерального, регионального уровней. 1.3.Издание организационно-распорядительной документации: -постановление Администрации г.Сарова о проведении ЕГЭ и ГВЭ на территории Сарова в 2014-2015 учебном году; -приказ о назначении ответственного за подготовку и проведение ГИА выпускников 2014-2015 учебного года, ответственного за информирование о порядке проведения ЕГЭ и ГВЭ, о муниципальном операторе; -приказ об утверждении плана мероприятий по подготовке к ЕГЭ и ГВЭ в 2014-2015 учебном году; - приказ Департамента образования « О завершении 2014-2015 учебного года и об организации проведения ГИА выпускников 11 (12) классов ОО »; - приказ об утверждении транспортной схемы доставки экзаменационных материалов уполномоченными ГЭК из РЦОИ в ППЭ; -приказ о создании комиссии по приему ППЭ к проведению ЕГЭ и ГВЭ в 2014-2015 учебном году; - приказ о проведении мониторинга «Деятельность ОО по подготовке к проведению ГИА в 2014-2015 учебном году»; - приказ об объявлении благодарности организаторам ЕГЭ и ГВЭ 1.4. Издание организационно-распорядительной документации по подготовке к ЕГЭ и ГВЭ в ОО 1.5. Определение ОО - пунктов проведения экзаменов ЕГЭ и в ГВЭ. Направление информации на согласование в ГЭК 1.6. Установка системы видеонаблюдения в СОШ № 16(ППЭ) | - совещание директоров и заместителей директоров, педагогические советы ОО, классные собрания выпускников, родительские собрания, семинары для организаторов в ППЭ |  |  | январь-февраль 2015 март-май 2015 Январь 2015 Октябрь 2014 Ноябрь 2014 Апрель 2015 Май 2015 Февраль 2015 Март 2015 Июль 2015 Январь-май 2015 В соответствии с запросами МОНО | Жаркова М.В., Мухин В.Г., директора ОО Жаркова М.В., руководители ППЭ Жаркова М.В. Жаркова М.В. Жаркова М.В. Жаркова М.В. Жаркова М.В. Жаркова М.В. Смирнова Л.В. Смирнова Л.В. Директора ОО Кундикова Ю.А. |
| 2. | Организация работы с общественными наблюдателями (ознакомление с положением об общественных наблюдателях, определение состава общественных наблюдателей, подготовка документов на аккредитацию, проведение инструктажа перед ЕГЭ) в соответствии с положением. Подготовка и направление документов на аккредитацию общественных наблюдателей. Проведение итоговых совещаний по итогам ЕГЭ. | Все ОО, СМИ, общественные организации |  | январь- май 2015 |  | Жаркова М.В., Смирнова Л.В. |
| 3. | Организация работы по подготовке к ЕГЭ и ГВЭ в 2014-2015 учебном году со службами внутренних дел, ФМБА «Клиническая больница №50" |  |  | Март-апрель 2014 |  | Жаркова М.В. |
| 4. | 4.1. Организация работы по предоставлению в РЦОИ базы данных по участникам ЕГЭ МОУ г. Сарова: 4.1.1. БД об ОО; 4.1.2.БД о выпускниках прошлых лет, желающих сдать ЕГЭ в 2014 -2015 учебном году ; 4.1.3.БД об экспертах предметных комиссий ( декабрь 2014-апрель 2015); 4.1.4.БД ППЭ по обязательным предметам и предметам по выбору (количество мест, оснащение ППЭ) 4.1.5.БД руководителей ППЭ по обязательным предметам и предметам по выбору; БД руководителя резервного ППЭ; 4.1.6.БД работников ППЭ; 4.1.7.БД учителей, работающих в выпускных классах ; 4.1.8.БД уполномоченных ГЭК ; 4.1.9.БД участников ЕГЭ с ограниченными возможностями здоровья 4.1.10.Сбор информации о количестве и участниках ЕГЭ в основные сроки, для досрочной сдачи, в резервные дни. Распределение участников ЕГЭ и ГВЭ по ППЭ на обязательные экзамены и предметы по выбору. 4.1.11.БД по резервному ППЭ и работникам резервного ППЭ; 4.1.12. Сбор информации об участниках, сдающих ЕГЭ досрочно; 4.1.13. Муниципальная часть РИС 4.2 Работа со списками руководителей ППЭ, организаторов в аудиториях, вне аудиторий и др. 4.3. Работа с ОУ, выпускники которых не закончили ОО и получили справку установленного образца об уровне образования; 4.4. БД о "ЕГЭ-туристах" | Все ОО |  | Октябрь 2013-март 2015 (по особому графику) |  | Жаркова М.В. Смирнова Л.В. |
| 5. | Работа с ОО по уточнению списков обучающихся на ГВЭ. Представление документов в МО НО | Январь-апрель 2015 |  | по особому графику |  | Жаркова М.В., Смирнова Л.В. |
| 6. | Совместная работа Департамента образования, Саровского политехнического техникума, Саровского медицинского колледжа по подготовке к ЕГЭ выпускников 2015. |  |  | весь период |  | Жаркова М.В., Смирнова Л.В., руководители НиСПО. |
| 7. | Проведение совещаний с организаторами ЕГЭ в аудиториях ППЭ и организаторами вне аудиторий. Ознакомление их с алгоритмом действий в дни ЕГЭ. | Организаторы |  | апрель-май 2015 и перед каждым ЕГЭ в соответствии с расписанием |  | Жаркова М.В., Голубева Н.П., Ермакова Г.Г., Третьякова С.Е., |
| 8. | Проведение инструктивного совещания с операторами и техническими специалистами в ППЭ. Уточнение алгоритма работы с программой. |  |  | апрель 2015 и перед каждым ЕГЭ в соответствии с расписанием |  | Смирнова Л.В. |
| 9. | Проведение инструктивных совещаний с заместителями директоров, ответственными за подготовку к ЕГЭ. |  |  | апрель, май 2015 |  | Жаркова М.В. |
| 10. | Проведение инструктивных совещаний с уполномоченными от ОО в период ЕГЭ и ГВЭ | Педагоги ОО |  | апрель, май 2015 |  | Руководители ОО |
| 11. | Подготовка информационных писем в УВД, в «Клиническую больницу-50», в отдел охраны для проведения совместной работы в период ГИА -2015 |  |  | Февраль-март 2015 |  | Жаркова М.В. |
| 12. | Организация работы ППЭ до начала ЕГЭ, до начала ГВЭ | Руководители ОО-ППЭ. |  | май 2015 |  | Руководители ППЭ |
| 13. | Организация тиражирования и выдачи выпускникам пропусков для ЕГЭ, инструкций, правил заполнения бланков ЕГЭ | Ответственные за подготовку к ЕГЭ в ОО |  | до 01.05.15 |  | Директора ОО |
| 14. | 14.1.Подготовка пропусков для выпускников прошлых лет; 14.2. Проведение инструктивного совещания с выпускниками прошлых лет |  |  | до 01.05.15 май 2015 |  | Смирнова Л.В. Жаркова М.В., руководители ППЭ |
| 15. | Сбор заявлений выпускников на участие в ЕГЭ | Руководители ОО |  | Весь период |  | Директора ОО |
| 16. | Проведение инструктирования ответственных за подготовку к ЕГЭ в ОО по работе с бланками документов по ЕГЭ. |  |  | Апрель 2015 |  | Жаркова М.В., Смирнова Л.В. |
| 17. | Направление на обучение учителей-предметников, экспертов предметных комиссий, оператора муниципальной части РБД, уполномоченных ГЭК, руководителей ППЭ |  |  | в соответствии с графиком НИРО |  | Королева О.А. ( по согласованию), Жаркова М.В., директора ОО |
| 18. | Предоставление информации по вопросам ЕГЭ и ГВЭ (ответы на запросы МОНО) |  |  | весь период |  | Жаркова М.В., Смирнова Л.В., |
| 19. | Проведение организационных мероприятий по установлению технических средств по проведению видеозаписи ЕГЭ |  |  | март-апрель 2015 |  | Володько Н.В., Жаркова М.В. |
| 20. | Тренировочный экзамен по литературе (сочинение) |  |  | 29.10., 20.11. |  | Жаркова М.В., Королева О.А., Ерин О.К. ( по согласованию), директора ОО |
| 21. | Организация и проведение тренировочного экзамена по информатике и ИКТ |  |  | Ноябрь 2014 |  | Смирнова Л.В., Директора ОО |
| 22. | Организация и проведение тренировочного экзамена по английскому языку |  |  | Ноябрь 2014 |  | Жаркова М.В., Пилясова Г.И., Смирнова Л.В., Директора ОО |
| 23. | Обучение руководителей ППЭ, уполномоченных ГЭК, членов предметных комиссий, экспертов, операторов муниципальной части РИС, технических специалистов |  |  | По графику НИРО |  | Жаркова М.В., Королева О.А., Баранова Е.Г.(по согласованию) |
| 24. | Обучение участников ЕГЭ правилам заполнения бланков ЕГЭ и технологии проведения ГИА в ППЭ |  |  | Весь период |  | Директора ОО |
| Контрольный этап. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Оперативный мониторинг «Работа ОО по подготовке к проведению ЕГЭ и ГВЭ в 2014 -2015 учебном году». | Все ОО ( по особому плану) |  | апрель, май 2015 |  | Жаркова М.В., Смирнова Л.В. |
| 2. | Организация работы по приему ОО - ППЭ. Составление актов приема. |  |  | март 2015 |  | Жаркова М.В., директора ППЭ |
| 3. | Осуществление контроля своевременного предоставления ОО необходимой информации по запросам РЦОИ. |  |  | постоян-но |  | Жаркова М.В., Смирнова Л.В. |
| 4. | Осуществление контроля оформления необходимой документации в ходе проведения ЕГЭ, ГВЭ и по окончании аттестационного периода. | Руководители ППЭ, уполномоченные ГЭК |  | весь период |  | Жаркова М.В., Смирнова Л.В. |
| 5. | Осуществление контроля соблюдения процедуры проведения ЕГЭ и ГВЭ |  |  | весь период |  | Общественные наблюдатели, члены ГЭК |
| 6. | Контроль за ГИА участниками группы риска "ЕГЭ-туристы"(мониторинг движения обучающихся и выпускников прошлых лет) |  |  | Весь период |  | Жаркова М.В., Смирнова Л.В., Директора ОО |
| Основной этап |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация и проведение итогового сочинения по литературе для обучающихся 11-12 классов | Все ОО |  | 03.12. 2014 |  | Жаркова М.В., Смирнова Л.В., Королева О.А., директора ОО |
| 2. | Организация повторной сдачи (пересдачи) итогового сочинения |  |  | Февраль,апрель-май 2015 |  | Жаркова М.В., Смирнова Л.В., Королева О.А., директора ОО |
| 3. | Организация повторной сдачи (пересдачи) общеобразовательных предметов в случае получения неудовлетворительных результатов |  |  | 1 раз на любом этапе (апрель-май,май-июнь 2015) |  | Жаркова М.В., Смирнова Л.В., Руководители ППЭ, Директора ОО |
| 4. | Проведение обязательных выпускных экзаменов по русскому языку и математике в форме ЕГЭ и в форме ГВЭ в 11(12) классах ОУ. | Все ОО |  | в соответствии с расписанием ЕГЭ и ГВЭ |  | Жаркова М.В., Смирнова Л.В., руководители ППЭ, директора ОО |
| 5. | Создание условий выпускникам, заболевшим или отсутствующим на ЕГЭ в основной срок по уважительным причинам, для участия в ЕГЭ в резервные дни | Все ОО |  | в соответствии с установленными сроками |  | Жаркова М.В., Директора ОО |
| 6. | Проведение экзаменов по предметам по выбору в форме ЕГЭ | Все ОО |  | в соответствии с расписанием ЕГЭ |  | Жаркова М.В., Смирнова Л.В., руководители ППЭ, директора ОО |
| 7. | Работа с ОО по предоставлению результатов ЕГЭ : 5.1. Досрочная сдача ЕГЭ; 5.2. ЕГЭ в основные сроки; 5.3. Оповещение выпускников прошлых лет о результатах ЕГЭ 2015 года |  |  |  |  | Жаркова М.В., Смирнова Л.В. |
| 8. | Организация работы с выпускниками по составлению апелляций о несогласии с выставленными баллами по результатам ЕГЭ. Предоставление апелляций в РЦОИ и МО НО |  |  | в соответствии с графиком |  | Жаркова М.В. |
| 9. | Организация работы по оповещению ОО и выпускников 2014-2015 учебного года, сдающих ГВЭ, о результатах письменных работ по русскому языку и математике. Направление протоколов экзаменационных комиссий и экзаменационных работ выпускников, сдающих ГВЭ в МОНО на утверждение. |  |  | май 2015 в течение 2 рабочих дней после ГВЭ |  | Жаркова М.В., Мухин В.Г. |
| Аналитический этап |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Анализ процедуры и результатов ЕГЭ и ГВЭ в 2015 году. Составление справки Департамента образования по итогам мониторинга | совещание директоров ОО, августовская конференция педагогов |  | июнь-июль 2015 |  | Жаркова М.В., Мухин В.Г., Смирнова Л.В., |
| 2. | Анализ результатов ЕГЭ и ГВЭ по каждому предметному методическому объединению | Заседания городских предметных методических объединений |  | август 2015 |  | Королева О.А. (по согласованию), председатели ГМО |
| 3. | Анкетирование участников ЕГЭ, родителей (законных представителей), учителей |  |  | май-июнь |  | Руководители ОО |
| 4. | Подготовка информации по запросам министерства образования Нижегородской области по итогам ГИА-2015 |  |  | июль 2015 |  | Жаркова М.В., Смирнова Л.В. |
| 5. | Работа со средствами массовой информации по ознакомлению жителей города с ходом и результатами ЕГЭ и ГВЭ в 2014 -2015 учебном году | «Городской курьер», «Саров», «Город №», "Канал-16" |  | весь период |  | Жаркова М.В., Мухин В.Г. |
| 6. | Издание сборника о ЕГЭ выпускников 2014-2015 учебного года |  |  | июль 2015 |  | Мухин В.Г., Королева О.А. |
| 7. | Подготовка аналитических материалов по итогам ЕГЭ выпускников 2014-2015 учебного года в Публичный доклад Департамента образования и на августовскую конференцию педагогических работников ОО. |  |  | июль 2015 |  | Мухин В.Г., Жаркова М.В., Смирнова Л.В. |

Заместитель директора                                                                         		                                М.В.Жаркова