Администрация г. Сарова

Департамент  образования

П Р И К А З

13.02.2008 г.  № 79_____

Об утверждении Плана мероприятий

по проведению  государственной

(итоговой) аттестации  выпускников

9 и 11(12) классов

общеобразовательных учреждений

в 2007-2008 учебном году

Во исполнение  приказа департамента образования «О проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников в 2007-2008 учебном году»  в целях упорядочения организации работы по проведению государственной (итоговой) аттестации  выпускников 9 и 11(12) классов общеобразовательных учреждений в текущем учебном году

п р и к а з ы в а ю:

- Утвердить План мероприятий по проведению государственной (итоговой) аттестации  выпускников IX, XI (XII) классов общеобразовательных учреждений в 2007-2008 учебном году (приложение).

- Жарковой М.В., заместителю директора департамента , направить данный План в общеобразовательные учреждения.

- Директорам общеобразовательных учреждений:

3.1.Ознакомить с утверждённым Планом мероприятий участников образовательного  процесса.

3.2.Обеспечить при организации деятельности образовательных учреждений по подготовке и  проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников наличие основных мероприятий, предусмотренных утверждённым Планом.

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Жаркову М.В., заместителя директора департамента образования.

### Директор                                                                                                 С.И.Лобанов

Приложение

к приказу департамента образования

от 13.02.2008 г. № 79п

ПЛАН

мероприятий департамента образования администрации города Сарова

по проведению государственной (итоговой) аттестации  выпускников 9 и 11 ( 12) классов общеобразовательных учреждений в 2007-2008 учебном году

| № п/п |  | тематика мероприятия |  | форма проведения |  | срок | исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1). Информационный этап |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Ознакомление с требованиями нормативных документов федерального и регионального уровней по вопросам проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 и 11 (12_) классов общеобразовательных учреждений в 2007-2008 учебном году. |  | - анализ содержания нормативных документов; -совещание директоров и заместителей директоров по учебной работе; - ГМО учителей математики; - ГМО учителей русского языка и литературы |  | февраль март апрель май | Лобанов С.И., Жаркова М.В., Мухин В.Г., Смирнова Л.В. Глазунова М.Н.(по согласованию); Суздальцева Н.В.(по согласованию). |
| 2). Подготовительный этап |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Обеспечение нормативной и организационно-распорядительной основы проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 и 11(12) классов общеобразовательных учреждений - приказа «О проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 и 11(12) классов общеобразовательных учреждений в 2007-2008 учебном году»; - приказа «Об утверждении плана мероприятий департамента образования администрации города Сарова по проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 и 11 (12) классов общеобразовательных учреждений в 2007-2008 учебном году»; - «О проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов общеобразовательных учреждений в 2007-2008 учебном году в щадящем режиме»; - «О проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников 11(12) классов общеобразовательных учреждений в 2007-2008 учебном году в щадящем режиме»; - «О проведении тестирования выпускников 9 и 11(12) классов МОУ «Центр образования»учреждений в 2007-2008 учебном году в рамках аттестации образовательных учреждений»; - «Об обеспечении сохранности материалов для проведения итоговых работ в рамках аттестации общеобразовательных материалов»; - «О создании городской комиссии по награждению серебряной медалью «За особые успехи в учении» выпускников 11 (12) классов общеобразовательных учреждений в 2007-2008 учебном году»; - «О создании апелляционной (конфликтной) комиссии по вопросам проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 и 11 (12) классов общеобразовательных учреждений в 2007-2008 учебном году»; | Подготовка проектов приказов |  |  | Февраль-март Февраль-март Апрель-май май май май май май | Жаркова М.В., Смирнова Л.В. |
| 3). Организационный этап |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Информирование руководителей образовательных учреждений, выпускников 9 и 11(12) классов, педагогов, родительской общественности о порядке и форме проведения письменных экзаменов в ходе государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 и 11(12) классов общеобразовательных учреждений в 2007-2008 учебном году» | - совещания для руководителей и педагогов - родительские собрания в ОУ; - собрания с выпускниками |  | февраль март апрель март апрель май |  | Лобанов С.И., Жаркова М.В., Мухин В.Г., Смирнова Л.В. руководители ОУ |
| 4. |  | Разъяснение порядка завершения 2007-2008 учебного года и организации проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 и 11(12) классов | - инструктивно-методические и информационно-методические совещания для заместителей директоров по учебной работе |  | апрель май |  | Жаркова М.В., Мухин В.Г., Смирнова Л.В. |
| 5. |  | Проведение экспертизы экзаменационных материалов, представленных руководителями, для проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 и 11 (12) классов общеобразовательных учреждений в 2007-2008 учебном году | - экспертиза экзаменационных материалов |  | Апрель-май |  | Мухин В.Г., Королева О.А. |
| 6. |  | Формирование заявок на тексты работ для проведения обязательных письменных экзаменов в ходе проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 и 11 (12) классов общеобразовательных учреждений в 2007-2008 учебном году | - сбор заявок от руководителей ОУ |  | Март-апрель |  | Смирнова Л.В. |
| 7. |  | Направление в Министерство образования Нижегородской области заявки на получение пакетов с текстами экзаменационных работ для проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 и 11 (12) классов | - подготовка заявки |  | апрель |  | Смирнова Л.В. |
| 8. |  | Формирование заявок для проведения обязательных письменных экзаменов в ходе проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 и 11 (12) классов общеобразовательных учреждений в 2007-2008 учебном году в щадящем режиме | - сбор заявок от руководителей ОУ |  | апрель |  | Смирнова Л.В. |
| 9. |  | Согласование с Министерством образования Нижегородской области списков выпускников 9 и 11(12) классов и сроки проведения государственной (итоговой) в 2007-2008 учебном году в щадящем режиме | - подготовка заявки |  | апрель |  | Смирнова Л.В. |
| 10. |  | Формирование режима проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 и 11(12) классов общеобразовательных учреждений в 2007-2008 учебном году | - сбор материалов (расписание и списки выпускников для сдачи экзаменов по выбору) проведения экзаменов |  | до 20 мая |  | Смирнова Л.В. |
| 11. |  | Отработка требований к проверке и оцениванию работ выпускников 9 и 11 (12) классов общеобразовательных учреждений в 2007-2008 учебном году | - ГМО учителей математики; - ГМО учителей русского языка и литературы - совещание для членов городской комиссии по награждению серебряной медалью «За особые успехи в учении» учебном году»; |  | апрель май |  | Жаркова М.В., Мухин В.Г., Суздальцева Н.В.(по согласованию), Глазунова М.Н.(по согласованию) |
| 12. |  | Информирование с курсов НИРО о содержании экзаменационных материалов по русскому языку и математике | - совещания, - семинары-практикумы для учителей русского языка и математики |  | март апрель май |  | Королева О.А. |
| 4). Контрольный этап |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  | Проверка готовности общеобразовательных учреждений к проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников: - ОУ-ППЭ (МОУ «Лицей №3» и МОУ СОШ №17)для проведения ЕГЭ по русскому языку в 11 (12) классов; -ОУ –ППЭ (МОУ «Лицей №3» и МОУ СОШ №17) для проведения письменных экзаменов по русскому языку и алгебре в 9 классах в новой форме; -всех ОУ для проведения письменного экзамена по алгебре и началам анализа в 11 (12) классах в традиционной форме . | тематическая проверка |  | Конец мая 28-31 мая за 3 дня до проведения экзамена |  | Лобанов С.И., Жаркова М.В., Мухин В.Г., Смирнова Л.В. |
| 5). Основной этап |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 и 11(12) классов общеобразовательных учреждений в 2007-2008 учебном году в щадящем режиме в ранние сроки |  | экзамены в традиционной форме |  | По особому графику |  | Жаркова М.В., Смирнова Л.В., руководители ОУ |
| 16. | Проведение Единого Государственного Экзамена по русскому языку выпускников 11(12) классов общеобразовательных учреждений |  |  |  | Май |  | Жаркова М.В., Мухин В.Г., Смирнова Л.В., Череута О.Н.(по согласованию), Гуркина А.А.,(по согласованию), директора ОУ. |
| 17. |  | Проведение письменных экзаменов в ходе государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов общеобразовательных учреждений по русскому языку и алгебре в новой форме | экзамены выпускников 9 классов |  | июнь |  | Жаркова М.В.,Мухин В.Г., Смирнова Л.В., Руководители ОУ-ППЭ №3 и 17,директора ОУ |
| 18. |  | Проведение тестирования выпускников 9 классов МОУ «Центр образования» в 2007-2008 учебном году по биологии в рамках аттестации образовательных учреждений | тестирование |  | июнь |  | Жаркова М.В., Смирнова Л.В. Третьякова С.Е., Видякин А.В. |
| 19. |  | Проведение устных экзаменов по выбору в ходе государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 и 11 классов общеобразовательных учреждений в 2007-2008 учебном году | экзамены согласно расписанию ОУ |  | до июня до июня |  | Жаркова М.В., Смирнова Л.В., руководители ОУ |
| 20. |  | Организация деятельности муниципальной комиссии по награждению серебряной медалью «За особые успехи в учении» выпускников 11(12) классов общеобразовательных учреждений в 2007-2008 учебном году | проверка работ выпускников-претендентов на награждение серебряными медалями |  | июнь |  | Жаркова М.В., Смирнова Л.В., Мухин В.Г., Суздальцева Н.В.(по согласованию), Глазунова М.Н.(по согласованию) |
| 21. |  | Организация работы муниципальной апелляционной (конфликтной) комиссии по вопросам проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 и 11 (12_ (XII) классов общеобразовательных учреждений в 2007-2008 учебном году | рассмотрение апелляций |  | июнь |  | Жаркова М.В., председатель комиссии |
| 6). Заключительный (аналитический) этап |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. |  | -Тематическая инспекторская проверка « Организация и проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 и 11 классов в МОУ СОШ №11,13,16». -Анализ процедуры и результатов проведения письменных и устных экзаменов в ходе государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 и 11 (12) классов общеобразовательных учреждений в 2007-2008 учебном году . | Итоговая справка для подготовки к августовскому совещанию учителей, к итоговому отчету за 2007-2008 год в Министерстве образования Нижегородской области |  | Июнь июнь |  | Жаркова М.В., Смирнова Л.В., специалисты департамента |