ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г. САРОВ

П Р И К А З

_09.03.2011___						       № _93п__________

г. Саров Нижегородской области

П р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый муниципальный план мероприятий по обеспечению внедрения Федерального государственного стандарта начального общего образования в общеобразовательных учреждениях города Сарова Нижегородской области в новой редакции.

2. Отменить действие п. 1 приказа Департамента образования от 01.10.2010 № 325п.

2. Рекомендовать руководителям общеобразовательных учреждений внести изменения в разработанные ранее школьные планы мероприятий по внедрению Федерального государственного стандарта начального общего образования в срок не позднее 20 марта 2011 года.

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор									          С.И. Лобанов

Приложение

к приказу Департамента образования

от 09.03.2011 № 93п

Муниципальный план мероприятий

по обеспечению внедрения Федерального государственного стандарта

начального общего образования (далее ФГОС НОО) в общеобразовательных учреждениях города Сарова

Нижегородской области в новой редакции

| Направления деятельности | Содержание | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативное обеспечение внедрения ФГОС НОО | 1.1. Издание приказа Департамента образования Администрации г. Саров о создании Рабочей группы по переходу на ФГОС НОО и утверждении муниципального плана мероприятий по внедрению ФГОС НОО в общеобразовательных учреждениях города Сарова. | Апрель 2010 | Мухин В.Г. |
|  | 1.2. Издание приказа Департамента образования Администрации г. Саров об участии в процедуре оценки готовности общеобразовательных учреждений города Сарова к внедрению ФГОС НОО. | Ноябрь 2010 | Мухин В.Г. |
|  | 1.3. Совершенствование нормативно-правовой базы внедрения ФГОС НОО в ОУ: - внесение изменений в должностные инструкции работников ОУ с учетом ФГОС и Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих (приказ); | Март 2011 | Руководители ОУ |
|  | - принятие решения органа государственно-общественного управления (совета школы, управляющего совета, попечительского совета) о введении в образовательном учреждении ФГОС (протокол); | Март 2011 | Руководители ОУ |
|  | - утверждение приказом учебного плана ОУ; | Апрель 2011 | Руководители ОУ |
|  | - утверждение приказом образовательной программы начального общего образования общеобразовательного учреждения на заседании педагогического совета; | Июнь 2011 | Руководители ОУ |
|  | - внесение изменений в «Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных (утверждение приказом); | Июнь 2011 | Руководители ОУ |
|  | - утверждение приказом формы договора ОУ с родителями обучающихся о предоставлении общего образования образовательным учреждением; | Июнь 2011 | Руководители ОУ |
|  | - внесение изменений и дополнений в Устав образовательного учреждения; | Апрель – июнь 2011 | Руководители ОУ |
|  | - утверждение приказом программы ОУ по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников. | Август 2011 | Руководители ОУ |
| 2. Финансово-экономическое обеспечение внедрения ФГОС НОО | Доведение до сведения руководителей ОУ методических рекомендаций, обеспечивающих внедрение ФГОС НОО: - об использовании методики формирования расходов на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования на основе принципа подушевого финансирования; - об использовании методики формирования системы оплаты труда и стимулирования труда в ОУ на основе отраслевой системы оплаты труда. | Апрель 2011 | Е.В. Слинчук |
| 3. Материально-техническое обеспечение внедрения ФГОС НОО | 3.1. Информирование руководителей ОУ о разработанных федеральных требованиях к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений. | Январь 2011 | Лобанов С.И., Мухин В.Г. |
|  | 3.2. Доведение до руководителей ОУ разработанных федеральных методических рекомендаций по организации и материально-техническому оснащению внеурочной деятельности. | Март 2011 | Лобанов С.И., Мухин В.Г. |
|  | 3.3. Оснащение ОУ в соответствии с требованиями к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений. | 2011 - 2013 | Руководители ОУ |
|  | 3.4. Мониторинг выполнения требований к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений. | Апрель 2011 – сентябрь 2015 | Мухин В.Г. |
|  | 3.5. Обеспечение учащихся начальных классов 100% бюджетных учебников в соответствии с ФГОС. | 2011 - 2013 | Руководители ОУ |
| 4. Организационно-методическое обеспечение внедрения ФГОС НОО | 4.1. Обобщение опыта педагогов, реализующих авторские программы внеурочной деятельности для учащихся начальных классов. | 2010 - 2013 | Козлова О.Н. |
|  | 4.2. Подготовка авторских программ дополнительного образования для сертификации в ОЭС. | До 01.02.2011 | Лобанова Г.В. |
|  | 4.3. Подготовка публикаций учителей г. Сарова в областной сборник "Организация внеурочной деятельности младших школьников (в соответствии с направлениями ФГОС НОО)". | До 01.02.2011 | Лобанова Г.В., Козлова О.Н. |
|  | 4.4. Участие в организационно-методическом семинаре по проведению итоговой аттестации выпускников начальной школы в Нижегородском регионе (эксперимент). | Апрель 2010 | Козлова О.Н. |
|  | 4.5. Анализ заданий и результатов пробной итоговой аттестации выпускников начальной школы в Нижегородском регионе (эксперимент). | Июнь 2010 | Жаркова М.В., Козлова О.Н. |
|  | 4.6. Расширенная коллегия Департамента образования "О готовности муниципальной системы образования к введению ФГОС НОО". | Апрель 2011 | Мухин В.Г., Жаркова М.В., Туровская Е.В. |
|  | 4.7. Создание творческой группы учителей по переходу на ФГОС НОО. Планирование работы. | Июнь 2010 | Козлова О.Н., члены ТГУ |
|  | 4.8. Участие в форуме "Внедрение федерального государственного стандарта начального общего образования» для педагогов начального образования через деятельность сетевого сообщества "Нижегородские учителя начальных классов - за взаимодействие". | 2010-2011 | Козлова О.Н. |
|  | 4.9. Проведение городских методических дней для учителей 4-х классов: - Планирование деятельности городского МО учителей 4-х классов по внедрению ФГОС НОО. - Изучение методических рекомендаций НИРО к новому образовательному плану, сборника кафедры начального образования НИРО «Организация внеурочной деятельности младших школьников (в соответствии с направлениями ФГОС НОО)». | Август 2010 Май 2011 | Королёва О.А., Козлова О.Н., председатели ГМО |
|  | 4.10. Проведение совещания для заместителей директоров, курирующих начальную школу, по вопросам внедрения ФГОС НОО. | Декабрь 2010, Июнь 2011 | Мухин В.Г., Козлова О.Н. |
|  | 4.11. Организация участия учителей начальных классов в квалификационных курсах НИРО с учетом требований ФГОС НОО. | 2010 | Баранова Е.Г. |
|  | 4.12. Организация участия учителей начальных классов в квалификационных курсах НИРО "Теория и методика преподавания в начальной школе (на основе ФГОС начального общего образования)". | 2010-2013 | Баранова Е.Г. |
|  | 4.13. Организация участия в проведении модуля в рамках накопительной системы повышения квалификации для тьюторов (методистов и завучей, курирующих начальные классы, председателей ГМО, учителей высшей категории) "Реализация ФГОС начального общего образования в образовательных учреждениях Нижегородского региона". | Июнь-июль 2010, 2011-13 | Козлова О.Н., Кузина Н.Ю., Лещенко Г.Е. |
|  | 4.14. Согласование учебных планов ОУ, УМК. | Ежегодно март | Муниципальный экспертный совет |
|  | 4.15. Проведение организационно-методического семинара по организации итоговой аттестации выпускников начальной школы ОУ города | Февраль 2011 | Королёва О.А. Козлова О.Н. |
|  | 4.16. Проведение пробной итоговой аттестации выпускников начальной школы ОУ города в 2010-2011 учебном году. | Апрель-май 2011 | Козлова О.Н. |
|  | 4.17. Организация консультационно-методического сопровождения учителей начальных классов по вопросам реализации основной образовательной программы. | Постоянно | Козлова О.Н. |
|  | 4.18. Разработка инструментария для изучения образовательных потребностей и интересов обучающихся начальной ступени общего образования и запросов родителей по использованию часов вариативной части учебного плана, включая внеурочную деятельность. | Декабрь 2011 | Козлова О.Н., руководители ОУ |
| 5. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС НОО | 5.1. Разработка и подготовка к лицензированию образовательной программы повышения квалификации учителей начальных классов с учетом требований ФГОС НОО. | Март 2011 | Козлова О.Н. |
|  | Участие в областных обучающих семинарах для руководителей ММС. | Ежегодно | Королёва О.А. |
|  | Организация участия в учебном модуле для руководителей образовательных учреждений по проблемам "Реализация ФГОС НОО в образовательных учреждениях Нижегородского региона", "Технология разработки образовательной программы школы". | 2010 | Баранова Е.Г. |
|  | 5.4. Организация участия учителей начальных классов в квалификационных курсах НИРО с учетом требований ФГОС НОО. | 2010 | Баранова Е.Г. |
|  | 5.5. Организация участия учителей начальных классов в квалификационных курсах НИРО "Теория и методика преподавания в начальной школе (на основе ФГОС НОО)". | 2010-2013 | Баранова Е.Г. |
|  | 5.6. Организация участия в проведении модуля в рамках накопительной системы повышения квалификации для тьюторов (методистов и завучей, курирующих начальные классы, председателей ГМО, учителей высшей категории) "Реализация ФГОС НОО в образовательных учреждениях Нижегородского региона". | Июнь-июль 2010, 2011-13 | Козлова О.Н., Кузина Н.Ю., Лещенко Г.Е. |
|  | 5.7. Организация и проведение курсов повышения квалификации учителей начальных классов с учетом требований ФГОС НОО на базе МОУ ДПОС МЦ. | Сентябрь 2011, 2012, 2013 | Королёва О.А., Козлова О.Н. |
|  | 5.8. Утверждение плана-графика поэтапного повышения квалификации учителей начальных классов. | Май 2011 | Мухин В.Г., Королёва О.А., Баранова Е.Г. |
|  | 5.9. Разработка диагностического инструментария для выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС. Проведение анкетирования. | Май 2011 Май, октябрь 2011, 2012, 2013 | Королёва О.А., Козлова О.Н. |
| 6. Информационное обеспечение внедрения ФГОС НОО | 6.1. Организация и реализация различных форм информационного взаимодействия всех участников реализации ФГОС НОО. | В течение реализации проекта | Лобанов С.И., Мухин В.Г., Жаркова М.В., Туровская Е.В., Слинчук Е.В. |
|  | 6.2. Интервью городским СМИ о процессе внедрения ФГОС НОО в ОУ Сарова. | В течение реализации проекта | Лобанов С.И., Мухин В.Г., Жаркова М.В., Туровская Е.В., Слинчук Е.В. |
|  | 6.3. Размещение на сайте Департамента образования и сайтах ОУ Сарова в сети Интернет информации о процессе внедрения ФГОС НОО в ОУ Сарова. | В течение реализации проекта | Мухин В.Г., руководители ОУ |
|  | 6.4. Обеспечение проведения в ОУ анкетирований родителей по вопросам введения ФГОС НОО. | В течение реализации проекта | Руководители ОУ |

___________________________

# Text boxes

Об утверждении муниципального плана мероприятий по обеспечению внедрения Федерального государственного стандарта начального общего образования в общеобразовательных учреждениях города Сарова Нижегородской области в новой редакции