Администрация г. Сарова

# ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

## П Р И К А З

09.04.2010______№___130п______

г. Саров, Нижегородская область

Об утверждении муниципального

плана мероприятий по внедрению

Федерального государственного

стандарта начального общего

образования

На основании приказа министерства образования Нижегородской области от 11.02.2010 № 119 «Об утверждении плана мероприятий по внедрению Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить муниципальный план мероприятий по внедрению Федерального государственного стандарта начального общего образования (приложение № 1).

2. Создать муниципальную рабочую группу по переходу на федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения (далее – Рабочая группа).

3. Утвердить состав Рабочей группы (приложение № 2).

- Рекомендовать руководителям общеобразовательных учреждений

разработать школьные планы мероприятий по внедрению Федерального государственного стандарта начального общего образования в срок не позднее 15 мая 2010 года.

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор									          С.И. Лобанов

Приложение № 1

к приказу Департамента образования

от 09.04.2010 № 130п

Муниципальный план мероприятий

по внедрению Федерального государственного стандарта

начального общего образования

| Направления деятельности | Содержание | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационно-методическое | Обобщение опыта педагогов, реализующих авторские программы внеурочной деятельности для учащихся начальных классов | 2010- 2013 | Козлова О.Н. |
|  | Подготовка авторских программ дополнительного образования для сертификации в ОЭС | До 01.02.2011 | Лобанова Г.В. |
|  | Подготовка публикаций учителей г. Сарова в областной сборник "Организация внеурочной деятельности младших школьников (в соответствии с направлениями ФГОС начального общего образования)" | До 01.02.2011 | Лобанова Г.В., Козлова О.Н. |
|  | Участие в организационно-методическом семинаре по проведению итоговой аттестации выпускников начальной школы в Нижегородском регионе (эксперимент) | Апрель 2010г | Козлова О.Н. |
|  | Анализ заданий и результатов пробной итоговой аттестации выпускников начальной школы в Нижегородском регионе (эксперимент) | Июнь 2010г | Козлова О.Н. |
|  | Расширенная коллегия Департамента образования "О готовности муниципальной системы образования к введению ФГОС начального общего образования" | Апрель 2011 | Мухин В.Г. |
|  | Создание творческой группы учителей по переходу на ФГОС начального общего образования. Планирование работы. | Июнь 2010г | Козлова О.Н., члены ТГУ |
|  | Участие в форуме "Внедрение федерального государственного стандарта начального общего образования» для педагогов начального образования через деятельность сетевого сообщества "Нижегородские учителя начальных классов - за взаимодействие" | 2010-2011 | Козлова О.Н. |
|  | Проведение городского методического дня для учителей 4-х классов: Планирование деятельности городского МО учителей 4-х классов по внедрению ФГОС начального общего образования. Изучение методических рекомендаций НИРО к новому образовательному плану, сборника кафедры начального образования НИРО «Организация внеурочной деятельности младших школьников (в соответствии с направлениями ФГОС начального общего образования)» | Август 2010г Май 2011г | Козлова О.Н., председатель ГМО |
|  | Информационное обеспечение внедрения федерального государственного стандарта начального общего образования | 2010-2013 | Мухин В.Г. |
|  | Проведение совещания для заместителей директоров, курирующих начальную школу, по вопросам внедрения ФГОС общего начального образования | Сентябрь, декабрь 2010г Июнь 2011г | Мухин В.Г., Козлова О.Н. |
| Образовательное | Организация участия учителей начальных классов в квалификационных курсах НИРО с учетом требований ФГОС | 2010 | Баранова Е.Г. |
|  | Организация участия учителей начальных классов в квалификационных курсах НИРО "Теория и методика преподавания в начальной школе (на основе ФГОС начального общего образования)" | 2010-2013 | Баранова Е.Г. |
|  | Организация участия в проведении модуля в рамках накопительной системы повышения квалификации для тьюторов (методистов и завучей, курирующих начальные классы, председателей ГМО, учителей высшей категории) "Реализация ФГОС начального общего образования в образовательных учреждениях Нижегородского региона" | Июнь-июль 2010, 2011-13 | Козлова О.Н., Кузина Н.Ю., Лещенко Г.Е. |
|  | Организация участия в учебном модуле для руководителей образовательных учреждений по проблемам "Реализация ФГОС начального общего образования в образовательных учреждениях Нижегородского региона", "Технология разработки образовательной программы школы" | 2010 | Баранова Е.Г. |
|  | Участие в областных обучающих семинарах для руководителей ММС | Ежегодно | Королёва О.А. |
|  | Согласование учебных планов ОУ, УМК | Ежегодно март | Муниципальный экспертный совет |
|  | Проведение организационно-методического семинара по организации итоговой аттестации выпускников начальной школы ОУ города | Февраль 2011 | Королёва О.А. Козлова О.Н. |
|  | Проведение пробной итоговой аттестации выпускников начальной школы ОУ города в 2010-2011 учебном году | Апрель-май 2011 | Козлова О.Н. |

Приложение № 2

к приказу Департамента образования

от 09.04.2010 № 130п

Состав муниципальной рабочей группы

по переходу на федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения

| Баранова Е.Г. | старший методист МОУ ДПОС «Методический центр» (по согласованию) |
| --- | --- |
| Жаркова М.В. | заместитель директора Департамента образования |
| Козлова О.Н. | старший методист МОУ ДПОС «Методический центр» (по согласованию) |
| Королёва О.А. | директор МОУ ДПОС «Методический центр» |
| Кузина Н.Ю. | заместитель директора по учебной работе МОУ «Лицей № 15» (по согласованию) |
| Лещенко Г.Е. | учитель начальных классов МОУ СОШ № 17, председатель ГМО учителей начальных классов |
| Лобанова Г.В. | старший методист МОУ ДПОС «Методический центр» (по согласованию) |
| Мухин В.Г. | заместитель директора Департамента образования |
| Постникова Н.О. | учитель начальных классов МОУ СОШ № 11 |
| Смирнова Л.В. | ведущий специалист Департамента образования |
| Туровская Е.В. | заместитель директора Департамента образования |