Приложение

к приказу министерства образования Нижегородской области

от 17.12.2009 № 800

План основных мероприятий по подготовке и проведению в 2010 году Года учителя

в Нижегородской области Года учителя

|  | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Организационное обеспечение подготовки и проведения в 2010 году в Нижегородской области Года учителя |  |  |
| 1.1. | Проведение торжественной коллегии министерства образования Нижегородской области, посвященной открытию Года учителя | Январь 2010 года | Е.Л.Родионова, Л.В.Шмонина, Т.А.Вершинина |
| II. | Содействие формированию позитивного образа учителя посредством использования новых механизмов финансово-экономического стимулирования и мер социальной поддержки |  |  |
| 2.1. | Представление педагогических работников Нижегородской области к награждению, в т.ч.: 1. государственными наградами; 2. отраслевыми наградами Министерства образования и науки Российской Федерации; 3. наградами Нижегородской области. 4. Награждение работников системы образования Нижегородской области наградами министерства образования Нижегородской области. 5. Представление образовательных учреждений к награждению Почетным штандартом Губернатора Нижегородской области. | Октябрь – ноябрь 2010 года Февраль – март 2010 года В течение 2010 года | ОУО, ГОУ, Т.А.Вершинина, И.К.Гукова |
| 2.2. | Проведение публичных торжественных церемоний, посвященных награждению лучших учителей, присвоению почетных званий, вручению государственных и отраслевых наград | Сентябрь - октябрь 2010 года | ОУО, ГОУ, руководители структурных подразделений министерства образования Нижегородской области, Т.А.Вершинина, И.К.Гукова |
| 2.3. | Предоставление 780 санаторно-курортных путевок педагогам Нижегородской области | В течение 2010 года | Т.А.Вершинина, С.Е.Антонова, ОУО, ГОУ |
| 2.4. | Торжественные приемы ветеранов педагогического труда, заслуженных учителей Российской Федерации | Октябрь 2010 года | Л.В.Шмонина, Т.А.Вершинина Г.Л.Макарова Г.А.Кудаева ОУО, ГОУ |
| 2.5. | Торжественные мероприятия, посвященные Международному дню учителя, чествование педагогических династий | Октябрь 2010 года | Е.Л.Родионова, Н.В.Серагин, Т.А.Вершинина, ОУО, ГОУ |
| 2.6. | Реализация областной целевой программы "Социально-экономическая поддержка молодых специалистов, работающих в учреждениях образования, здравоохранения, спорта и культуры Нижегородской области" в 2006-2020 годах, утвержденной Законом Нижегородской области от 3 мая 2006 года № 38-З | В течение 2010 года | Е.Л.Буренкова, С.Е.Антонова, ОУО, ГОУ |
| III. | Содействие формированию позитивного образа учителя посредством развития профессиональных сообществ |  |  |
| 3.1. | Проведение областного конкурса старших вожатых и вожатских отрядов "Вожатый года " | Февраль- май 2010 года | Г.Л.Макарова, Г.И.Кудаева, В.А.Амосов |
| 3.2. | Проведение областного конкурса "Мастер года – 2010 " | Февраль-декабрь 2010 года | Н.Ю.Бабанов, С.М. Бабушкина |
| 3.3. | Фестиваль педагогических идей "Здоровое поколение – главная ценность России" | Февраль 2010 года | Г.Л.Макарова, С.Г.Рудакова |
| 3.4. | Подготовка коллективной монографии "Инновационная система подготовки учителя" | I квартал 2010 года | В.А.Глуздов |
| 3.5. | Организация и проведение регионального этапа Всероссийского конкурса работников образовательных учреждений "Воспитать человека" | Февраль – октябрь 2010 года | Н.Ю.Бармин |
| 3.6. | Организация и проведение эстафеты профессионального мастерства обучающихся и мастеров производственного обучения ГОУ НиСПО | Март-апрель 2010 года | Н.Ю.Бабанов, С.М. Бабушкина |
| 3.7. | Проведение конференций по вопросам развития педагогического потенциала как фактора обновления качества образования: Межвузовская практическая конференция "Подготовка учителя в современных условиях"; III Межвузовская научно-практическая конференция бакалавров, студентов, магистров, аспирантов, посвященная 100-летию НГПУ | Апрель 2010 года | В.А.Глуздов (по согласованию) |
| 3.8. | Проведение областного профессионального конкурса "Учитель года Нижегородской области" | Март-май 2010 года | Е.Л.Родионова, В.Н.Шмелев, Н.Ю.Бармин, ОУО, ГОУ |
| 3.9. | Проведение регионального этапа Всероссийского конкурса "Лучшая школа России" | Март-май 2010 года | Е.Л.Родионова Н.Ю.Бармин В.Н.Шмелев ОУО, ГОУ |
| 3.10. | Проведение конкурса педагогов дополнительного образования детей туристско-краеведческой, военно-патриотической направленности "Сердце отдаю детям" | 1 квартал 2010 года | Л.В.Шмонина, Г.Л.Макарова, Г.А.Горбунов, ОУО, ГОУ |
| 3.11. | Проведение семинаров и открытых дискуссий о современных требованиях к профессионализму учителя в рамках сетевого взаимодействия инновационных образовательных площадок | II квартал 2010 года | Н.Ю.Бармин |
| 3.12. | К 100–летию НГПУ. Подготовка VI сборника студенческих работ "Неофит" | II квартал 2010 года | В.А.Глуздов (по согласованию) |
| 3.13. | Проведение спартакиады молодых специалистов - педагогов | Апрель – май 2010 года | Е.В.Буренкова, С.Е.Антонова, А.С.Шабаев, ОУО, ГОУ |
| 3.14. | Проведение областного педагогического фестиваля "Дополнительное образование детей: взгляд в будущее", посвященного Году учителя в России | Апрель 2010 года | Г.Л.Макарова, А.А.Вавилов |
| 3.15. | Проведение слета учителей, организаторов туристско-краеведческой работы, участие во Всероссийском туристском слете педагогов | Май – август 2010 года | Г.Л.Макарова, Г.А.Горбунов |
| 3.16. | Организация и проведение регионального этапа Всероссийского конкурса "За нравственный подвиг учителя" | Июль-август 2010 года | Л.В.Шмонина В.В. Горлова |
| 3.17. | Проведение региональной научно-практической конференции "Нижегородские педагоги: история и современность" | Август 2010 года | Е.П.Титков (по согласованию) |
| 3.18. | Проведение педагогических августовских конференций | Август 2010 года | Е.Л.Родионова, Л.В.Шмонина, Т.А.Вершинина, ОУО, ГОУ |
| 3.19. | Конкурсная поддержка лучших учителей, воспитателей, педагогов дополнительного образования детей и тренеров-преподавателей с участием институтов гражданского общества | В соответствии с Сетевым графиком по реализации приоритетного национального проекта "Образование" в 2010 году | Л.В.Шмонина, В.Н.Шмелев, Н.Ю.Бармин, ОУО, ГОУ |
| 3.20. | Выпуск коллективной монографии "Нижегородская школа и система подготовки учительских кадров в Нижегородской области: XVIII – начало XXI в.в." (к 100 – летию НГПУ) | III квартал 2010 года | В.А.Глуздов (по согласованию), Е.П.Титков (по согласованию), М.А.Тарасов |
| 3.21. | Заседание круглого стола "Проблемы подготовки современного педагога: опыт и проблемы учебно-научно-педагогического комплекса" | Ноябрь 2010 года | В.А.Глуздов (по согласованию) |
| 3.22. | Проведение олимпиады по педагогике и психологии | Ноябрь 2010 года | В.А.Глуздов (по согласованию) |
| 3.23. | Участие в проведении форумов лучших учителей – победителей приоритетного национального проекта "Образование" (далее – ПНПО), учителей-наставников, подготовивших победителей олимпиад и конкурсов для талантливой молодежи в рамках ПНПО, по обсуждению актуальных задач и путей реализации государственной политики в образовании | Октябрь 2010 года | Л.В.Шмонина, В.Н.Шмелев, Н.Ю.Бармин |
| 3.24. | Организация выездных семинаров в районах (городах) области по программе "Университет педагогической культуры" | В течение 2010 года | Г.Л.Макарова Г.И.Кудаева |
| 3.25. | Проведение конкурса творчества молодых специалистов в номинациях: "Лучший поющий учитель", "Лучший танцующий учитель", "Учитель – золотые руки" и т.п. | В течение 2010 года | Е.В.Буренкова, С.Е.Антонова, Г.И.Кудаева, А.А.Вавилов, ОУО, ГОУ |
| 3.26. | Слет молодых специалистов, участников областной целевой программы "Социально-экономическая поддержка молодых специалистов, работающих в учреждениях образования, здравоохранения, спорта и культуры Нижегородской области" на 2006-2020 годы, утвержденной Законом Нижегородской области от 3 мая 2006 года № 38-З, – торжественное подведение итогов Года Учителя. | Декабрь 2010 года | Т.А.Вершинина, Е.Л.Буренкова, Г.И.Кудаева, ОУО, ГОУ |
| 3.27. | Создание Нижегородского образовательного портала на сайте ГОУ ДПО НИРО | В течение 2010 года | Н.Ю.Бармин |
| 3.28. | Выставка "Нижегородское образование – люди, события, факты", посвященная 100 – летию НГПУ и 80-летию Нижегородского института развития образования | В течение 2010 года | В.А.Глуздов (по согласованию) Н.Ю.Бармин |
| IV. | Формирование позитивного образа учителя средствами культуры, искусства, с помощью средств массовой информации |  |  |
| 4.1. | Проведение конкурса творческих работ учащихся "Учительница первая моя" | Сентябрь 2010 года | Н.Ю.Бармин |
| 4.2. | Создание интернет-сайта "Год учителя": размещение информации о проведении Года учителя, о наличии вакантных педагогических должностей; формирование подразделов "Педагогические династии", "Лучшие учителя" | Декабрь 2009 года | Т.А.Вершинина, Т.В.Баландина, А.А.Вавилов |
| 4.3. | Информационная поддержка раздела "Год учителя" официального сайта Правительства Нижегородской области, в том числе: 4.3.1. подраздела "Педагогические династии"; 4.3.2. подраздела "Лучшие учителя" | В течение 2010 года | Т.А.Вершинина, В.Н.Шмелев, Е.В.Буренкова, Г.Г.Шаина, ОУО, ГОУ |
| 4.4. | Проведение Интернет – конференции "Личность педагога ХХI века" | Март 2010 года. | Н.Ю.Бармин |
| 4.5. | Проведение круглых столов и открытых обсуждений по вопросам профессионализма современного учителя при участии лучших педагогов, ведущих экспертов, представителей власти и средств массовой информации | В течение 2010 года | Л.В.Шмонина, Н.Ю.Бармин |
| 4.6. | Интернет – форум "Нижегородская инновационная школа" в рамках сетевого взаимодействия инновационных образовательных площадок | Август 2010 года | Л.В.Шмонина, Н.Ю.Бармин |

ОУО – органы, осуществляющие управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов;

ГОУ – государственные образовательные учреждения;

ДОД – дополнительное образование детей.