- ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 27 октября 2009 г. N 2653-р

О ПРОВЕДЕНИИ В 2010 ГОДУ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОДА УЧИТЕЛЯ

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 10 марта 2009 года N 259 "О проведении в Российской Федерации Года учителя", в целях повышения качества образования, развития творческого и профессионального потенциала учителей, повышения социального престижа профессии учителя, а также с целью организации работы по проведению в 2010 году в Нижегородской области Года учителя:

1. Утвердить прилагаемый план основных мероприятий по подготовке и проведению в 2010 году в Нижегородской области Года учителя в пределах средств, предусмотренных Законом Нижегородской области об областном бюджете на 2010 год.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области:

2.1. Разработать планы мероприятий по проведению в 2010 году Года учителя, уделив особое внимание вопросам поддержки педагогических инициатив, развитию кадрового потенциала системы образования Нижегородской области, развитию мер социальной поддержки учителей.

2.2. Реализовывать мероприятия в рамках Года учителя в Нижегородской области в соответствии с утвержденными планами мероприятий по проведению в 2010 году Года учителя с широким привлечением учащихся и общественности.

2.3. Осуществлять в течение 2010 года систематический выпуск специальных передач на радио и телевидении, публикаций в газетах и журналах материалов, посвященных решению проблем образования и освещающих достижения педагогов Нижегородской области.

2.4. Представлять в министерство образования Нижегородской области информацию об итогах проведения мероприятий в рамках Года учителя за первое и второе полугодия 2010 года с указанием финансовых затрат на его реализацию до 9 июля 2010 года и 17 января 2011 года соответственно.

3. Министерству социальной политики Нижегородской области, министерству культуры и информации Нижегородской области, департаменту по развитию спорта Нижегородской области уделить особое внимание поддержке педагогических работников при проведении мероприятий в 2010 году.

4. Министерству здравоохранения Нижегородской области в установленном порядке организовать медицинское обеспечение областных массовых праздничных мероприятий, посвященных Году учителя.

5. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Нижегородской области в установленном порядке организовать контроль за обеспечением пожарной безопасности в местах проведения областных массовых праздничных мероприятий и оперативное реагирование на возможные чрезвычайные ситуации.

6. Рекомендовать Главному управлению внутренних дел по Нижегородской области в установленном порядке обеспечить общественный порядок в местах проведения областных массовых праздничных мероприятий.

7. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации (пресс-служба) Губернатора и Правительства Нижегородской области обеспечить широкое освещение проведения мероприятий, посвященных Году учителя, в средствах массовой информации.

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора, заместителя Председателя Правительства Нижегородской области Г.А. Суворова.

Губернатор области

В.П.ШАНЦЕВ

- Утвержден

распоряжением

Правительства области

от 27.10.2009 N 2653-р

ПЛАН

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ В 2010 ГОДУ

В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ГОДА УЧИТЕЛЯ

┌─────┬─────────────────────────────────┬───────────────┬─────────────────┐

│  N  │    Наименование мероприятия     │     Сроки     │  Ответственные  │

│ п/п │                                 │  исполнения   │   исполнители   │

├─────┼─────────────────────────────────┴───────────────┴─────────────────┤

│I.   │ Организационное обеспечение подготовки и проведения в 2010 году в │

│     │                Нижегородской области Года учителя                 │

├─────┼─────────────────────────────────┬───────────────┬─────────────────┤

│1.1  │Разработка     плана     основных│  IV квартал   │Министерство     │

│     │мероприятий   по   подготовке   и│   2009 года   │образования      │

│     │проведению    в     Нижегородской│               │Нижегородской    │

│     │области Года учителя             │               │области          │

├─────┼─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│1.2. │Проведение торжественной коллегии│    Январь     │Министерство     │

│     │министерства          образования│   2010 года   │образования      │

│     │Нижегородской            области,│               │Нижегородской    │

│     │посвященной открытию Года учителя│               │области          │

├─────┼─────────────────────────────────┴───────────────┴─────────────────┤

│II.  │  Содействие формированию позитивного образа учителя посредством   │

│     │      использования новых механизмов финансово-экономического      │

│     │             стимулирования и мер социальной поддержки             │

├─────┼─────────────────────────────────┬───────────────┬─────────────────┤

│2.1. │Представление      педагогических│               │Министерство     │

│     │работников Нижегородской  области│               │образования      │

│     │к  государственным  и  отраслевым│               │Нижегородской    │

│     │наградам, в т.ч.:                │               │области,     ОМСУ│

│     │1. Государственные награды:      │Февраль - март │(при      условии│

│     │1.1. Орден Почета.               │   2010 года   │участия)         │

│     │1.2. Медаль  ордена  "За  заслуги│               │                 │

│     │перед   Отечеством"   I   и    II│               │                 │

│     │степеней.                        │               │                 │

│     │1.3. Почетное звание "Заслуженный│               │                 │

│     │учитель  Российской   Федерации",│               │                 │

│     │"Заслуженный   работник    высшей│               │                 │

│     │школы Российской Федерации".     │               │                 │

│     │2.   Отраслевые   знаки   отличия│   В течение   │                 │

│     │министерства          образования│   2010 года   │                 │

│     │Нижегородской области, в т.ч.:   │               │                 │

│     │2.1. Медаль К.Д. Ушинского.      │               │                 │

│     │2.2. Нагрудные знаки:            │               │                 │

│     │"Почетный     работник     общего│               │                 │

│     │образования            Российской│               │                 │

│     │Федерации",  "Почетный   работник│               │                 │

│     │начального      профессионального│               │                 │

│     │образования            Российской│               │                 │

│     │Федерации",  "Почетный   работник│               │                 │

│     │среднего        профессионального│               │                 │

│     │образования Российской Федерации"│               │                 │

│     │и т.п.                           │               │                 │

│     │2.3.       Почетные       грамоты│               │                 │

│     │министерства          образования│               │                 │

│     │Нижегородской области.           │               │                 │

│     │3. Награды Нижегородской области,│               │                 │

│     │в т.ч.:                          │               │                 │

│     │3.1.  Почетное  звание  "Почетный│               │                 │

│     │гражданин Нижегородской области".│               │                 │

│     │3.2.       Почетное        звание│               │                 │

│     │Нижегородской  области   "Лауреат│               │                 │

│     │премии Минина и Пожарского".     │               │                 │

│     │3.3. Почетное звание "Заслуженный│               │                 │

│     │ветеран Нижегородской области".  │               │                 │

│     │3.4. Почетная грамота Губернатора│               │                 │

│     │Нижегородской области;           │               │                 │

│     │3.5. Почетный диплом  Губернатора│               │                 │

│     │Нижегородской области.           │               │                 │

│     │3.6. Почетный диплом "За  заслуги│               │                 │

│     │в                      подготовке│               │                 │

│     │научно-педагогических  и  научных│               │                 │

│     │кадров в Нижегородской области". │               │                 │

│     │3.7.   Благодарственное    письмо│               │                 │

│     │Правительства       Нижегородской│               │                 │

│     │области.                         │               │                 │

│     │3.8.       Почетная       грамота│               │                 │

│     │Законодательного         Собрания│               │                 │

│     │Нижегородской области.           │               │                 │

│     │3.9.   Благодарственное    письмо│               │                 │

│     │Законодательного         Собрания│               │                 │

│     │Нижегородской области.           │               │                 │

│     │4.      Награды      министерства│               │                 │

│     │образования         Нижегородской│               │                 │

│     │области, в т.ч.:                 │               │                 │

│     │4.1.       Почетная       грамота│               │                 │

│     │министерства          образования│               │                 │

│     │Нижегородской области.           │               │                 │

│     │4.2. Почетный диплом министерства│               │                 │

│     │образования         Нижегородской│               │                 │

│     │области.                         │               │                 │

│     │4.3.   Благодарственное    письмо│               │                 │

│     │министерства          образования│               │                 │

│     │Нижегородской области.           │               │                 │

│     │5. Представление  образовательных│               │                 │

│     │учреждений к награждению Почетным│               │                 │

│     │штандартом            Губернатора│               │                 │

│     │Нижегородской области            │               │                 │

├─────┼─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│2.2. │Проведение              публичных│  Сентябрь -   │Министерство     │

│     │торжественных          церемоний,│    октябрь    │образования      │

│     │посвященных  награждению   лучших│   2010 года   │Нижегородской    │

│     │учителей,   присвоению   почетных│               │области,     ОМСУ│

│     │званий, вручению  государственных│               │(при      условии│

│     │и отраслевых наград              │               │участия)         │

├─────┼─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│2.3. │Предоставление                780│   В течение   │Министерство     │

│     │санаторно-курортных       путевок│   2010 года   │образования      │

│     │педагогам Нижегородской области  │               │Нижегородской    │

│     │                                 │               │области          │

├─────┼─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│2.4. │Торжественные  приемы   ветеранов│    Октябрь    │Министерство     │

│     │педагогического            труда,│   2010 года   │образования      │

│     │заслуженных  учителей  Российской│               │Нижегородской    │

│     │Федерации                        │               │области,     ОМСУ│

│     │                                 │               │(при      условии│

│     │                                 │               │участия), ГОУ ДОД│

│     │                                 │               │"ЦЭВДНО"      (по│

│     │                                 │               │согласованию)    │

├─────┼─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│2.5. │Торжественные        мероприятия,│    Октябрь    │Министерство     │

│     │посвященные  Международному   дню│   2010 года   │образования      │

│     │учителя                          │               │Нижегородской    │

│     │                                 │               │области,     ОМСУ│

│     │                                 │               │(при      условии│

│     │                                 │               │участия), ГОУ ДОД│

│     │                                 │               │"ЦЭВДНО"      (по│

│     │                                 │               │согласованию)    │

├─────┼─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│2.6. │Чествование        педагогических│    Ноябрь     │Министерство     │

│     │династий                         │   2010 года   │образования      │

│     │                                 │               │Нижегородской    │

│     │                                 │               │области,     ОМСУ│

│     │                                 │               │(при      условии│

│     │                                 │               │участия)         │

├─────┼─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│2.7. │Реализация   областной    целевой│   В течение   │Министерство     │

│     │программы                        │   2010 года   │образования      │

│     │"Социально-экономическая         │               │Нижегородской    │

│     │поддержка  молодых  специалистов,│               │области,         │

│     │работающих     в      учреждениях│               │министерство     │

│     │образования,     здравоохранения,│               │социальной       │

│     │спорта и  культуры  Нижегородской│               │политики         │

│     │области" на  2006  -  2020  годы,│               │Нижегородской    │

│     │утвержденной              Законом│               │области,         │

│     │Нижегородской области  от  3  мая│               │министерство     │

│     │2006 года N 38-З                 │               │строительства    │

│     │                                 │               │Нижегородской    │

│     │                                 │               │области,     ОМСУ│

│     │                                 │               │(при      условии│

│     │                                 │               │участия)         │

├─────┼─────────────────────────────────┴───────────────┴─────────────────┤

│III. │  Содействие формированию позитивного образа учителя посредством   │

│     │                развития профессиональных сообществ                │

├─────┼─────────────────────────────────┬───────────────┬─────────────────┤

│3.1. │Проведение  областного   конкурса│ Февраль - май │Министерство     │

│     │старших   вожатых   и   вожатских│   2010 года   │образования      │

│     │отрядов "Вожатый года"           │               │Нижегородской    │

│     │                                 │               │области,     ОМСУ│

│     │                                 │               │(при      условии│

│     │                                 │               │участия), ГОУ ДОД│

│     │                                 │               │"ЦЭВДНО"      (по│

│     │                                 │               │согласованию),   │

│     │                                 │               │общественная     │

│     │                                 │               │организация "Союз│

│     │                                 │               │пионерских       │

│     │                                 │               │организаций"     │

│     │                                 │               │Нижегородской    │

│     │                                 │               │области       (по│

│     │                                 │               │согласованию)    │

├─────┼─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│3.2. │Проведение  областного   конкурса│   Февраль -   │Министерство     │

│     │"Мастер года - 2010"             │    декабрь    │образования      │

│     │                                 │   2010 года   │Нижегородской    │

│     │                                 │               │области          │

├─────┼─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│3.3. │Фестиваль   педагогических   идей│    Февраль    │Министерство     │

│     │"Здоровое  поколение  -   главная│   2010 года   │образования      │

│     │ценность России"                 │               │Нижегородской    │

│     │                                 │               │области, ГОУ  ДОД│

│     │                                 │               │"Детский         │

│     │                                 │               │оздоровительно-  │

│     │                                 │               │образовательный  │

│     │                                 │               │центр            │

│     │                                 │               │Нижегородской    │

│     │                                 │               │области     "Дети│

│     │                                 │               │против           │

│     │                                 │               │наркотиков"   (по│

│     │                                 │               │согласованию)    │

├─────┼─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│3.4. │Подготовка           коллективной│   I квартал   │ГОУ  ВПО   "НГПУ"│

│     │монографии "Инновационная система│   2010 года   │(по согласованию)│

│     │подготовки учителя"              │               │                 │

├─────┼─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│3.5. │Организация     и      проведение│   Февраль -   │Министерство     │

│     │регионального               этапа│    октябрь    │образования      │

│     │Всероссийского           конкурса│   2010 года   │Нижегородской    │

│     │работников        образовательных│               │области, ГОУ  ДПО│

│     │учреждений "Воспитать человека"  │               │"НИРО"        (по│

│     │                                 │               │согласованию)    │

├─────┼─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│3.6. │Организация и проведение эстафеты│ Март - апрель │Министерство     │

│     │профессионального      мастерства│   2010 года   │образования      │

│     │обучающихся      и       мастеров│               │Нижегородской    │

│     │производственного  обучения   ГОУ│               │области          │

│     │"НиСПО"                          │               │                 │

├─────┼─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│3.7. │Проведение     конференций     по│    Апрель     │ГОУ  ВПО   "НГПУ"│

│     │вопросам развития педагогического│   2010 года   │(по согласованию)│

│     │потенциала как фактора обновления│               │                 │

│     │качества образования:            │               │                 │

│     │межвузовская         практическая│               │                 │

│     │конференция "Подготовка учителя в│               │                 │

│     │современных условиях";           │               │                 │

│     │III                  межвузовская│               │                 │

│     │научно-практическая   конференция│               │                 │

│     │бакалавров, студентов, магистров,│               │                 │

│     │аспирантов, посвященная 100-летию│               │                 │

│     │НГПУ                             │               │                 │

├─────┼─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│3.8. │Проведение             областного│  Март - май   │Министерство     │

│     │профессионального        конкурса│   2010 года   │образования      │

│     │"Учитель    года    Нижегородской│               │Нижегородской    │

│     │области"                         │               │области, ГОУ  ДПО│

│     │                                 │               │"НИРО"        (по│

│     │                                 │               │согласованию),   │

│     │                                 │               │ОМСУ (при условии│

│     │                                 │               │участия),        │

│     │                                 │               │Нижегородская    │

│     │                                 │               │областная        │

│     │                                 │               │организация      │

│     │                                 │               │профсоюза        │

│     │                                 │               │работников       │

│     │                                 │               │образования     и│

│     │                                 │               │науки  Российской│

│     │                                 │               │Федерации     (по│

│     │                                 │               │согласованию)    │

├─────┼─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│3.9. │Проведение  регионального   этапа│  Март - май   │Министерство     │

│     │Всероссийского  конкурса  "Лучшая│   2010 года   │образования      │

│     │школа России"                    │               │Нижегородской    │

│     │                                 │               │области, ГОУ  ДПО│

│     │                                 │               │"НИРО"        (по│

│     │                                 │               │согласованию),   │

│     │                                 │               │Нижегородская    │

│     │                                 │               │областная        │

│     │                                 │               │организация      │

│     │                                 │               │профсоюза        │

│     │                                 │               │работников       │

│     │                                 │               │образования     и│

│     │                                 │               │науки  Российской│

│     │                                 │               │Федерации     (по│

│     │                                 │               │согласованию),   │

│     │                                 │               │ОМСУ (при условии│

│     │                                 │               │участия)         │

├─────┼─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│3.10.│Проведение   конкурса   педагогов│   1 квартал   │ГОУ  ДОД   "Центр│

│     │дополнительного образования детей│   2010 года   │детского        и│

│     │туристско-краеведческой,         │               │юношеского       │

│     │военно-патриотической            │               │туризма         и│

│     │направленности   "Сердце    отдаю│               │экскурсий        │

│     │детям"                           │               │Нижегородской    │

│     │                                 │               │области"      (по│

│     │                                 │               │согласованию),   │

│     │                                 │               │ОМСУ (при условии│

│     │                                 │               │участия)         │

├─────┼─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│3.11.│Проведение семинаров  и  открытых│  II квартал   │Министерство     │

│     │дискуссий      о      современных│   2010 года   │образования      │

│     │требованиях  к   профессионализму│               │Нижегородской    │

│     │учителя   в    рамках    сетевого│               │области, ГОУ  ДПО│

│     │взаимодействия      инновационных│               │"НИРО"        (по│

│     │образовательных площадок         │               │согласованию)    │

├─────┼─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│3.12.│К 100-летию НГПУ.  Подготовка  VI│  II квартал   │ГОУ  ВПО   "НГПУ"│

│     │сборника    студенческих    работ│   2010 года   │(по согласованию)│

│     │"Неофит"                         │               │                 │

├─────┼─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│3.13.│Проведение  Спартакиады   молодых│ Апрель - май  │Министерство     │

│     │специалистов - педагогов         │   2010 года   │образования      │

│     │                                 │               │Нижегородской    │

│     │                                 │               │области,         │

│     │                                 │               │ГОУ           ДОД│

│     │                                 │               │"Детско-юношеский│

│     │                                 │               │центр            │

│     │                                 │               │Нижегородской    │

│     │                                 │               │области          │

│     │                                 │               │"Олимпиец"    (по│

│     │                                 │               │согласованию),   │

│     │                                 │               │ОМСУ (при условии│

│     │                                 │               │участия)         │

├─────┼─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│3.14.│Проведение    слета     учителей,│ Май - август  │Министерство     │

│     │организаторов                    │   2010 года   │образования      │

│     │туристско-краеведческой   работы,│               │Нижегородской    │

│     │участие     во      Всероссийском│               │области, ГОУ  ДОД│

│     │туристском слете педагогов       │               │"Центр детского и│

│     │                                 │               │юношеского       │

│     │                                 │               │туризма         и│

│     │                                 │               │экскурсий        │

│     │                                 │               │Нижегородской    │

│     │                                 │               │области"      (по│

│     │                                 │               │согласованию)    │

├─────┼─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│3.15.│Организация     и      проведение│ Июль - август │Министерство     │

│     │регионального               этапа│   2010 года   │образования      │

│     │Всероссийского    конкурса    "За│               │Нижегородской    │

│     │нравственный подвиг учителя"     │               │области,         │

│     │                                 │               │Нижегородская    │

│     │                                 │               │епархия       (по│

│     │                                 │               │согласованию)    │

├─────┼─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│3.16.│Проведение           региональной│    Август     │ГОУ  ВПО   "АГПИ"│

│     │научно-практической   конференции│   2010 года   │(по согласованию)│

│     │"Нижегородские педагоги:  история│               │                 │

│     │и современность"                 │               │                 │

├─────┼─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│3.17.│Проведение              областной│    Август     │Министерство     │

│     │педагогической       августовской│   2010 года   │образования      │

│     │конференции                      │               │Нижегородской    │

│     │                                 │               │области,     ОМСУ│

│     │                                 │               │(при      условии│

│     │                                 │               │участия)         │

├─────┼─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│3.18.│Проведение            конференции│    Август     │Министерство     │

│     │педагогических   и    руководящих│   2010 года   │культуры        и│

│     │работников        образовательных│               │информации       │

│     │учреждений культуры и искусства  │               │Нижегородской    │

│     │                                 │               │области          │

├─────┼─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│3.19.│Конкурсная    поддержка    лучших│В соответствии │Министерство     │

│     │учителей, воспитателей, педагогов│   с Сетевым   │образования      │

│     │дополнительного образования детей│  графиком по  │Нижегородской    │

│     │и    тренеров-преподавателей    с│  реализации   │области,     ОМСУ│

│     │участием институтов  гражданского│ приоритетного │(при      условии│

│     │общества                         │ национального │участия)         │

│     │                                 │    проекта    │                 │

│     │                                 │"Образование" в│                 │

│     │                                 │   2010 году   │                 │

├─────┼─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│3.20.│Выпуск  коллективной   монографии│  III квартал  │ГОУ  ВПО   "НГПУ"│

│     │"Нижегородская  школа  и  система│   2010 года   │(по              │

│     │подготовки учительских  кадров  в│               │согласованию),   │

│     │Нижегородской  области:  XVIII  -│               │ГОУ  ВПО   "АГПИ"│

│     │начало  XXI  в.в."  (к  100-летию│               │(по              │

│     │НГПУ)                            │               │согласованию),   │

│     │                                 │               │педагогические   │

│     │                                 │               │колледжи     (при│

│     │                                 │               │условии участия) │

├─────┼─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│3.21.│Заседание     круглого      стола│    Ноябрь     │ГОУ  ВПО   "НГПУ"│

│     │"Проблемы подготовки современного│   2010 года   │(по согласованию)│

│     │педагога:   опыт    и    проблемы│               │                 │

│     │учебно-научно-педагогического    │               │                 │

│     │комплекса"                       │               │                 │

├─────┼─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│3.22.│Проведение      олимпиады      по│    Ноябрь     │ГОУ  ВПО   "НГПУ"│

│     │педагогике и психологии          │   2010 года   │(по согласованию)│

├─────┼─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│3.23.│Участие  в   проведении   форумов│  IV квартал   │Министерство     │

│     │лучших  учителей  -   победителей│   2010 года   │образования      │

│     │приоритетного       национального│               │Нижегородской    │

│     │проекта  "Образование"  (далее  -│               │области, ГОУ  ДПО│

│     │ПНПО),      учителей-наставников,│               │"НИРО"        (по│

│     │подготовивших         победителей│               │согласованию),   │

│     │олимпиад    и    конкурсов    для│               │ОМСУ (при условии│

│     │талантливой  молодежи  в   рамках│               │участия)         │

│     │ПНПО,  по  обсуждению  актуальных│               │                 │

│     │задач    и    путей    реализации│               │                 │

│     │государственной    политики     в│               │                 │

│     │образовании                      │               │                 │

├─────┼─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│3.24.│Организация выездных семинаров  в│   В течение   │ГОУ ДОД  "ЦЭВДНО"│

│     │районах  (городах)  Нижегородской│   2010 года   │(по              │

│     │области по программе "Университет│               │согласованию),   │

│     │педагогической культуры"         │               │ОМСУ (при условии│

│     │                                 │               │участия)         │

├─────┼─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│3.25.│Проведение  конкурса   творчества│   В течение   │ГОУ ДОД  "ЦЭВДНО"│

│     │молодых      специалистов       в│   2010 года   │(по              │

│     │номинациях:    "Лучший     поющий│               │согласованию),   │

│     │учитель",    "Лучший    танцующий│               │ОМСУ (при условии│

│     │учитель",  "Учитель   -   золотые│               │участия)         │

│     │руки" и т.п.                     │               │                 │

├─────┼─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│3.26.│Слет    молодых     специалистов,│               │Министерство     │

│     │участников   областной    целевой│               │образования      │

│     │программы                        │               │Нижегородской    │

│     │"Социально-экономическая         │               │области,     ОМСУ│

│     │поддержка  молодых  специалистов,│               │(при      условии│

│     │работающих     в      учреждениях│               │участия), ГОУ ДОД│

│     │образования,     здравоохранения,│               │"ЦЭВДНО"      (по│

│     │спорта и  культуры  Нижегородской│               │согласованию)    │

│     │области" на  2006  -  2020  годы,│               │                 │

│     │утвержденной              Законом│               │                 │

│     │Нижегородской области  от  3  мая│               │                 │

│     │2006 года N 38-З, - торжественное│               │                 │

│     │подведение итогов Года учителя   │               │                 │

├─────┼─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│3.27.│Проведение              областных│    Декабрь    │Департамент    по│

│     │смотров-конкурсов         детских│   2010 года   │развитию   спорта│

│     │тренеров                         │               │Нижегородской    │

│     │                                 │               │области          │

├─────┼─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│3.28.│Создание           Нижегородского│   В течение   │ГОУ  ДПО   "НИРО"│

│     │образовательного портала на сайте│   2010 года   │(по согласованию)│

│     │ГОУ ДПО "НИРО"                   │               │                 │

├─────┼─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│3.29.│Выставка           "Нижегородское│   В течение   │ГОУ  ВПО   "НГПУ"│

│     │образование  -   люди,   события,│   2010 года   │(по              │

│     │факты",   посвященная   100-летию│               │согласованию),   │

│     │НГПУ  и  80-летию  Нижегородского│               │ГОУ  ДПО   "НИРО"│

│     │института развития образования   │               │(по согласованию)│

├─────┼─────────────────────────────────┴───────────────┴─────────────────┤

│IV.  │        Формирование позитивного образа учителя средствами         │

│     │                       культуры и искусства                        │

├─────┼─────────────────────────────────┬───────────────┬─────────────────┤

│4.1. │Выставка работ  преподавателей  и│   В течение   │Министерство     │

│     │учащихся  детских  художественных│   2010 года   │культуры        и│

│     │школ     и     школ      искусств│               │информации       │

│     │Нижегородской области "Учитель  и│               │Нижегородской    │

│     │ученик"                          │               │области          │

├─────┼─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│4.2. │Проведение  конкурса   творческих│   Сентябрь    │ГОУ  ДПО   "НИРО"│

│     │работ    учащихся    "Учительница│   2010 года   │(по согласованию)│

│     │первая моя"                      │               │                 │

├─────┼─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│4.3. │Ретроспективный             показ│   В течение   │ННТВ          (по│

│     │художественных фильмов о школе   │   2010 года   │согласованию)    │

├─────┼─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│4.4. │Фестиваль        исполнительского│    Апрель     │Министерство     │

│     │мастерства преподавателей детских│   2010 года   │культуры        и│

│     │музыкальных школ и школ  искусств│               │информации       │

│     │Нижегородской             области│               │Нижегородской    │

│     │"Музыкальные причуды"            │               │области          │

├─────┼─────────────────────────────────┴───────────────┴─────────────────┤

│V.   │         Формирование позитивного образа учителя с помощью         │

│     │                    средств массовой информации                    │

├─────┼─────────────────────────────────┬───────────────┬─────────────────┤

│5.1. │Создание  на  официальном   сайте│   III - IV    │Министерство     │

│     │Правительства       Нижегородской│   кварталы    │образования      │

│     │области  раздела  "Год  учителя":│   2009 года   │Нижегородской    │

│     │размещение      информации      о│               │области,         │

│     │проведении   Года   учителя,    о│               │министерство     │

│     │наличии вакантных  педагогических│               │экономики        │

│     │должностей;          формирование│               │Нижегородской    │

│     │подразделов       "Педагогические│               │области          │

│     │династии",   "Лучшие    учителя";│               │                 │

│     │организация             "горячей"│               │                 │

│     │интернет-линии     (интерактивная│               │                 │

│     │форма "вопрос - ответ")          │               │                 │

├─────┼─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│5.2. │Информационная поддержка  раздела│   В течение   │Министерство     │

│     │"Год учителя" официального  сайта│   2010 года   │образования      │

│     │Правительства       Нижегородской│               │Нижегородской    │

│     │области, в том числе:            │               │области          │

│     │                                 │               │                 │

│     │5.2.1. Подраздела "Педагогические│               │ОМСУ (при условии│

│     │династии"                        │               │участия), ГОУ ДОД│

│     │                                 │               │"Центр   развития│

│     │                                 │               │творчества  детей│

│     │                                 │               │и       юношества│

│     │                                 │               │Нижегородской    │

│     │                                 │               │области"      (по│

│     │                                 │               │согласованию)    │

│     │                                 │               │                 │

│     │5.2.2.     Подраздела     "Лучшие│               │ОМСУ (при условии│

│     │учителя"                         │               │участия), ГОУ ДПО│

│     │                                 │               │"Нижегородский   │

│     │                                 │               │научно-          │

│     │                                 │               │информационный   │

│     │                                 │               │центр"        (по│

│     │                                 │               │согласованию)    │

├─────┼─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│5.3. │Техническая   поддержка   раздела│   В течение   │Министерство     │

│     │"Год учителя" официального  сайта│   2010 года   │экономики        │

│     │Правительства       Нижегородской│               │Нижегородской    │

│     │области                          │               │области          │

├─────┼─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│5.4. │Проведение   интернет-конференции│  II квартал   │ГОУ  ДПО   "НИРО"│

│     │"Личность педагога XXI века"     │   2010 года   │(по согласованию)│

├─────┼─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│5.5. │Проведение   круглых   столов   и│   В течение   │Управление     по│

│     │открытых обсуждений  по  вопросам│   2010 года   │взаимодействию со│

│     │профессионализма     современного│               │средствами       │

│     │учителя   при   участии    лучших│               │массовой         │

│     │педагогов,   ведущих   экспертов,│               │информации       │

│     │представителей власти  и  средств│               │(пресс-служба)   │

│     │массовой информации              │               │Губернатора     и│

│     │                                 │               │Правительства    │

│     │                                 │               │Нижегородской    │

│     │                                 │               │области,         │

│     │                                 │               │министерство     │

│     │                                 │               │образования      │

│     │                                 │               │Нижегородской    │

│     │                                 │               │области          │

├─────┼─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│5.6. │Освещать темы "Год учителя" в СМИ│   В течение   │Управление     по│

│     │в рамках государственного заказа │   2010 года   │взаимодействию со│

│     │                                 │               │средствами       │

│     │                                 │               │массовой         │

│     │                                 │               │информации       │

│     │                                 │               │(пресс-служба)   │

│     │                                 │               │Губернатора     и│

│     │                                 │               │Правительства    │

│     │                                 │               │Нижегородской    │

│     │                                 │               │области          │

├─────┼─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│5.7. │Подготовка     материалов     для│   В течение   │Управление     по│

│     │опубликования    в    федеральных│   2010 года   │взаимодействию со│

│     │печатных     СМИ,      размещение│               │средствами       │

│     │материалов                       │               │массовой         │

│     │                                 │               │информации       │

│     │                                 │               │(пресс-служба)   │

│     │                                 │               │Губернатора     и│

│     │                                 │               │Правительства    │

│     │                                 │               │Нижегородской    │

│     │                                 │               │области          │

├─────┼─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│5.8. │Производство 4 роликов социальной│   В течение   │Управление     по│

│     │рекламы педагогической профессии,│   2010 года   │взаимодействию со│

│     │роли    учителя    в    обществе,│               │средствами       │

│     │размещение их на телевидении     │               │массовой         │

│     │                                 │               │информации       │

│     │                                 │               │(пресс-служба)   │

│     │                                 │               │Губернатора     и│

│     │                                 │               │Правительства    │

│     │                                 │               │Нижегородской    │

│     │                                 │               │области          │

├─────┼─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│5.9. │Участие      в      теле-       и│  1 раз в два  │Управление     по│

│     │радиопрограммах:                 │    месяца     │взаимодействию со│

│     │"Правительственный          час",│               │средствами       │

│     │"Основной  вопрос",  "Действующие│               │массовой         │

│     │лица",     "Вести.     Интервью",│               │информации       │

│     │"Акцент",  "Напрямую",  "Открытый│               │(пресс-служба)   │

│     │разговор"                        │               │Губернатора     и│

│     │                                 │               │Правительства    │

│     │                                 │               │Нижегородской    │

│     │                                 │               │области          │

└─────┴─────────────────────────────────┴───────────────┴─────────────────┘

Список сокращений:

АГПИ - Арзамасский государственный педагогический институт.

ВПО - высшее профессиональное образование.

ГОУ - государственное образовательное учреждение.

ДОД - дополнительное образование детей.

ДПО - дополнительное профессиональное образование.

НГПУ - Нижегородский государственный педагогический университет.

НИРО - Нижегородский институт развития образования.

НиСПО - начальное и среднее профессиональное образование.

СМИ - средства массовой информации.

ЦЭВДНО - Центр эстетического воспитания детей Нижегородской области.

ОМСУ - органы местного самоуправления.