Приложение 4

План-график

реализации мероприятий по модернизации системы общего образования в городе Сарове

в 2012 году по кварталам

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия |  |  |  | Наименование органа исполнительной власти, ответственного за реализацию мероприятий, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I квартал 2012-г. | IIквартал 2012-г | III квартал 2012-г | IYквартал 2012-г |  |
| 1 | - Разработка Комплекса мер по модернизации системы общего образования города Сарова Нижегородской области в 2012 году | Январь - февраль |  |  |  | Департамент образования Администрации г. Саров |
| 2 | Утверждение Комплекса мер по модернизации системы общего образования города Сарова Нижегородской области в 2012 году | Март |  |  |  | Департамент образования Администрации г. Саров |
| 4 | Разработка детальных планов закупок, аттестации учителей, обучения учителей и управленцев, привлечения молодых педагогов, введения НПФ, оптимизации сети и обсуждение этих планов с педагогической общественностью | Январь-март |  |  |  | Департамент образования Администрации г. Саров, руководители общеобразовательных учреждений |
| 5 | Принятие финансового плана реализуемого проекта, включая график повышения фондов оплаты труда учителей. | Март |  |  |  | Департамент образования Администрации г. Саров Согласование с Департаментом финансов Администрации г. Саров |
| 6 | Обучающие семинары для директоров общеобразовательных учреждений |  | Апрель |  | Октябрь | Департамент образования Администрации г. Саров |
| 7 | Обсуждение положений комплекса мер на августовских педагогических конференциях |  |  | Август |  | Департамент образования Администрации г. Саров |
| 8 | Создание детальных планов изменений сети общеобразовательных учреждений на 2013 г. |  | Апрель |  |  | Департамент образования Администрации г. Саров |
| 9 | Обучение учителей использованию современных образовательных технологий | Март | Май | Сентябрь | Ноябрь | Департамент образования Администрации г. Саров Руководители общеобразовательных учреждений |
| 10 | Освещение муниципальными СМИ реализации мероприятий Комплекса мер | Ежемесячно | Ежемесячно | Ежемесячно | Ежемесячно | Департамент образования Администрации г. Саров |
| 11 | Подготовка и представление в Министерство образования Нижегородской области отчёта о реализации Комплекса мер по модернизации системы общего образования города Сарова Нижегородской области за 2012г. |  |  |  | Декабрь | Департамент образования Администрации г. Саров |