- УТВЕРЖДЕН

- Постановлением Администрации города Сарова

- от 13.10.2010 № 4874

## План  реализации национальной  образовательной инициативы "Наша новая школа"

- в городе Сарове Нижегородской области на период  2010 – 2015 годов

| № п/п | Содержание задачи, вытекающей из национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" | Мероприятия по реализации поставленных задач | Исполнитель | Срок реализации, год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Переход на новые образовательные стандарты | 1.1. Формирование муниципальной рабочей группы по переходу на федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения (далее – ФГОС). | Департамент образования Администрации г. Саров | 2010 |
|  |  | 1.2. Участие в зональных совещаниях по результатам реализации регионального базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Нижегородской области и механизму перехода на ФГОС, проводимых министерством образования Нижегородской области. | Департамент образования Администрации г. Саров | 2010 |
|  |  | 1.3. Поэтапное введение ФГОС общего образования 1.3.1. Переход на ФГОС начального общего образования общеобразовательных учреждений: - 1 класс - 2 класс - 3 класс - 4 класс | Департамент образования Администрации г. Саров, общеобразовательные учреждения | 2011 2012 2013 2014 |
|  |  | 1.3.2. Введение ФГОС основного общего образования во всех общеобразовательных учреждениях Нижегородской области: - 5 класс | Департамент образования Администрации г. Саров, общеобразовательные учреждения | 2015 |
|  |  | 1.3.3. Разработка общеобразовательными учреждениями основных образовательных программ начального, основного и среднего (полного) общего образования. | Департамент образования Администрации г. Саров, общеобразовательные учреждения | В течение реализации проекта |
|  |  | 1.3.4. Участие в курсах повышения квалификации, семинарах для педагогических работников общеобразовательных учреждений, руководителей образовательных учреждений и руководителей муниципальных информационно-методических служб и диагностических центров с учетом новых ФГОС общего образования. | МОУ ДПОС «Методический центр», общеобразовательные учреждения | В течение реализации проекта |
|  |  | 1.3.5. Участие в мониторинге введения ФГОС общего образования, проводимом министерством образования Нижегородской области. | Департамент образования Администрации г. Саров, общеобразовательные учреждения | В течение реализации проекта |
|  |  | 1.4. Развитие региональной системы оценки качества образования. 1.4.1. Участие в апробации новой модели общероссийской системы оценки качества общего образования, охватывающей региональный, муниципальный уровни, уровень образовательного учреждения. | Департамент образования Администрации г. Саров, общеобразовательные учреждения | В течение реализации проекта |
|  |  | - Участие в апробации инструментария реализации модели общероссийской системы оценки качества общего образования, обеспечение участия в комплексном электронном мониторинге качества образования. | Департамент образования Администрации г. Саров, общеобразовательные учреждения | В течение реализации проекта 2013-2015 |
|  |  | 1.4.3. Участие в апробации механизмов общественной аккредитации образовательных учреждений, привлечения потребителей, общественных институтов, объединений педагогов к процедурам оценки качества общего образования. | Департамент образования Администрации г. Саров, общеобразовательные учреждения | 2011-2015 |
|  |  | 1.5. Изучение моделей учета внеучебных достижений обучающихся общеобразовательных учреждений. | Департамент образования Администрации г. Саров, общеобразовательные учреждения | 2013 |
|  |  | 1.6. Выполнение плана-графика мероприятий по совершенствованию единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) в Нижегородской области. | Департамент образования Администрации г. Саров, общеобразовательные учреждения | В течение реализации проекта |
|  |  | 1.7. Мониторинг уровня и качества предметных достижений обучающихся общеобразовательных учреждений. | Департамент образования Администрации г. Саров | В течение реализации проекта |
|  |  | 1.8. Обеспечение порядка проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9, 11 (12) классов (в том числе в форме ЕГЭ). | Департамент образования Администрации г. Саров, общеобразовательные учреждения | В течение реализации проекта |
| 2. | Развитие системы поддержки талантливых детей | 2.1. Обеспечение развития системы поиска одаренных детей 2.1.1. Организация и проведение школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников (далее – ВОШ) в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. | Департамент образования Администрации г. Саров, образовательные учреждения | ## В течение реализации проекта |
|  |  | 2.1.2. Обеспечение участия школьников Сарова в региональном и заключительном этапах ВОШ в соответствии с квотой. | Департамент образования Администрации г. Саров | ## В течение реализации проекта |
|  |  | 2.1.3. Мониторинг результатов ВОШ. | Департамент образования Администрации г. Саров | ## В течение реализации проекта |
|  |  | 2.1.4. Проведение городского интеллектуального марафона для учащихся 2-х – 4-х классов образовательных учреждений города | МОУ ДОД ДДТ | ## 2011-2013 |
|  |  | 2.1.5. Совместная работа со СМИ по популяризации достижений талантливой молодежи и их педагогов: - реализация телевизионного проекта «Портрет учителя» на ТРК «Канал 16»; - серия публикаций о лучших учителях в газете «Городской курьер»; - цикл радиопередач о лучших учителях на радио «Говорит Саров»; - реализация телевизионного проекта «Будущие ученые – будущее России». | Департамент образования Администрации г. Саров | ## В течение реализации проекта 2010 2010 2010 2011 |
|  |  | 2.1.6. Создание информационной базы данных об участниках муниципального этапа ВОШ, а также победителях и призерах иных конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи. | Департамент образования Администрации г. Саров | В течение реализации проекта |
|  |  | 2.1.7. Организация тьюторского и психолого-педагогического сопровождения участников регионального и заключительного этапов ВОШ. | Департамент образования Администрации г. Саров | В течение реализации проекта |
|  |  | 2.1.8. Реализация муниципальной целевой программы «Дети Сарова 2010 - 2015» в части мероприятий по поддержке одаренных детей. | Департамент образования Администрации г. Саров | В течение реализации проекта |
|  |  | 2.1.9. Исполнение публичных обязательств в части выплаты грантов города Сарова одаренным школьникам. | Департамент образования Администрации г. Саров | В течение реализации проекта |
|  |  | 2.1.10. Организационное сопровождение участия школьников в российских и региональных конкурсах, конференциях и олимпиадах. | Департамент образования Администрации г. Саров | В течение реализации проекта |
|  |  | 2.1.11. Участие в областных конкурсах, фестивалях, смотрах, соревнованиях, направленных на поддержку и развитие творческих способностей, интеллектуального и инновационного потенциала, спортивных достижений детей и молодежи | Департамент образования Администрации г. Саров, образовательные учреждения | В течение реализации проекта |
|  |  | 2.2.Обеспечение развития системы поддержки и сопровождения одаренных детей 2.2.1. Апробация моделей взаимодействия учреждений общего, дополнительного и профессионального образования по формированию индивидуальной образовательной траектории одаренных детей. | Департамент образования Администрации г. Саров, образовательные учреждения | ## В течение реализации проекта |
|  |  | 2.2.2. Создание на базе МОУ ДОД ДДТ городского «Центра одаренных детей» по предметам ВОШ. | МОУ ДОД ДДТ | ## 2012 |
|  |  | 2.2.3. Участие в семинаре-совещании специалистов органов, осуществляющих управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов, по вопросам организации и проведения ВОШ. | Департамент образования Администрации г. Саров | Весна, – осень ежегодно |
|  |  | 2.2.4. Диссеминация опыта учителей, успешно работающих с одаренными детьми. | МОУ ДПОС «Методический центр» | 2010 |
|  |  | 2.2.5. Подготовка материалов учителей Сарова по работе с одаренными детьми для публикации в российском журнале «Национальный проект «Образование»» ГОУ ДППО АППК и ПРО. | Департамент образования Администрации г. Саров, МОУ ДПОС «Методический центр» | 2010 |
|  |  | 2.2.6. Использование сетевых ресурсов образовательных учреждений для пропаганды достижений учащихся. | Образовательные учреждения | 2011 |
|  |  | 2.2.7. Организация и проведение дистанционной научно-практической телеконференции «Социальное партнерство муниципальной системы образования и градообразующего предприятия с целью успешной профориентации выпускников» в рамках образовательного проекта РОСАТОМа. | Департамент образования Администрации г. Саров | 2012 |
|  |  | 2.2.8. Развитие дистанционных технологий с целью подготовки членов команд для участия в различных этапов ВОШ с участием ведущих тренеров – преподавателей НИУ МФТИ. | Департамент образования Администрации г. Саров | С 2011 года |
| 3. | Развитие учительского потенциала | 3.1. Обеспечение непрерывности, персонификации и актуальности повышения квалификации педагогических работников образовательных учреждений Нижегородской области. 3.1.1. Участие в апробации и внедрении персонифицированных моделей повышения квалификации. | Департамент образования Администрации г. Саров, МОУ ДПОС «Методический центр» | 2013 -2015 |
|  |  | 3.2. Совершенствование механизмов формирования мотивации непрерывности профессионального роста педагогов. 3.2.1. Участие в апробации нового порядка аттестации педагогических работников образовательных учреждений Нижегородской области. | Департамент образования Администрации г. Саров, МОУ ДПОС «Методический центр» | 2010 |
|  |  | - Реализация механизма привлечения перспективных выпускников ВУЗов для работы в общеобразовательных учреждениях, в которых востребованы педагогические кадры. | Департамент образования Администрации г. Саров | В течение реализации проекта |
|  |  | 3.3. Организация и проведение муниципальных конкурсов профессионального мастерства: - «Учитель года»; - «Классный руководитель года»; - «Вожатый года»; - «Педагог дополнительного образования года»; - «Воспитатель года»; - «Первые шаги в профессии». | Департамент образования Администрации г. Саров, МОУ ДПОС «Методический центр» | В течение реализации проекта |
|  |  | - Исполнение публичных обязательств в части выплаты грантов города Сарова победителям муниципальных конкурсов педагогического мастерства. | Департамент образования Администрации г. Саров | В течение реализации проекта |
|  |  | 3.5. Развитие механизмов социального партнерства в части поощрения лучших учителей. | Департамент образования Администрации г. Саров | В течение реализации проекта |
|  |  | 3.6. Создание условий для участия учителей, воспитателей в ПНПО. | Департамент образования Администрации г. Саров, МОУ ДПОС «Методический центр» | В течение реализации проекта |
|  |  | 3.7. Создание условий для участия в конкурсе на получение денежного поощрения лучших педагогов дополнительного образования, реализующих дополнительные образовательные программы в государственных, муниципальных образовательных учреждениях Нижегородской области, находящихся в ведении органов управления образованием и органов по делам молодежи. | Департамент образования Администрации г. Саров, МОУ ДПОС «Методический центр» | В течение реализации проекта |
|  |  | 3.8. Организация участия в региональном этапе Всероссийского конкурса педагогов дополнительного образования "Сердце отдаю детям". | МОУ ДПОС «Методический центр» | В течение реализации проекта |
|  |  | 3.9. Организация участия в областном конкурсе профессионального мастерства старших вожатых "Вожатый года". | МОУ ДПОС «Методический центр» | В течение реализации проекта |
|  |  | 3.10. Организация участия в региональном этапе Всероссийского конкурса "Мастер педагогического труда по учебным и внеучебным формам физкультурно-оздоровительной и спортивной работы". | МОУ ДПОС «Методический центр» | 2011-2012 |
|  |  | 3.11. Обеспечение развития профессионализма руководителей образовательных учреждений посредством реализации системы мер по подготовке, переподготовке, повышению квалификации руководителей образовательных учреждений Нижегородской области. | Департамент образования Администрации г. Саров, МОУ ДПОС «Методический центр» | В течение реализации проекта |
|  |  | 3.12. Лицензирование образовательной деятельности МОУ ДПОС «Методический центр». | МОУ ДПОС «Методический центр» | 2010 |
|  |  | 3.13. Направление выпускников на целевую контрактную подготовку специалистов в образовательных учреждениях высшего профессионального образования для работы в учреждениях образования Сарова. | Департамент образования Администрации г. Саров | В течение реализации проекта |
|  |  | 3.14. Формирование кадрового резерва руководителей образовательных учреждений. | Департамент образования Администрации г. Саров | 2010 |
|  |  | 3.15. Участие в курсах повышения квалификации педагогических работников в рамках образовательного проекта «Школа – Росатом». | Образовательные учреждения | В течение реализации проекта |
|  |  | 3.16. Разработка механизмов повышения оплаты труда педагогических работников. | Департамент финансов Администрации г. Саров, Департамент образования Администрации г. Саров | В течение реализации проекта |
| 4. | Изменение школьной инфраструктуры | 4.1. Реализация муниципальной целевой программы «Образование в Сарове 2008-2012», новая редакция до 2015 года. | Департамент образования Администрации г. Саров | В течение реализации проекта |
|  |  | 4.2. Разработка проектно-сметной документации на строительство нового здания МОУ СОШ № 1 в МКР 21. | Департамент образования Администрации г. Саров | 2011 |
|  |  | 4.3. Обеспечение широкополосного доступа общеобразовательных учреждений к сети Интернет со скоростью доступа не ниже 256 Кбит/с. | Департамент образования Администрации г. Саров | В течение реализации проекта |
|  |  | 4.4. Увеличение доли общеобразовательных учреждений, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет со скоростью доступа не ниже 512 Кбит/с. | Департамент образования Администрации г. Саров | В течение реализации проекта |
|  |  | 4.5. Обеспечение перехода общеобразовательных учреждений на использование пакета свободного программного обеспечения, разработанного в рамках реализации ПНПО. | Департамент образования Администрации г. Саров, МОУ ДПОС «Методический центр» | В течение реализации проекта |
|  |  | 4.6. Внедрение различных моделей профильного обучения, обеспечивающих взаимодействие общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного и профессионального образования. | Департамент образования Администрации г. Саров, МОУ ДПОС «Методический центр» | В течение реализации проекта |
|  |  | 4.7. Участие в краткосрочных специализированных курсах для специалистов, не имеющих педагогического образования, привлеченных для работы в профильных классах (по мере необходимости). | МОУ ДПОС «Методический центр», общеобразовательные учреждения | 2011 – 2012 |
|  |  | 4.8. Совершенствование системы нормативно-подушевого финансирования общеобразовательных учреждений Нижегородской области по результатам анализа переходного периода. | Департамент финансов Администрации г. Саров, Департамент образования Администрации г. Саров | В течение реализации проекта |
|  |  | 4.9. Обеспечение доступа негосударственных образовательных учреждений г. Сарова к бюджетным средствам на основе подушевого норматива. | Департамент финансов Администрации г. Саров, Департамент образования Администрации г. Саров | В течение реализации проекта |
|  |  | 4.10. Продолжение внедрения новой системы оплаты труда в образовании Нижегородской области. | Департамент образования Администрации г. Саров | 2011 |
|  |  | 4.11. Участие в апробации перехода на электронный школьный документооборот, обеспечивающий снижение административной нагрузки на общеобразовательные учреждения. | Департамент образования Администрации г. Саров, образовательные учреждения | В течение реализации проекта |
|  |  | 4.12. Стимулирование организации образовательного процесса на III ступени обучения по индивидуальным учебным планам. | Департамент образования Администрации г. Саров, образовательные учреждения | В течение реализации проекта |
| 5. | Сохранение и укрепление здоровья школьников | 5.1. Функционирование муниципальной экспериментальной площадки на базе МОУ СОШ № 20 как школы полного дня. | МОУ СОШ № 20 | В течение реализации проекта |
|  |  | 5.2. Обобщение и распространение опыта экспериментальной деятельности МОУ СОШ № 1 как школы здоровья. | МОУ ДПОС «Методический центр», МОУ СОШ № 1 | В течение реализации проекта |
|  |  | 5.3. Реализация муниципальной целевой программы «Дети Сарова 2010 - 2015» в части организации питания школьников. | Образовательные учреждения | В течение реализации проекта |
|  |  | 5.4. Участие в областном семинаре и областной конференции по вопросам здоровьесберегающей деятельности. | МОУ ДПОС «Методический центр», общеобразовательные учреждения | В течение реализации проекта |
|  |  | 5.5. Совершенствование медицинского обслуживания в образовательных учреждениях Сарова. | Департамент образования Администрации г. Саров, образовательные учреждения | В течение реализации проекта |
|  |  | 5.6. Внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий. | МОУ ДПОС «Методический центр», общеобразовательные учреждения | В течение реализации проекта |
|  |  | 5.7. Организация обучения руководителей муниципальных образовательных учреждений по антитеррористической защищенности на базе Регионального центра безопасности образовательных учреждений. | МОУ ДПОС «Методический центр» | 2010 |
|  |  | 5.8. Совершенствование системы физической подготовки учащихся посредством увеличения числа часов, отводимых на занятие физической культурой. | Образовательные учреждения (при условии участия) | В течение реализации проекта |
|  |  | 5.10. Мониторинг состояния спортивной материально-технической базы общеобразовательных учреждений; участие в областном мониторинге. | Департамент образования Администрации г. Саров, образовательные учреждения | В течение реализации проекта |
|  |  | 5.11. Участие в обучении руководителей общеобразовательных учреждений по модулю безопасная школа, раскрывающему процесс создания безопасных условий образовательной деятельности в целом. | МОУ ДПОС «Методический центр», общеобразовательные учреждения | В течение реализации проекта |
|  |  | 5.12. Укрепление и модернизация материально-технической базы пищеблоков образовательных учреждений. | Департамент образования Администрации г. Саров, образовательные учреждения | В течение реализации проекта |
| 6. | Расширение самостоятельности школ | 6.1. Организация работы по автономизации образовательных учреждений через внедрение и совершенствование современных финансово-экономических механизмов, развитие государственно-общественных форм управления образовательными учреждениями. | Департамент образования Администрации г. Саров, образовательные учреждения | В течение реализации проекта |
|  |  | 6.2. Расширение самостоятельности образовательных учреждений – победителей ПНПО. | Департамент образования Администрации г. Саров, образовательные учреждения | В течение реализации проекта |
|  |  | 6.3. Увеличение числа образовательных учреждений с государственно-общественными формами управления (управляющие советы, попечительские советы и т.д.). | Образовательные учреждения | В течение реализации проекта |
|  |  | 6.4. Расширение сферы предоставления дополнительных платных образовательных услуг в соответствии с запросами родителей (законных представителей). | Образовательные учреждения | В течение реализации проекта |
|  |  | 6.5. Введение процедуры ежегодных публичных отчетов образовательных учреждений перед родительской общественностью. | Образовательные учреждения | В течение реализации проекта |

____________________________________