УТВЕРЖДЕН

приказом Департамента образования

от 22.03.2011 года № 120п

Сетевой график

по реализации приоритетного национального проекта "Образование"

в городе Сарове Нижегородской области в 2011 году

| Мероприятие | Ответственные исполнители | Контрольный показатель | Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Развитие дистанционного образования детей-инвалидов |
| 1.1. Получение комплектов аппаратно-программных средств в соответствии с условиями государственного контракта | Департамент образования | Акт приемки-передачи оборудования | По истечении 60 дней с даты заключения государственного контракта | По мере поступления из МО НО |
| 2. Государственная поддержка талантливой молодежи |
| 2.1. Формирование пакета документов и подача представлений на кандидатов премии по поддержке талантливой молодежи в министерство образования Нижегородской области | ОУ | Пакет документов | 01.05.2011 | 01.07.2011 |
| 2.2. Обеспечение участия в торжественной церемонии вручения дипломов лауреатам премии | Департамент образования, ОУ | Приказ | 01.12.2011 | 27.12.2011 |
| 2.3. Информирование общественности об итогах реализации приоритетного национального проекта "Образование" в части мер, касающихся государственной поддержки талантливой молодежи | МОУ ДПОС МЦ | Публикации в средствах массовой информации | 28.12.2011 | 31.12.2011 |
| 3. Денежное вознаграждение за классное руководство |
| 3.1. Предоставление в министерство образования отчета о расходах местного бюджета на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений | Департамент образования | Отчет |  | До 8 – го числа месяца, следующего за отчетным |
| 4. Поощрение лучших учителей |
| 4.1. Информирование учительской общественности об условиях участия в конкурсном отборе на получение денежного поощрения лучших учителей (далее - конкурс) | МОУ ДПОС МЦ | Информационные письма, печатные и электронные СМИ, публикации на Интернет-сайтах Департамента образования, МОУ ДПОС МЦ, ОУ | 21.02.2011 | 15.03.2011 |
| 4.2. Проведение консультаций по формированию конкурсной документации | МОУ ДПОС МЦ | Конкурсная документация | 01.03.2011 | 15.03.2011 |
| 4.3. Подача заявок в региональную конкурсную комиссию | Заявители | Конкурсная документация | 16.03.2011 | 18.03.2011 |
| 4.4. Обеспечение участия в процедуре вручения почетных грамот Минобрнауки России учителям-победителям конкурса | МОУ ДПОС МЦ | Почетные грамоты | 28.09.2011 | 05.10.2011 |
| 5. Государственная поддержка общеобразовательных учреждений Нижегородской области, внедряющих инновационные образовательные программы |
| 5.1. Информирование об условиях участия в конкурсе | МОУ ДПОС МЦ | Информационные письма, печатные и электронные СМИ, публикации на Интернет-сайтах Департамента образования, МОУ ДПОС МЦ | 04.04.2011 | 8.04.2011 |
| 5.2. Подготовка органами самоуправления общеобразовательных учреждений заявок на участие в конкурсе и представление документов в региональную конкурсную комиссию | ОУ | Заявки общеобразовательных учреждений | 04.04.2011 | 25.04.2011 |
| 5.3. Расходование средств школами-победителями, выделенных на внедрение инновационных образовательных программ | ОУ | Отчет | 15.08.2011 | 01.11.2011 15.12.2011 28.12.2011 - Итоговый отчет |
| 5.4. Выполнение общеобразовательными учреждениями программ развития | Общеобразовательные учреждения | Данные мониторинга деятельности общеобразовательных учреждений |  | до 15.12.2011 |
| 5.5. Участие в церемонии вручения дипломов школам-победителям | ОУ | Дипломы | 16.08.2011 | 03.09.2011 |
| 6. Государственная поддержка муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей Нижегородской области, внедряющих инновационные образовательные программы, находящихся в ведении органов управления образованием и органов по делам молодежи |
| 6.1. Информирование об условиях участия в конкурсе | МОУ ДПОС МЦ | Информационные письма, печатные и электронные СМИ, публикации на Интернет-сайтах Департамента образования, МОУ ДПОС МЦ | 02.04.2011 | 30.08.2011 |
| 6.2. Подача учреждением дополнительного образования детей пакета документов в региональную конкурсную комиссию | МОУ ДОД | Пакет документов | 14.09.2011 | 19.09.2011 |
| 6.3 Расходование средств МОУ ДОД, выделенных на внедрение инновационных образовательных программ | МОУ ДОД | Отчет | 01.12.2011 | 15.12.2011 28.12.2011-Итоговый отчет |
| 6.4. Участие в церемонии вручения дипломов МОУ ДОД – победителям конкурсного отбора | МОУ ДОД | Дипломы | январь 2011 года | В течение месяца |
| 7. Выплата денежного поощрения лучшим педагогам дополнительного образования, тренерам - преподавателям, реализующим дополнительные образовательные программы в государственных, муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей, находящихся в ведении органов управления образованием и органов по делам молодежи |
| 7.1. Информирование педагогической общественности об условиях участия в конкурсе | МОУ ДПОС МЦ | Информационные письма, печатные и электронные СМИ, публикации на Интернет-сайтах Департамента образования, МОУ ДПОС МЦ | 02.04.2011 | 30.08.2011 |
| 7.2. Подача пакетов документов педагогов дополнительного образования | Заявители | Пакеты документов | 20.09.2011 | 26.09.2011 |
| 7.3. Участие в церемонии вручения дипломов педагогам дополнительного образования и тренерам-преподавателям – победителям конкурса | МОУ ДОД | Почетные дипломы | январь 2012 года | В течение месяца |

___________________________