Соответствует оригиналу

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

Об утверждении

Сетевого графика по реализации приоритетного национального проекта "Образование" в 2011 году

15.03.2011                                                                                                                         № 529

С целью обеспечения реализации в 2011 году приоритетного национального проекта "Образование" на территории Нижегородской области

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый Сетевой график по реализации приоритетного национального проекта "Образование" в Нижегородской области в 2011 году.

2. Считать утратившими силу приказ министерства образования Нижегородской области от 31.03.2010 №  313.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр										                 С.В. Наумов

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства образования Нижегородской области от 15.03.2011 года № 529

Сетевой график

по реализации приоритетного национального проекта "Образование"

в Нижегородской области в 2011 году

| Мероприятие | Ответственные исполнители | Контрольный показатель | Дата начала | Дата окончания | Финансирование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Развитие дистанционного образования детей-инвалидов |  |  |  |  |  |
| 1.1. Подписание Правительством Нижегородской области соглашения с Минобрнауки РФ о предоставлении в 2011 году бюджету Нижегородской области субсидии на организацию дистанционного образования детей-инвалидов | Управление экономической политики, исполнения бюджета, учетной политики и развития материальной базы системы образования | Соглашение | С даты получения проекта Соглашения между Минобрнауки России и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении субсидии | По истечении 14 дней с даты получения проекта Соглашения между Минобрнауки России и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении субсидии |  |
| 1.2. Получение субсидий на организацию дистанционного образования детей-инвалидов | Управление экономической политики, исполнения бюджета, учетной политики и развития материальной базы системы образования | Документы, свидетельствующие о получении субсидий | С даты поступления денежных средств на счета Федерального казначейства по Нижегородской области | По истечении 5 дней после поступления денежных средств на счета Федерального казначейства по Нижегородской области |  |
| 1.3. Подготовка технического задания и аукциона на право заключить государственный контракт на поставку комплектов аппаратно-программных средств | Отдел капитального строительства и развития материальной базы системы образования. Отдел дошкольного и общего образования. | Аукционная документация | С даты получения документов, свидетельствующих о получении субсидий | По истечении 30 дней с даты получения документов, свидетельствующих о получении субсидий |  |
| 1.4. Проведение аукциона на право заключить государственный контракт на поставку комплектов аппаратно-программных средств | Аукционная комиссия | Протокол открытого аукциона на право заключения государственного контракта | С даты размещения заказа на официальном сайте Российской Федерации | По истечении 35 дней с даты размещения заказа на официальном сайте Российской Федерации |  |
| 1.5. Заключение государственного контракта на поставку комплектов аппаратно-программных средств | Отдел капитального строительства и развития материальной базы системы образования | Государственный контракт | Не ранее чем через 10 дней с даты размещения протокола открытого аукциона на официальном сайте Российской Федерации | Не позднее чем через 20 дней с даты размещения протокола открытого аукциона на официальном сайте Российской Федерации |  |
| 1.6. Получение комплектов аппаратно-программных средств в соответствии с условиями государственного контракта | Отдел капитального строительства и развития материальной базы системы образования. ГС (К)ОУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья "Нижегородская областная специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат III-IV вида" (структурное подразделение - Ресурсный центр) | Акт приемки-передачи оборудования | С даты заключения государственного контракта | По истечении 60 дней с даты заключения государственного контракта |  |
| 1.7. Подготовка аукциона на право заключить государственный контракт на установку комплектов аппаратно-программных средств в местах проживания детей-инвалидов и педагогических работников | Отдел капитального строительства и развития материальной базы системы образования. Отдел дошкольного и общего образования | Аукционная документация | С даты получения документов, свидетельствующих о получении субсидий | По истечении 30 дней с даты получения документов, свидетельствующих о получении субсидий |  |
| 1.8. Проведение аукциона на право заключить государственный контракт на установку комплектов аппаратно-программных средств в местах проживания детей-инвалидов и педагогических работников | Аукционная комиссия | Протокол открытого аукциона на право заключения государственного контракта | С даты размещения заказа на официальном сайте Российской Федерации | По истечении 35 дней с даты размещения заказа на официальном сайте Российской Федерации |  |
| 1.9. Заключение государственного контракта на установку комплектов аппаратно-программных средств в местах проживания детей-инвалидов и педагогических работников | Отдел капитального строительства и развития материальной базы системы образования | Государственный контракт | Не ранее чем через 10 дней с даты размещения протокола открытого аукциона на официальном сайте Российской Федерации | Не позднее чем через 20 дней с даты размещения протокола открытого аукциона на официальном сайте Российской Федерации |  |
| 1.10. Установка комплектов аппаратно-программных средств в местах проживания детей-инвалидов и педагогических работников в соответствии с условиями государственного контракта | Отдел капитального строительства и развития материальной базы системы образования. Отдел дошкольного и общего образования. ГС(К)ОУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья "Нижегородская областная специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат III-IV вида" (структурное подразделение - Ресурсный центр) | Акт приемки-передачи оказанных услуг | С даты получения документов, подтверждающих получение комплектов аппаратно-программных средств | По истечении 45 дней с даты получения документов, подтверждающих получение комплектов аппаратно-программных средств |  |
| 1.11. Передача специализированного (коррекционного) компьютерного оборудования в семьи учащихся (детей-инвалидов) и педагогам и заключение договоров об использовании и хранении комплектов аппаратно-программных средств | ГС (К) ОУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья "Нижегородская областная специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат III-IV вида" (структурное подразделение - Ресурсный центр) | Договора и акты приемки-передачи оборудования на ответственное хранение и временное пользование | С начала установки комплектов аппаратно-программных средств в местах проживания детей-инвалидов и педагогических работников | По истечении 45 дней с начала установки комплектов аппаратно-программных средств в местах проживания детей-инвалидов и педагогических работников |  |
| 1.12. Подготовка аукциона на право заключить государственный контракт на обеспечение доступа к сети Интернет детям-инвалидам и педагогам | Отдел капитального строительства и развития материальной базы системы образования. Отдел дошкольного и общего образования. | Аукционная документация | С даты получения документов, свидетельствующих о получении субсидий | По истечении 45 дней с даты получения документов, свидетельствующих о получении субсидий |  |
| 1.13. Проведение аукциона на право заключить государственный контракт на обеспечение доступа к сети Интернет детям-инвалидам и педагогам | Аукционная комиссия | Протокол открытого аукциона на право заключения государственного контракта | С даты размещения заказа на официальном сайте Российской Федерации | По истечении 35 дней с даты размещения заказа на официальном сайте Российской Федерации |  |
| 1.14. Заключение государственного контракта на обеспечение доступа к сети Интернет детям-инвалидам и педагогам | Отдел капитального строительства и развития материальной базы системы образования | Государственный контракт | Не ранее чем через 10 дней с даты размещения протокола открытого аукциона на официальном сайте Российской Федерации | Не позднее чем через 20 дней с даты размещения протокола открытого аукциона на официальном сайте Российской Федерации |  |
| 1.15. Обеспечение доступа к сети Интернет детям-инвалидам и педагогам | Отдел капитального строительства и развития материальной базы системы образования. Отдел дошкольного и общего образования. ГС (К)ОУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья "Нижегородская областная специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат III-IV вида" (структурное подразделение - Ресурсный центр) | Акт приемки-передачи оказанных услуг | С даты заключения государственного контракта на обеспечение доступа к сети Интернет детям-инвалидам и педагогам | 31.12.2011 г. |  |
| 2. Государственная поддержка талантливой молодежи |  |  |  |  | Федеральный бюджет – 1,05 млн.руб.; Бюджет субъекта – 7,0 млн.руб. |
| 2.1. Формирование пакета документов и подача представлений на кандидатов премии по поддержке талантливой молодежи в рабочую группу конкурсной комиссии. | Организаторы мероприятий, включенных в перечень региональных и межрегиональных мероприятий, проводимых на территории Нижегородской области | Пакет документов | 01.05.2011 | 01.07.2011 |  |
| 2.2. Экспертиза документов, представленных на кандидатов из числа победителей конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи, подготовка списка лиц на присуждение премии. Согласование списка лиц, выдвинутых лиц на присуждение премии по итогам проведения региональных мероприятий | Рабочая группа по проведению технической экспертизы. Конкурсная комиссия | Протокол (экспертные заключения) Список лиц на присуждение премии для поддержки талантливой молодежи | 02.07.2011 | 10.08.2011 |  |
| 2.3. Утверждение списка, победителей и призеров конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи в соответствии с установленной для Нижегородской области квотой (35 человек) | Рабочая группа по реализации приоритетных национальных проектов в сфере образования | Протокол | 11.08.2011 | 31.08.2011 |  |
| 2.4. Формирование перечня региональных и межрегиональных мероприятий, проводимых на территории Нижегородской области, победители которых могут претендовать на присуждение Премий для государственной поддержки способной и талантливой молодежи в рамках реализации приоритетного национального проекта "Образование" на 2011 год | Конкурсная комиссия | Протокол | 17.05.2011 | 18.07.2011 |  |
| 2.5. Утверждение перечня региональных и межрегиональных мероприятий, проводимых на территории Нижегородской области, победители которых могут претендовать на присуждение Премий для государственной поддержки способной и талантливой молодежи в рамках реализации приоритетного национального проекта "Образование" на 2011 год | Рабочая группа по реализации приоритетных национальных проектов в сфере образования | Протокол | 18.08.2011 | 30.10.2011 |  |
| 2.6. Перечисление денежных средств лауреатам премии на личные банковские счета | Министерство образования и науки РФ | Приказ Министерства образования и науки РФ | 15.07.2011 | 25.12.2011 |  |
| 2.7. Участие в совещании с представителями субъектов Российской Федерации, организаторами международных и всероссийских олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи | Отдел по вопросам региональной молодежной политики | Материалы совещания | 01.11.2011 | 15.12.2011 |  |
| 2.8. Проведение торжественной церемонии вручения дипломов лауреатам премии | Отдел по вопросам региональной молодежной политики | Информационные материалы | 01.12.2011 | 27.12.2011 |  |
| 2. 9. Информирование общественности об итогах реализации приоритетного национального проекта "Образование" в части мер, касающихся государственной поддержки талантливой молодежи | Отдел по вопросам региональной молодежной политики | Публикации в средствах массовой информации | 28.12.2011 | 31.12.2011 |  |
| 3. Денежное вознаграждение за классное руководство |  |  |  |  | Федеральный бюджет – 195,298 млн.руб.; Бюджет субъекта- 115,562 млн.руб. |
| 3.1. Подписание Правительством Нижегородской области соглашения о предоставлении субсидии на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных общеобразовательных школ субъектов Российской Федерации и муниципальных общеобразовательных школ | Отдел экономической политики, планирования и прогнозирования | Соглашение | С даты получения проекта Соглашения между Минобрнауки России и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении субсидии | По истечении 14 дней с даты получения проекта Соглашения между Минобрнауки России и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении субсидии |  |
| 3.2. Сведение и предоставление органами управления образованием муниципальных районов и городских округов Нижегородской области в министерство образования отчета о расходах местных бюджетов на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений | Органы, осуществляющие управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов Нижегородской области | Отчет о расходах бюджета Нижегородской области на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений |  | До 8 – го числа месяца, следующего за отчетным |  |
| 3.3. Сведение и предоставление министерством образования Нижегородской области отчета о расходах бюджета Нижегородской области на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений | Отдел исполнения бюджета и учетной политики системы образования | Отчет о расходах бюджета Нижегородской области на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений |  | До 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом |  |
| 3.4. Подготовка и представление отчета о достижении значений показателей эффективности использования субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений | Отдел экономической политики, планирования и прогнозирования Отдел исполнения бюджета и учетной политики системы образования | Итоговые отчеты | Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом |  |  |
| 4. Поощрение лучших учителей |  |  |  |  | Федеральный бюджет – 4,0 млн.руб.; Бюджет субъекта- 7,4 млн.руб. |
| 4.1. Подписание Правительством Нижегородской области соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату денежного поощрения лучшим учителям | Отдел экономической политики, планирования и прогнозирования | Соглашение | С даты получения проекта соглашения между Минобрнауки России и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении субсидии | По истечении 14 дней с даты получения проекта соглашения между Минобрнауки России и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении субсидии |  |
| 4.2. Информирование учительской общественности об условиях участия в конкурсном отборе на получение денежного поощрения лучших учителей (далее - конкурс) | Отдел организационно-правовой и кадровой работы, государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Нижегородский институт развития образования" (далее - ГОУ ДПО НИРО) | Публикации в средствах массовой информации. Информационные письма, печатные и электронные СМИ, Интернет-сайты министерства образования Нижегородской области и ГОУ ДПО НИРО | 21.02.2011 | 15.03.2011 |  |
| 4.3. Определение общественных организаций, участвующих в процедуре конкурсного отбора | Региональная конкурсная комиссия | Протокол заседания региональной конкурсной комиссии, решение рабочей группы, приказ министерства образования Нижегородской области |  | до 30.03.2011 |  |
| 4.4. Объявление конкурса, формирование конкурсной документации и подача заявок в региональную конкурсную комиссию | Заявители | Конкурсная документация | 28.02.2011 | 18.03.2011 |  |
| 4.5. Осуществление регистрации и экспертизы пакета документов учителей (Претендентов) | Региональная конкурсная комиссия | Протокол заседания региональной конкурсной комиссии | 28.02.2011 | 18.03.2011 |  |
| 4.6. Обучающий семинар для экспертных групп общественных организаций | Региональная конкурсная комиссия | Протокол региональной конкурсной комиссии |  | 29.03.2011 |  |
| 4.7. Проведение экспертизы представленных заявок, документов учителей (Претендентов) по критериям отбора | Руководители экспертных групп | Протоколы (экспертные заключения) | 04.04.2011 | 08.04.2011 |  |
| 4.8. Подведение предварительных результатов (рейтинга учителей). Рассмотрение апелляций. Выезды в образовательные учреждения. | Региональная конкурсная комиссия | Протокол заседания региональной конкурсной комиссии | 11.04.2011 | 29.04.2011 |  |
| 4.9. Выстраивание рейтинговой шкалы учителей (Претендентов) на основании независимых экспертных оценок экспертных групп | Региональная конкурсная комиссия | Протокол заседания региональной конкурсной комиссии | 10.05.2011 | 13.05.2011 |  |
| 4.10. Подведение итогов конкурса, формирование, рассмотрение и одобрение списка учителей- победителей конкурса (Претендентов) | Региональная конкурсная комиссия | Список лучших учителей – победителей конкурса, проект решения рабочей группы | 16.05.2011 | 20.05.2011 |  |
| 4.11. Направление одобренного списка учителей-победителей конкурса в Минобрнауки России | Отдел дошкольного и общего образования | Список лучших учителей |  | 01.06.2011 |  |
| 4.12. Выплата денежных поощрений учителям–победителям конкурса | Отдел исполнения бюджета и учетной политики системы образования | Платежные документы, отчеты | 20.07.2011 | 05.10.2011 |  |
| 4.13. Утверждение списка учителей образовательных учреждений Нижегородской области, участвовавшим в установленном порядке в конкурсном отборе на получение денежного поощрения лучших учителей образовательных учреждений Нижегородской области, но не попавшим в список победителей | Отдел дошкольного и общего образования | Приказ министерства образования Нижегородской области | 10.06.2011 | 12.07.2011 |  |
| 4.14. Выплата денежных поощрений учителям–участникам конкурса | Отдел исполнения бюджета и учетной политики системы образования | Платежные документы, отчеты | 02.08.2011 | 27.09.2011 |  |
| 4.15. Вручение почетных грамот Минобрнауки России учителям-победителям конкурса | Отдел дошкольного и общего образования | Почетные грамоты | 28.09.2011 | 05.10.2011 |  |
| 4.16. Подготовка и представление отчетов субъектов Российской Федерации об осуществлении расходов бюджетов субъектов Российской Федерации, включая расходы из средств софинансирования, на выплату денежных поощрений учителям-победителям за 2011 год | Отдел исполнения бюджета и учетной политики системы образования, отдел дошкольного и общего образования, ГОУ ДПО НИРО | Итоговый отчет | 06.10.2011 | 15.11.2011 |  |
| 4.17. Подготовка и представление итоговых отчетов субъектов Российской Федерации о выполнении мероприятий по выплате денежного поощрения лучшим учителям | Отдел исполнения бюджета и учетной политики системы образования, отдел дошкольного и общего образования, ГОУ ДПО НИРО | Итоговый отчет | 01.12.2011 | 10.12.2011 |  |
| 5. Государственная поддержка общеобразовательных учреждений Нижегородской области, внедряющих инновационные образовательные программы |  |  |  |  | Бюджет субъекта – 7,4 млн.руб. |
| 5.1. Установление, согласование и утверждение процедуры, показателей и максимальных баллов конкурсного отбора общеобразовательных учреждений Нижегородской области, внедряющих инновационные образовательные программы | Отдел дошкольного и общего образования, региональная конкурсная комиссия | Протокол заседания региональной конкурсной комиссии, решение рабочей группы, приказ министерства образования Нижегородской области | 15.03.2011 | 25.03.2011 |  |
| 5.2. Информирование об условиях участия в конкурсе | Отдел организационно-правовой и кадровой работы, государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Нижегородский институт развития образования" (далее - ГОУ ДПО НИРО) | Публикации в средствах массовой информации. Информационные письма, печатные и электронные СМИ, Интернет-сайты министерства образования и ГОУ ДПО НИРО | 04.04.2011 | 8.04.2011 |  |
| 5.3. Определение общественных организаций, участвующих в процедуре конкурсного отбора | Региональная конкурсная комиссия | Приказ министерства образования Нижегородской области |  | до 25.03.2011 |  |
| 5.4. Обучающий семинар для экспертных групп общественных организаций | Региональная конкурсная комиссия | Протокол региональной конкурсной комиссии |  | 12.05.2011 |  |
| 5.5. Подготовка органами самоуправления общеобразовательных учреждений заявок на участие в конкурсе и представление документов в региональную конкурсную комиссию | Общеобразовательные учреждения, Центр организационно-методического сопровождения национального проекта "Образование" ГОУ ДПО НИРО (далее – ЦОМС ПНПО) | Заявки общеобразовательных учреждений, отчеты ЦОМС ПНПО ГОУ ДПО НИРО | 04.04.2011 | 25.04.2011 |  |
| 5.6. Осуществление регистрации и экспертизы пакета документов общеобразовательных учреждений | Региональная конкурсная комиссия | Протокол заседания региональной конкурсной комиссии | 25.04.2011 | 6.05.2011 |  |
| 5.7. Экспертиза пакета документов общеобразовательных учреждений по критериям отбора | Руководители экспертных групп | Протоколы (экспертные заключения) | 17.05.2011 | 24.05.2011 |  |
| 5.8. Выстраивание рейтинга общеобразовательных учреждений на основании независимых экспертных оценок экспертных групп. Выезды в учреждения. | Региональная конкурсная комиссия | Протокол заседания региональной конкурсной комиссии | 25.05.2011 | 31.05.2011 |  |
| 5.9. Формирование, рассмотрение, согласование и утверждение списка победителей конкурса общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы (далее – школы-победители) | Региональная конкурсная комиссия, рабочая группа | Список школ – победителей конкурса, Протокол заседания региональной конкурсной комиссии, проект решения рабочей группы, приказ министерства образования Нижегородской области | 01.06.2011 | 10.06.2011 |  |
| 5.10. Правовой акт Правительства Нижегородской области о выделении средств муниципальным районам и городским округам Нижегородской области на предоставление мер государственной поддержки общеобразовательным учреждениям Нижегородской области, внедряющим инновационные образовательные программы | Отдел экономической политики, планирования и прогнозирования | Правовой акт Правительства Нижегородской области | 15.06.2011 | до 10.07.2011 |  |
| 5.11. Перечисление средств школам-победителям конкурса общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы | Отдел исполнения бюджета и учетной политики системы образования | Документы, подтверждающие перечисление средств школам-победителям | 12.07.2011 | 15.08.2011 |  |
| 5.12. Расходование средств школами-победителями, выделенных на внедрение инновационных образовательных программ | Отдел исполнения бюджета и учетной политики системы образования | Отчет | 15.08.2011 | 01.11.2011 15.12.2011 28.12.2011 - Итоговый отчет |  |
| 5.13. Выполнение общеобразовательными учреждениями программ развития | Общеобразовательные учреждения, отдел дошкольного и общего образования | Данные мониторинга деятельности общеобразовательных учреждений |  | до 15.12.2011 |  |
| 5.14. Вручение дипломов школам-победителям | Отдел организационно-правовой и кадровой работы, отдел дошкольного и общего образования | Дипломы | 16.08.2011 | 03.09.2011 |  |
| 5.15. Подготовка и представление аналитического отчета о реализации мероприятия по государственной поддержке общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы, за 2011 год | Отдел дошкольного и общего образования, управление экономической политики, исполнения бюджета, учетной политики и развития материальной базы системы образования, ГОУ ДПО НИРО | Аналитический отчет | 01.12.2011 | 24.12.2011 |  |
| 6. Государственная поддержка муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей Нижегородской области, внедряющих инновационные образовательные программы, находящихся в ведении органов управления образованием и органов по делам молодежи |  |  |  |  | Бюджет субъекта – 0,7 млн.руб. |
| 6.1. Определение общественных организаций, участвующих в процедуре конкурсного отбора | Региональная конкурсная комиссия | Приказ министерства образования Нижегородской области | 02.04.2011 | 30.08.2011 |  |
| 6.2. Информирование об условиях участия в конкурсе | Отдел по вопросам дополнительного образования и воспитания, отдел организационно-правовой и кадровой работы, государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Нижегородский институт развития образования" (далее – ГОУ ДПО НИРО) | Публикации в средствах массовой информации. Информационные письма, печатные и электронные СМИ, Интернет-сайты министерства образования и ГОУ ДПО НИРО | 02.04.2011 | 30.08.2011 |  |
| 6.3. Осуществление регистрации и технической экспертизы пакета документов учреждений дополнительного образования детей | Региональная конкурсная комиссия | Протокол заседания региональной конкурсной комиссии | 14.09.2011 | 19.09.2011 |  |
| 6.4. Формирование, рассмотрение и утверждение списка учреждений дополнительного образования детей допущенных к конкурсу | Региональная конкурсная комиссия | Протокол заседания региональной конкурсной комиссии | 27.09.2011 | 04.10.2011 |  |
| 6.5. Экспертиза пакета документов учреждений дополнительного образования детей по критериям отбора | Руководители экспертных групп | Протоколы (экспертные заключения) | 05.10.2011 | 10.10.2011 |  |
| 6.6. Выстраивание рейтинга учреждений дополнительного образования детей на основании независимых экспертных оценок экспертных групп. Выезды в учреждения | Региональная конкурсная комиссия | Протокол заседания региональной конкурсной комиссии | 11.10.2011 | 14.10.2011 |  |
| 6.7. Формирование, рассмотрение и утверждение списка победивших учреждений дополнительного образования детей (далее – УДОД - победители) | Региональная конкурсная комиссия | Проект решения рабочей группы, приказ министерства образования Нижегородской области | 17.10.2011 | 21.10.2011 |  |
| 6.8. Правовой акт Правительства Нижегородской области о выделении средств муниципальным районам и городским округам Нижегородской области на предоставление мер государственной поддержки учреждениям дополнительного образования детей | Отдел экономической политики, планирования и прогнозирования | Правовой акт Правительства Нижегородской области | 21.10.2011 | 17.11.2011 |  |
| 6.9. Перечисление средств УДОД - победителям конкурсного отбора муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей Нижегородской области, внедряющих инновационные образовательные программы, находящихся в ведении органов управления образованием и органов по делам молодежи | Отдел исполнения бюджета и учетной политики системы образования | Документы, подтверждающие перечисление средств УДОД- победителям | 18.11.2011 | 30.11.2011 |  |
| 6.10. Расходование средств УДОД, выделенных на внедрение инновационных образовательных программ | Отдел исполнения бюджета и учетной политики системы образования | Отчет | 01.12.2011 | 15.12.2011 28.12.2011-Итоговый отчет |  |
| 6.11. Вручение дипломов УДОД – победителям конкурсного отбора | Отдел организационно-правовой и кадровой работы, отдел по вопросам дополнительного образования и воспитания | Дипломы | январь 2011 года | В течение месяца |  |
| 7. Выплата денежного поощрения лучшим педагогам дополнительного образования, тренерам - преподавателям, реализующим дополнительные образовательные программы в государственных, муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей, находящихся в ведении органов управления образованием и органов по делам молодежи |  |  |  |  | Бюджет субъекта – 1,5 млн.руб. |
| 7.1. Определение общественных организаций, участвующих в процедуре конкурсного отбора | Региональная конкурсная комиссия | Приказ министерства образования Нижегородской области | 02.04.2011 | 30.08.2011 |  |
| 7.2. Информирование педагогической общественности об условиях участия в конкурсе | Отдел по вопросам дополнительного образования и воспитания, ГОУ ДПО НИРО | Публикации в средствах массовой информации. Информационные письма, печатные и электронные СМИ, Интернет-сайты министерства образования и ГОУ ДПО НИРО | 02.04.2011 | 30.08.2011 |  |
| 7.3. Осуществление регистрации и технической экспертизы пакета документов педагогов дополнительного образования и тренеров-преподавателей (Претендентов) | Региональная конкурсная комиссия | Протокол заседания региональной конкурсной комиссии | 20.09.2011 | 26.09.2011 |  |
| 7.4.Формирование, рассмотрение и утверждение списка педагогов дополнительного образования и тренеров-преподавателей, допущенных к конкурсному отбору (Претендентов) | Региональная конкурсная комиссия | Протокол заседания региональной конкурсной комиссии | 27.09.2011 | 04.10.2011 |  |
| 7.5. Экспертиза пакета документов педагогов дополнительного образования и тренеров-преподавателей (Претендентов) по критериям отбора | Руководители экспертных групп | Протоколы (экспертные заключения) | 05.10.2011 | 11.10.2011 |  |
| 7.6. Выстраивание рейтинговой шкалы педагогов дополнительного образования и тренеров-преподавателей (Претендентов) на основании независимых экспертных оценок экспертных групп | Региональная конкурсная комиссия | Протокол заседания региональной конкурсной комиссии | 05.10.2011 | 14.10.2011 |  |
| 7.7. Формирование, рассмотрение и утверждение списка победивших педагогов дополнительного образования и тренеров-преподавателей (Претендентов) | Региональная конкурсная комиссия | Проект решения рабочей группы, приказ министерства образования Нижегородской области | 17.10.2011 | 24.10.2011 |  |
| 7.8. Сбор информации и открытие счетов в кредитных организациях для перечисления средств лучшим педагогам дополнительного образования и тренерам-преподавателям - победителям конкурса | Отдел исполнения бюджета и учетной политики системы образования | Личные заявления Претендентов | 25.10.2011 | 12.11.2011 |  |
| 7.9.Выплата денежных поощрений лучшим педагогам дополнительного образования и тренерам-преподавателям – победителям конкурса | Отдел исполнения бюджета и учетной политики системы образования | Платежные документы, отчеты | 15.11.2011 | 30.11.2011 |  |
| 7.10. Вручение дипломов педагогам дополнительного образования и тренерам-преподавателям – победителям конкурса | Отдел организационно-правовой и кадровой работы, отдел по вопросам дополнительного образования и воспитания | Почетные дипломы | январь 2012 года | В течение месяца |  |
| 8. Государственная поддержка муниципальных дошкольных образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы |  |  |  |  | Бюджет субъекта – 2,2 млн. руб. |
| 8.1. Определение общественных организаций, участвующих в процедуре конкурсного отбора | Региональная конкурсная комиссия | Приказ министерства образования Нижегородской области | 03.05.2011 | 20.05.2011 |  |
| 8.2. Информирование об условиях участия в конкурсе | Отдел дошкольного и общего образования министерства образования; отдел организационно - правовой и кадровой работы, ГОУ ДПО НИРО | Публикации в средствах массовой информации. Информационные письма, печатные и электронные СМИ, Интернет-сайты министерства образования и ГОУ ДПО НИРО | 01.06.2011 | 06.06.2011 |  |
| 8.3. Подготовка органами самоуправления дошкольных образовательных учреждений заявок на участие в конкурсе и представление документов в региональную конкурсную комиссию | Дошкольные образовательные учреждения, Центр организационно-методического сопровождения национального проекта "Образование" ГОУ ДПО НИРО (далее – ЦОМС ПНПО) | Заявки дошкольных образовательных учреждений, отчеты ЦОМС ПНПО ГОУ ДПО НИРО | 06.06.2011 | 14.06.2011 |  |
| 8.4 Осуществление регистрации и экспертизы пакета документов дошкольных образовательных учреждений | Региональная конкурсная комиссия | Протокол заседания региональной конкурсной комиссии | 15.06.2011 | 20.06.2011 |  |
| 8.5. Экспертиза пакета документов дошкольных образовательных учреждений по критериям отбора | Руководители экспертных групп | Протоколы (экспертные заключения) | 25.08.2011 | 31.08.2011 |  |
| 8.6. Выстраивание рейтинга дошкольных образовательных учреждений на основании независимых экспертных оценок экспертных групп | Региональная конкурсная комиссия | Протокол заседания региональной конкурсной комиссии | 25.08.2011 | 31.08.2011 |  |
| 8.7. Формирование, рассмотрение и утверждение списка победивших дошкольных образовательных учреждений (далее – ДОУ-победители) | Региональная конкурсная комиссия | Проект решения рабочей группы, приказ министерства образования Нижегородской области | 07.09.2011 | 11.09.2011 |  |
| 8.8. Правовой акт Правительства Нижегородской области о выделении средств муниципальным районам и городским округам Нижегородской области на предоставление мер государственной поддержки дошкольным образовательным учреждениям. | Отдел экономической политики, планирования и прогнозирования | Правовой акт Правительства Нижегородской области | 12.09.2011 | 16.10.2010 |  |
| 8.9. Перечисление средств ДОУ - победителям конкурса дошкольных образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы | Отдел исполнения бюджета и учетной политики системы образования | Документы, подтверждающие перечисление средств ДОУ - победителям | 18.10.2011 | 18.11.2011 |  |
| 8.10. Расходование средств ДОУ-победителями, выделенных на внедрение инновационных образовательных программ | Образовательные учреждения, Отдел исполнения бюджета и учетной политики системы образования | Отчет | 18.11.2011 | 01.12.2011 15.12.2011 28.12.2011 - Итоговый отчет |  |
| 8.11. Вручение дипломов ДОУ - победителям | Отдел дошкольного и общего образования, отдел организационно- правовой и кадровой работы | Дипломы | 27.09.2011 | 08.10.2011 |  |
| 9. Денежное поощрение лучших воспитателей |  |  |  |  | Бюджет субъекта – 2,75 млн. руб. |
| 9.1. Определение общественных организаций, участвующих в процедуре конкурсного отбора | Региональная конкурсная комиссия | Приказ министерства образования Нижегородской области | 03.05.2011 | 20.05.2011 |  |
| 9.2. Информирование педагогической общественности об условиях участия в конкурсе | Отдел дошкольного и общего образования, отдел организационно- правовой и кадровой работы, ГОУ ДПО НИРО | Публикации в средствах массовой информации. Информационные письма, печатные и электронные СМИ, Интернет-сайты министерства образования и ГОУ ДПО НИРО | 03.05.2011 | 24.05.2011 |  |
| 9.3.Формирование конкурсной документации и подача заявок в региональную конкурсную комиссию | Заявители | Конкурсная документация | 24.05.2011 | 04.06.2011 |  |
| 9.4. Осуществление регистрации и экспертизы пакета документов воспитателей (Претендентов) | Региональная конкурсная комиссия | Протокол заседания региональной конкурсной комиссии | 06.06.2011 | 14.06.2011 |  |
| 9.5. Экспертиза пакета документов воспитателей (Претендентов) по критериям отбора | Руководители экспертных групп | Протоколы (экспертные заключения) | 22.08.2011 | 24.08.2011 |  |
| 9.6. Выстраивание рейтинговой шкалы воспитателей (Претендентов) на основании независимых экспертных оценок экспертных групп | Региональная конкурсная комиссия | Протокол заседания региональной конкурсной комиссии | 22.08.2011 | 24.08.2011 |  |
| 9.7.Формирование, рассмотрение и утверждение списка победивших воспитателей (Претендентов) | Региональная конкурсная комиссия | Проект решения рабочей группы, приказ министерства образования Нижегородской области | 01.09.2011 | 09.09.2011 |  |
| 9.8. Сбор информации и открытие счетов в кредитных организациях для перечисления средств лучшим воспитателям-победителям конкурса | Отдел исполнения бюджета и учетной политики системы образования | Личные заявления Претендентов | 10.09.2011 | 15.09.2011 |  |
| 9.9.Выплата денежных поощрений лучшим воспитателям–победителям конкурса | Отдел исполнения бюджета и учетной политики системы образования | Платежные документы, отчеты | 16.09.2011 | 27.09.2011 |  |
| 9.10. Вручение Почетных дипломов министерства образования Нижегородской области воспитателям-победителям конкурса | Отдел дошкольного и общего образования, отдел организационно- правовой и кадровой работы | Почетные дипломы | 27.09.2011 | 08.10.2011 |  |
| 10. Мера государственной поддержки государственных образовательных учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования, находящихся в ведении министерства образования Нижегородской области, внедряющих инновационные образовательные программы |  |  |  |  | Бюджет субъекта – 22 млн. руб. |
| 10.1. Информирование об условиях участия в конкурсе | Отдел начального профессионального образования | Информационные письма, Интернет – сайты Правительства Нижегородской области | 28.02.2011 | 21.03.2011 |  |
| 10.2. Подготовка государственными образовательными учреждениями начального профессионального и среднего профессионального образования заявок на участие в конкурсном отборе и представление документов в региональную конкурсную комиссию | Образовательные учреждения | Заявки образовательных учреждений | 01.03.2011 | 21.03.2011 |  |
| 10.3. Регистрация документов для участия в конкурсе | Региональная конкурсная комиссия | Протокол заседания региональной конкурсной комиссии | 03.03.2011 | 25.03.2011 |  |
| 10.4. Экспертиза документов государственных образовательных учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования по критериям отбора | Руководители экспертных групп | Экспертное заключение | 28.03.2011 | 08.04.2011 |  |
| 10.5. Формирование рейтинга государственных образовательных учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования на основании экспертных оценок экспертных групп и утверждение списка победителей конкурса | Региональная конкурсная комиссия | Протокол заседания региональной конкурсной комиссии | 11.04.2011 | 12.04.2011 |  |
| 10.6. Перечисление средств государственным образовательным учреждениям начального профессионального и среднего профессионального образования- победителям конкурсного отбора | Отдел исполнения бюджета и учетной политики системы образования, образовательные учреждения | Отчеты образовательных учреждений | 02.05.2011 | 30.09.2011 |  |
| 10.7. Расходование государственными образовательными учреждениями начального профессионального и среднего профессионального образования - победителями конкурсного отбора | Образовательные учреждения, отдел исполнения бюджета и учетной политики системы образования, отдел начального профессионального образования | Отчеты образовательных учреждений | 01.10.2011 | 15.12.2011 |  |
| 10.8. Предоставление государственными образовательными учреждениями начального профессионального и среднего профессионального образования – победителями конкурсного отбора ежемесячной (до 5-го числа месяца, следующего за отчетный период) и итоговой отчетности и оценка достигнутых результатов | Отдел начального профессионального образования | Отчеты образовательных учреждений | 02.05.2011 | 25.12.2011 |  |
| 10.9. Подготовка государственными образовательными учреждениями начального профессионального и среднего профессионального образования заявок на участие в конкурсном отборе и представление документов в региональную конкурсную комиссию | Образовательные учреждения | Заявки образовательных учреждений | 28.03.2011 | 18.04.2011 |  |
| 10.10. Регистрация документов для участия в конкурсе | Региональная конкурсная комиссия | Протокол заседания региональной конкурсной комиссии | 18.04.2011 | 22.04.2011 |  |
| 10.11. Экспертиза документов государственных образовательных учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования по критериям отбора | Руководители экспертных групп | Экспертное заключение | 25.04.2011 | 28.04.2011 |  |
| 10.12. Формирование рейтинга государственных образовательных учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования на основании экспертных оценок экспертных групп и утверждение списка победителей конкурса | Региональная конкурсная комиссия | Протокол заседания региональной конкурсной комиссии | 29.04.2011 | 30.04.2011 |  |
| 10.13. Перечисление средств государственным образовательным учреждениям начального профессионального и среднего профессионального образования- победителям конкурсного отбора | Отдел исполнения бюджета и учетной политики системы образования, образовательные учреждения | Документы, подтверждающие перечисление средств | 02.05.2011 | 30.09.2011 |  |
| 14.14. Расходование средств государственными образовательными учреждениями начального профессионального и среднего профессионального образования - победителями конкурсного отбора | Образовательные учреждения, отдел исполнения бюджета и учетной политики системы образования, отдел начального профессионального образования | Отчеты образовательных учреждений | 02.05.2011 | 15.12.2011 |  |

___________________________